Société en commandite Gaz Métropolitain

Cause tarifaire 2003, R-3484-2002


RAPPORT D’ÉTAPE 2001-2002

Le 4 juillet 2002

Jean-Pierre Finet

TABLE DES MATIÈRES

31.0 INTRODUCTION

2.0 MISE EN OEUVRE DU PLAN D’ACTION 2001-2002
4
2.1 Projet-pilote : Utilisation de l’analyse thermographique par infrarouge dans l’analyse énergétique des bâtiments
4
2.1.1 Planification
4
2.1.2 Mise en œuvre
7
2.1.3 Évaluation
10
2.1.4 Budget
11
2.1.5 Recommandations
12
3.0 DÉVELOPPEMENT DU PLAN D’ACTION 2002-2003
16
3.1 Sollicitations de propositions
16
3.2 Développement de concepts
16
3.3 Sélection des interventions
17
4.0 RÈGLES DE FONCTIONNEMENT
17
4.1 Code d’éthique
17
4.2 Politique de confidentialité
17
5.0 ÉTATS FINANCIERS
18
5.1 Revenus
18
5.2 Déboursés
18



1.0 INTRODUCTION

Le 5 octobre 2000, la Régie de l'énergie (« Régie ») rendait une décision
 autorisant la création du Fonds en efficacité énergétique (« FEÉ ») ayant pour but de réaliser des programmes et des activités en efficacité énergétique auprès des consommateurs de gaz naturel sur le territoire desservi par la Société en commandite Gaz Métropolitain (« SCGM »).

La mission du FEÉ est de réaliser des projets d’efficacité énergétique qui :

· « se font en sus de ce qui sera réalisé dans le cadre du Plan global en efficacité énergétique (« PGEÉ ») de SCGM;

· se font chez des consommateurs utilisant le gaz naturel ou en voie de conversion;

· sont faits en partie dans le marché résidentiel (environ 50 %) et en partie dans les marchés commercial, institutionnel et le petit industriel (CII)
;

· s’effectuent autant que possible en partenariat, de façon à maximiser les retombées des sommes investies dans le FEÉ. »

Le FEÉ a deux priorités du point de vue de ses interventions.

1. Développer et mettre en œuvre des activités et programmes novateurs.

2. Développer et mettre en œuvre des activités et programmes destinés à une clientèle résidentielle à faible revenu (pour la part affectée au marché résidentiel).

Les fonds du FEÉ sont administrés par SCGM. Un Comité de gestion
, composé présentement de huit représentants issus des groupes socio-économiques et environnementaux ainsi que de SCGM, a pour mandat de développer un Plan d’action annuel ainsi qu’un rapport de ses activités. La direction et la gestion quotidienne du FEÉ sont assurées, quant à elles, par M. Jean-Pierre Finet.

Ce rapport d’étape porte sur la mise en œuvre du Plan d’action 2001-2002 au 31 mai 2002 et sur les activités qui seront réalisées au 30 septembre 2002.  Ce rapport présente aussi les activités qui ont été entreprises par le FEÉ dans le cadre du développement du Plan d’action 2002-2003, les règles de fonctionnement adoptées par le Comité de gestion et les états financiers au 30 juin 2002.

Un rapport d’activités couvrant la période du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002 sera déposé en même temps que le rapport annuel de SCGM.

2.0 MISE EN OEUVRE DU PLAN D’ACTION 2001-2002

Le 28 novembre 2001, la Régie rendait une décision
 autorisant la mise en œuvre du Plan d’action 2001-2002 du FEÉ.  

Le Plan d’action 2001-2002 a été proposé dans la perspective de développement et de mise en œuvre d’un système expert d’analyse énergétique qui a pour objectif d’accroître la mise en application des mesures d’efficacité énergétique relatives à l’enveloppe du bâtiment par les propriétaires en intégrant l’analyse thermographique par infrarouge aux méthodes traditionnelles d’analyse énergétique.

La première phase de ce projet consiste en un projet-pilote visant à valider les hypothèses quant au potentiel d’économie d’énergie reflétant la motivation accrue des propriétaires à réduire les pertes thermiques de l’enveloppe du bâtiment et quant au ciblage des interventions que permettrait l’analyse thermographique par rayonnement infrarouge.  

Soixante propriétaires dont le bâtiment a été ou sera l’objet d’une analyse énergétique détaillée devaient être recrutés pour participer au projet-pilote.  Les économies d’énergie annuelles projetées résultant de la mise en application de mesures suite à l’analyse thermographique par infrarouge étaient de 259 395 m³ de gaz naturel.  Le coût total du projet-pilote était estimé à 262 500 $ dont 179 000 $ provient du FEÉ.

Ce projet-pilote est réalisé en partenariat avec l’Agence de l’efficacité énergétique (« AEÉ »), le Groupe du bâtiment de CANMET/Ressources naturelles Canada (« RNCan »), la Société d’habitation du Québec (« SHQ »), l’Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie (« AQME ») et SCGM.

2.1 Projet-pilote : Utilisation de l’analyse thermographique par infrarouge dans l’analyse énergétique des bâtiments

2.1.1 Planification

A) Recrutement du spécialiste en bâtiments

Un appel de propositions et de projets a été lancé afin d’acquérir les services d’un spécialiste en bâtiments pour assister le gestionnaire du projet dans la mise en œuvre du projet-pilote.  L’appel a été diffusé auprès des membres de l’AQME et a été acheminé directement aux départements de génie civil et d’architecture des principales universités québécoises ainsi qu’à d’autres intervenants.

Le spécialiste en bâtiments est chargé de la coordination technique du projet. Il assurera, de plus, la coordination des activités entre les divers intervenants et les propriétaires de bâtiments ciblés. Il participera entre autres à la collecte de données, au suivi des analyses, à la rédaction de rapports et à l’évaluation des résultats.

De façon spécifique, le rôle du spécialiste en bâtiments consiste à:

· participer au développement du protocole d’analyse thermographique par infrarouge qui assurera une certaine uniformité parmi les analyses thermographiques réalisées dans le cadre du projet-pilote;

· participer à la qualification des analystes en thermographie par infrarouge;

· planifier et coordonner les activités sur le terrain;

· superviser la réalisation d’analyses thermographiques par infrarouge;

· développer deux questionnaires à l’intention des propriétaires de bâtiments (avant et après l’analyse thermographique par infrarouge)

· procéder à la cueillette de données auprès des propriétaires des bâtiments ciblés (60 bâtiments x 2 visites);

· participer au développement du protocole d’analyse et d’évaluation des résultats; et

· participer à la rédaction du rapport d’activité détaillé.

Le Comité de gestion a créé un sous-comité chargé d’évaluer les propositions de services.  Trois propositions ont été reçues.  Parmi celles-ci, deux propositions se distinguaient.  Les membres du sous-comité ont rencontré en entrevue les deux finalistes.

Le sous-comité a recommandé unanimement l’octroi du mandat au groupe composé de Mme Dominique Derome, architecte, PH.D Génie et professeure-adjointe à l’Université Concordia, et de Groupe SAE.  Le Comité de gestion a entériné cette recommandation.

B) Développement des protocoles

Tel que prévu au Plan d’action 2001-2002, le FEÉ a procédé au développement de quatre protocoles afin d’assurer la bonne marche du projet.

Protocole de gestion

Un protocole de gestion a été développé afin d’établir les règles gouvernant les rapports entre le Comité de gestion, SCGM, le gestionnaire du projet, le spécialiste en bâtiments et les partenaires du projet-pilote. Ce protocole définit entre autres :

· les rôles et responsabilités respectives du Comité de gestion et des partenaires;

· la fréquence des rencontres entre les représentants du Comité de gestion et des partenaires;

· le processus d’approbation par le Comité de gestion et de paiement par SCGM des dépenses associées au projet-pilote;

· le type de rapports présentés au Comité de gestion et la fréquence de ces rapports;

· les rôles et responsabilités des sous-comités et groupes de travail qui pourraient être créés afin d’analyser plus en profondeur certains aspects techniques et commerciaux du projet-pilote;

· la description des tâches du gestionnaire et du coordonnateur de projets; et

· les échéanciers relatifs à chacune des étapes du projet-pilote.

Protocole de mise en œuvre

Un protocole de mise en œuvre a été développé afin d’établir le cadre, les étapes et l’échéancier dans lesquels le projet-pilote sera déployé. Ce protocole précise les critères qui régiront la sélection des bâtiments, la collecte des données qui serviront à l’analyse et l’évaluation des résultats, la planification et la réalisation d’analyses thermographiques, l’aide à la mise en application des mesures recommandées et les communications.

Protocole d’analyse thermographique

Un protocole d’analyse thermographique des bâtiments a été développé afin d’assurer une certaine uniformité parmi les analyses thermographiques réalisées dans le cadre du projet-pilote.

Ce protocole fait état des normes et procédures selon lesquelles les analyses thermographiques doivent être réalisées, de la planification des analyses thermographiques et des règles concernant la rédaction des rapports d’analyse (informations de base, fiche des anomalies relevées et des conditions typiques, sommaire des observations et quantification des pertes thermiques).

Protocole d’analyse et d’évaluation des résultats

Un protocole d’analyse et d’évaluation des résultats précise la méthodologie qui sera utilisée afin de valider les hypothèses du projet-pilote.

Ce protocole établit la procédure concernant :

· la collecte de données;

· type de données utilisées provenant des analyses énergétiques et des études de faisabilité

· les entrevues à être réalisées

· les rapports d’analyse thermographique

· l’analyse du potentiel d’efficacité énergétique;

· calcul des gains unitaires

· analyse des gains unitaires

· définition du potentiel d’efficacité énergétique

· l’analyse de rentabilité de la mesure; et

· calcul du rapport coûts-bénéfices

· calcul de la période de retour sur l’investissement (analyse thermographique et mise en application des mesures d’efficacité énergétique recommandées) 

· l’analyse du besoin d’assistance financière.

Deux questionnaires ont été conçus afin de guider les entrevues avec les propriétaires des bâtiments ciblés.  Le questionnaire no 1 sert à recueillir des données relatives aux mesures considérées par le propriétaire du bâtiment suite à l’analyse énergétique traditionnelle et le deuxième questionnaire vise à recueillir des informations quant aux mesures envisagées par le propriétaire suite à la réalisation de l’analyse thermographique par infrarouge.

C) Qualification des analystes en thermographie

Un appel de qualification ayant pour but de recenser et de qualifier un certain nombre d’entreprises québécoises offrant des services d’analyses thermographiques par infrarouge a été diffusé auprès des membres de l’AQME et directement auprès de certaines firmes préalablement identifiées.

Les entreprises intéressées étaient appelées à fournir une description de leur compétence et de leur expérience en matière d’analyse thermographique des bâtiments résidentiels et CII. Ils devaient aussi fournir des références et quelques exemples de rapports d’analyse réalisés.

De plus, ils devaient indiquer la ou les régions géographiques où ils désirent effectuer des analyses et fournir une estimation des coûts pour la réalisation d’analyses selon chaque type de bâtiment visé par le projet-pilote.

Cinq des six firmes ayant soumis des propositions ont été qualifiées par les spécialistes en bâtiments et le gestionnaire du FEÉ. 

Une rencontre préparatoire a eu lieu entre les responsables du projet-pilote et les firmes d’analyse thermographiques préalablement qualifiées afin de présenter les tenants et aboutissants du projet-pilote, de valider le Protocole d’analyse thermographique, et de planifier le déploiement des analyses thermographiques qui seront réalisées dans les bâtiments ciblés.

Les firmes d’analyses thermographiques par infrarouge qualifiées ont été appelées à signer un engagement de confidentialité afin d’assurer la non-divulgation des informations de nature commerciale qu’ils pourraient obtenir dans le cadre du projet-pilote.

2.1.2 Mise en œuvre
A) Identification des bâtiments

Cent quarante-neuf bâtiments ont été identifiés par les partenaires du FEÉ : 

· Soixante-quatre maisons unifamiliales chauffées au gaz naturel ayant été l’objet d’une analyse ÉnerGuide pour les maisons ont été identifiées par l’AEÉ;

· Seulement deux maisons unifamiliales de propriétaires à faible revenu ont été identifiées par les groupes communautaires;

· Aucun bâtiment de 2 à 8 logements n’a été identifié.  Cette situation s’explique par le fait que le Service d’inspection énergétique résidentielle de l’AEÉ n’est toujours pas officiellement lancé bien qu’il soit présenté sur le site Web de l’agence.

· Trente-neuf bâtiments de coopératives AccèsLogis ont été identifiés par la SHQ et la Ville de Montréal.

· Trente-cinq bâtiments chauffés au gaz naturel ayant été l’objet d’études de faisabilité dans le cadre du Programme de promotion de l’efficacité énergétique dans le secteur institutionnel de l’AEÉ ont été identifiés.

· Neuf bâtiments ayant été l’objet d’études de faisabilité dans le cadre du programme Études de faisabilité de SCGM ont été identifiés.

B) Sélection des bâtiments

La sélection des bâtiments parmi ceux qui ont été préalablement identifiés a été effectuée en fonction du ratio mètres cubes de gaz naturel sur la superficie du bâtiment lorsque la disponibilité des données de consommation et un nombre suffisant de bâtiments disponibles le permettaient.

C) Recrutement des propriétaires

Un guide a été préparé pour faciliter le recrutement par les partenaires du FEÉ des propriétaires de bâtiments sélectionnés ayant déjà été l’objet d’une analyse énergétique ou d’une étude de faisabilité.  Un total de 34 propriétaires de bâtiments ont été recrutés à ce jour.

Ce guide a également été utilisé pour le recrutement des clientèles à faible revenu dont les bâtiments n’ont pas déjà fait l’objet d’une analyse énergétique ou d’une étude de faisabilité.

TABLEAU I

Mise en œuvre au 30 mai 2002
Type de bâtiment
Ciblé
Identifié
Sélectionné
Recruté
Réalisé

Unifamilial 
10
64
10
9
2

Unifamilial – faible revenu
5
2
2
2
0

2 à 8 logements
10
0
0
0
0

2 à 8 logements -  faible revenu
5
0
0
0
0

Multilocatif (coopératives)
10
39
10
6
0

Institutionnel
10
35
10
10
5

Commercial, institutionnel et petit industriel
10
9
9
9
4

TOTAL :
60
149
39
34
11

D) Coordination des analyses traditionnelles

Des analyses traditionnelles ont été planifiées pour les bâtiments n’ayant fait l’objet d’aucune analyse énergétique ou études de faisabilité, soit les deux résidences unifamiliales à faible revenu et les coopératives AccèsLogis.

Les études de faisabilité réalisées auprès des clientèles AccèsLogis coûtent 2 000 $ chacune plutôt que le maximum de 13 400 $ planifié lors du développement du Plan d’action 2001-2002.  Les bâtiments AccèsLogis recrutés sont généralement de petits immeubles résidentiels à logements multiples plutôt que de grandes tours d’habitation.

E) Coordination des analyses thermographiques

La coordination des analyses thermographiques s’est effectuée selon les contraintes relatives aux conditions météorologiques, aux plages horaires, et autres.  Les premières analyses thermographiques ont été réalisées dans les régions de Montréal, de Québec et de Chicoutimi.

Les premiers rapports d’analyse thermographiques qui ont été livrés comportaient plusieurs lacunes qui rendaient inutilisables les données recueillies.  Le gestionnaire du FEÉ a donc transmis une lettre aux analystes rappelant les exigences relatives au Protocole d’analyse thermographique et a demandé que les rapports soient corrigés conséquemment.  Une des firmes qualifiées a décidé de se désister du projet-pilote après avoir reçu la lettre du gestionnaire.

Une lettre du spécialiste en bâtiments a été transmise aux analystes en thermographie indiquant les aspects problématiques des rapports reçus et demandant les ajustements requis.  Une autre firme qualifiée a décidé de se désister après avoir reçu cette lettre.

Des délais encourus dans l’identification et le recrutement des propriétaires conjugués à l’arrivée hâtive du printemps ont empêché la réalisation d’analyses thermographiques dans la totalité des bâtiments visés par le projet-pilote.  En tout, 11 des 34 bâtiments recrutés ont fait l’objet d’une analyse thermographique.

F) Communication

Aucun outil de communication spécifique n’a été développé à ce jour dans le cadre du projet-pilote, mis à part le guide qui a été préparé pour faciliter le recrutement des participants.  Cependant, un article portant sur le projet-pilote est paru dans le Cahier spécial sur l’énergie du 9 mars 2001 du journal Les Affaires.

Une présentation du projet-pilote sera livrée par des spécialistes en bâtiments lors du VIième colloque interuniversitaire franco-québécois qui se tiendra du 26 au 28 mai 2003 à Québec.  L'objectif de ce colloque consiste à favoriser le rapprochement entre chercheurs et enseignants-chercheurs européens et canadiens travaillant dans des laboratoires publics ou privés, universitaires ou industriels, afin de leur faire partager leurs expériences et interrogations. 

2.1.3 Évaluation

Le projet-pilote n’étant pas complété, il n’est pas possible de tirer des conclusions à ce stade-ci.  Cependant, certains constats peuvent, d’ores et déjà, être posés.

· Le coût des analyses thermographiques est un peu plus élevé que prévu lors de la rédaction du Plan d’action 2001-2002.  Cette situation s’explique par le fait que les coûts d’analyses thermographiques figurant à ce Plan d’action étaient établis selon le type d’analyses thermographiques réalisées dans le marché et que le Protocole d’analyse thermographique du projet-pilote demande plus de travail que prévu de la part des analystes en thermographie.  La location géographique de certains bâtiments avait un impact à la hausse sur le coût des analyses.  Ce coût sera établi séparément des frais de déplacement pour les fins d’analyse et d’évaluation des résultats.

· D’ordre général, les analyses énergétiques traditionnelles réalisées dans le secteur résidentiel unifamilial suivent la procédure du programme ÉnerGuide pour les maisons et les informations sont relativement uniformes.  Cependant, le coût de certaines recommandations émises est douteux et les mesures correctrices ne sont pas toujours quantifiées.  Certaines recommandations sont manquantes malgré des anomalies évidentes (ex.: nombre anormalement élevé du taux de changements d’air à l’heure sans aucune recommandation pour corriger la situation).

· Les recommandations émanant des études de faisabilité effectuées dans les bâtiments AccèsLogis se limitent au remplacement de chaudières.

· Dans les secteurs commercial et institutionnel, les études de faisabilité sont réalisées en majeure partie par des firmes d’ingénieurs en mécanique.  Les recommandations portent donc presqu’exclusivement sur le remplacement ou l’optimisation des systèmes mécaniques.  Seules les études de faisabilité réalisées dans le secteur institutionnel par un architecte comportaient des recommandations sur l’enveloppe des bâtiments mais aucune recommandation concernant les systèmes mécaniques.  Il n’y a aucune uniformité dans la saisie et le traitement des données des études de faisabilité et les consommations d’énergie ne sont pas réparties par usage, ce qui rend difficile l’interprétation des résultats et la simulation des économies d’énergie découlant des mesures de réfection écoénergique apportées à l’enveloppe des bâtiments.

· Un des représentants du propriétaire d’un centre hospitalier ayant fait l’objet d’une analyse thermographique dans le cadre du projet-pilote a fait calculer les économies d’énergie découlant du remplacement des fenêtres du bâtiment par une firme d’ingénieurs-conseils externe.  Le rapport d’analyse thermographique et le rapport de la firme d’ingénieurs-conseils ainsi que le Programme d’aide à l’implantation de SCGM ont été utilisés pour convaincre le conseil d’administration de l’hôpital d’entreprendre le remplacement des fenêtres sur la base des économies d’énergie projetées.  SCGM a reconnu les économies et a attribué l’assistance financière de 10 ¢/m³ économisé prévue à ce programme.

Les représentants du FEÉ et des partenaires se sont réunis en compagnie des spécialistes en bâtiments afin de préciser les tâches et fonctions de chacun pour l’analyse et la modélisation des bâtiments analysés à ce jour.  Les spécialistes en bâtiments et les représentants de CANMET collaboreront étroitement au cours de l’été 2002 afin de compléter l’analyse des 11 bâtiments réalisés à ce jour.  Les spécialistes en bâtiments rencontreront ensuite les propriétaires de ces 11 bâtiments en deuxième entrevue.

Finalement, le Département du génie du bâtiment et des génies civil et de l’environnement de l’Université Concordia a proposé un projet de recherche sur un effort de quantification à l’aide d’inspection thermographique des mesures écoénergétiques appliquées à l’enveloppe de bâtiments résidentiels à ossature de bois.  Le projet se déroulerait dans le cadre d’une thèse de maîtrise du programme de génie du bâtiment à Concordia et serait intégré au projet-pilote.  Une contribution du Fonds de 10 000 $ par année pour une durée de deux ans viendrait compléter l’aide financière accordée par le Conseil de la recherche en sciences naturelles et en génie du Canada (« CRSNGC ») dans le cadre de projet de recherche avec l’industrie pour un montant additionnel de 13 000 $, le total de la somme allant à l’étudiant attaché au projet.  La supervision serait conjointe avec le Dr Radu Zmeureanu et Mme Dominique Derome, spécialiste en bâtiments dans le cadre du projet-pilote à titre de consultante et aussi professeure-adjointe à l’Université Concordia.

Le Comité de gestion a résolu d’accepter la proposition de l’Université Concordia.  L’étudiant entrera en fonction en janvier 2003. 

2.1.4 Budget

Le tableau ci-après présente les montants initialement prévus au projet-pilote, ainsi que les montants engagés au 31 mai 2002 et la prévision des montants qui auront été engagés au 30 septembre 2002.

TABLEAU II

Coût total – Projet-pilote

Activité
Prévu
Engagé au
31 mai 2002
Projeté au
30 sept. 2002

Analyses thermographiques
90 000
25 000
25 000

Contributions aux analyses énergétiques pour ménages à faible revenu (Programme Rénovation)
500
200
200

Contributions aux études de faisabilité (AccèsLogis)
67 000
7 000
10 000

Coordination des activités – spécialiste en bâtiments

· Honoraires

· Dépenses
75 000

25 000
50 000

1 500
75 000

2 000

Communications
5 000
0
0

Total :
262 500
83 700
112 200

2.1.5 Recommandations

Les Spécialistes en bâtiments et le Gestionnaire du FEÉ ont recommandé au Comité de gestion du FEÉ de poursuivre et compléter le projet-pilote au cours de la période 2002-2003.  Il était aussi recommandé de modifier la composition de l’échantillonnage de bâtiments du projet-pilote afin de pallier aux problèmes rencontrés dans l’identification des bâtiments. 

Le Comité de gestion a par la suite entériné ces recommandations.  Conséquemment, 30 résidences unifamiliales, 10 coopératives et 20 bâtiments des secteurs commercial et institutionnel seront analysés tel qu’indiqué dans le tableau ci-après.

TABLEAU III

Clientèle cible

Programme
Type de bâtiment
Nbre de bâtiments visés initialement
Modif. proposée

Secteur résidentiel

· Rénovation

· Service d’inspection énergétique résidentielle
· Unifamilial

· Duplex, triplex et 4 à 8 logements
10

10
28

0

Faible revenu

· Rénovation

· AccèsLogis

· Service d’inspection énergétique résidentielle
· Unifamilial

· Multilocatif

· Duplex, triplex et 4 à 8 logements
5

10

5
2

10

0

Secteurs commercial, institutionnel et petit industriel

· Études de faisabilité

· Programme d’interventions en efficacité énergétique dans le secteur institutionnel
· CII (sauf VGE)

· Institutionnel
10

10
10

10


Total :
60
60

Le tableau IV établit la planification budgétaire du projet-pilote au Plan d’action 2002-2003.  Le Tableau V présente la nouvelle répartition des contributions financières au projet-pilote.  Le Tableau VI montre la nouvelle répartition des économies d’énergie projetées.

TABLEAU IV

Planification budgétaire 2002-2003

Activité
Prévu
Projeté au
30 sept. 2002
Prévisions budgétaires 2002-2003
Nouveau budget total
2001-2003
Écart

Analyses thermographiques
90 000
25 000
85 000
110 000
20 000

Contributions aux analyses énergétiques pour ménages à faible revenu (Rénovation)
500
200
0
200
(300)

Contributions aux études de faisabilité (AccèsLogis)
67 000
10 000
0
10 000
(57 000)

Coordination des activités – spécialiste en bâtiments

· Honoraires

· Dépenses

· Étudiant (Université Concordia)
75 000

25 000


75 000

2 000
50 000

15 000

23 000
125 000

17 000

23 000
50 000

(8 000)

23 000

Communications
5 000
0
0
0
(5 000)

Total :
262 500
112 200
173 000
285 200
22 700

TABLEAU V

Contribution monétaire au financement

Organisation
Contribution monétaire planifiée
Contribution monétaire au
30 sept. 2002
Contribution monétaire
2002-2003
Contribution monétaire totale
Écart

Fonds en efficacité énergétique
179 000
82 200
135 000
217 200
38 200

Société en commandite Gaz Métropolitain
n/a





Agence de l’efficacité énergétique
n/a





Société d’habitation du Québec
33 500
5 000
0
5 000
(28 500)

Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie
n/a





CANMET
50 000
25 000
25 000
50 000
0

Conseil de la recherche en sciences naturelles et en génie du Canada 


13 000
13 000
13 000

Total :
262 500
112 200
173 000
285 200
22 700

TABLEAU VI

Hypothèses de travail d’économies d’énergie additionnelles produites
par la réalisation d’analyses thermographiques par infrarouge – nouvelle répartition des participants

Programmes et services
Consommation type Chauffage des locaux
(m³)
Économies additionnelles
Participants
Économies totales
(m³)



(m³)
(%)



Rénovation 
3 048
305
10
30
9 150

Service d’inspection énergétique résidentielle 
8 000
800
10
0
0

Études de faisabilité (incluant multilocatif)
404 716
8 094
2
20
161 880

Programme d’interventions en efficacité énergétique dans le secteur institutionnel
404 716
8 094
2
10
80 940





60
251 970

Note : Les économies additionnelles de 8 094 m³ ont été conservées pour les bâtiments multilocatifs bien que la plupart des types de bâtiments recrutés à ce jour ne présentent pas ce potentiel.

3.0 DÉVELOPPEMENT DU PLAN D’ACTION 2002-2003

Le développement de plans d’action annuels par le FEÉ doit être effectué en fonction de sa mission, de ses priorités d’intervention et de sa dotation.  Sur ce dernier point, la Régie précise que :

« Le FEÉ devra être géré dans une perspective de pérennité.  Comme ses apports financiers pourront fluctuer d’une année à l’autre, on verra à allouer ses ressources de façon à maintenir la régularité de ses interventions et à assurer sa survie à long terme. »

Or, l’allocation récente de sommes importantes au FEÉ a considérablement influencé le développement du Plan d’action 2002-2003.  En effet, le Plan d’action 2002-2003 du FEÉ propose des interventions novatrices qui n’auraient pas pu être considérées lors du développement du Plan d’action précédent, et ce, tout en respectant la perspective de pérennité préétablie.

3.1 Sollicitations de propositions

Tel qu’il était prévu au Plan d’action 2001-2002 du FEÉ, un appel de propositions auprès d’organismes privés, publics et para-publics, d’universités et de groupes communautaires pour la soumission de projets et programmes a été lancé en vue du développement du Plan d’action 2002-2003.

Cet appel de propositions a été diffusé par l’AQME à tous ses membres et a été posté sur le site Web de l’association.  L’appel de propositions fut aussi transmis aux départements de génie et d’architecture des principales universités québécoises, à l’Ordre des architectes du Québec, et autres.

En tout, sept propositions ont été présentées par six différents organismes.

3.2 Développement de concepts

Le gestionnaire du FEÉ a préparé et déposé au Comité de gestion une liste de huit concepts qui pourraient être considérés lors de la sélection des programmes et des activités à être développés pour le Plan d’action 2002-2003 du FEÉ. 

Ces concepts ont été développés en fonction de la mission et de la priorité accordée à la clientèle à faible revenu.  Chacun des concepts proposés décrivait le ou les secteurs (marchés) d’intervention, les types d’intervention (assistance financière, installation directe, etc), une description du programme proposé et les partenariats souhaités.

3.3 Sélection des interventions

Le Comité de gestion a créé un sous-comité chargé d’analyser et d’évaluer les propositions reçues et les concepts déposés par le gestionnaire.  Ce sous-comité s’est réuni et a fait ses recommandations au Comité de gestion sur les programmes et activités qui pourraient composer le Plan d’action 2002-2003.  

Une grille d’analyse a été développée afin de faciliter la qualification des concepts déposés et des propositions reçues.  Le Comité de gestion a sélectionné trois concepts suggérés par le gestionnaire, soit :

· Programme d’assistance financière à la construction de logements sociaux efficaces;

· Programme de rabais à l’achat de fenêtres et portes coulissantes à haut rendement énergétique; et

· Programme d’installation et de promotion de panneaux réflecteurs de chaleur.
Le Comité de gestion n’a retenu qu’une seule des propositions reçues suite à l’appel de propositions, soit celle du groupe communautaire Vivre en Ville intitulée Application des toitures végétales comme mesure écoénergétique.

Ces trois programmes et le projet de toitures végétales viendront s’ajouter à la poursuite du projet-pilote sur l’utilisation de l’analyse thermographique par infrarouge dans l’analyse énergétique des bâtiments initié lors de la mise en œuvre du Plan d’action 2001-2002.

Le Comité de gestion a mandaté le gestionnaire de finaliser le développement des trois concepts sélectionnés, de négocier le projet de toitures végétales avec Vivre en Ville, de négocier les partenariats des programmes proposés et de procéder à la rédaction du Plan d’action 2002-2003.

4.0 RÈGLES DE FONCTIONNEMENT

4.1 Code d’éthique

Le Comité de gestion du FEÉ a résolu d’adopter un code d’éthique qui précisera les règles que devront observer les membres du Comité de gestion, incluant le gestionnaire du FEÉ, afin, notamment, d’éviter la possibilité qu’un membre puisse tirer un avantage pécunier des activités du FEÉ.

Le code d’éthique sera développé au cours de l’été 2002 et adopté par le Comité de gestion avant le 30 septembre 2002.

4.2 Politique de confidentialité

Le Comité de gestion du FEÉ a résolu d’adopter une politique de confidentialité en raison du caractère commercial de certaines des informations qui sont discutées au sein du FEÉ.  Un engagement de confidentialité sera préparé par SCGM et signé par tous les membres du Comité de gestion.

5.0 ÉTATS FINANCIERS

5.1 Revenus

ANNÉE
REVENUS DU FEÉ


Incitatif
Trop-perçu
Intérêts
Total

2000-2001*
1 844 000 $
-
93 751,00 $
1 937 751,00 $

2001-2002**
61 000 $
3 243 000 $
66 716,27 $
3 370 716,27 $

2002-2003***
1 723 000 $
n/a
n/a
1 723 000,00 $

Total :
2 628 000 $
3 243 000 $
160 467,27 $
7 031 467,27 $

*
Réel au 30 septembre 2001.

**
Estimé 5/7 pour l'incitatif et le trop-perçu et le réel au 28 février pour les intérêts.

***
Estimé pour l'année financière 2002-2003.

5.2 Déboursés

Déboursés 2000-2001

Recherche du Gestionnaire
2 318,40 $

Consultation – Développement du FEÉ
16 934,15 $

Autres déboursés
834,14 $

Total :
20 086,69 $

Déboursés 1er octobre 2001 au 30 juin 2002

Spécialistes en bâtiments – projet-pilote
42 375,31 $

Analyses thermographiques
1 150,00 $

Autres dépenses
991,14 $

Total :
44 516,45 $

� D-2000-183, R-3425-99.


� La clientèle Ventes Grandes Entreprises (VGE) ne fait pas partie de la clientèle visée par le FEÉ.


� Rapport final des participants à la phase 3 du PEN, R-3425-99, 21 août 2000 et D-2000-225.


� D-2001-270, R-3463-2001.


� D-2000-183, p. 25 de 41.





5
Original : 2002.07.08
SCGM – 10, Document 6

Page 1 de 1

