Société en commandite Gaz Métro

 Cause tarifaire 2005, R-3529-2004


PLAN GLOBAL EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE :

HORIZON 2004-2007

TABLE DES MATIÈRES

4SOMMAIRE EXÉCUTIF


51.
INTRODUCTION


51.1 
La vision à long terme


71.2
Les objectifs qualitatifs des PAEÉ pour SCGM


71.3
L’objectif quantitatif du PGEÉ


81.4 
Principes directeurs de l’intervention de SCGM


91.5
Suivi des recommandations et décisions de la Régie


91.5.1 
L’évaluation des programmes du PGEÉ


171.5.2 
L’effet d’opportunisme chez les VGE


181.5.3 
L’effet de fidélisation et d’attraction


191.5.4 
L’impact tarifaire du PGEÉ


211.6 
Le processus de consultation


252.
SUIVI DES PAEÉ 2003-2004 ET MISE À JOUR DU PORTEFEUILLE DES PAEÉ POUR 2004-2007


252.1 
Suivi des PAEÉ 2003-2004 et tableaux de suivi


272.2
Les coûts évités de SCGM


272.3
Le portefeuille des PAEÉ de SCGM


272.3.1
Mise à jour des programmes et résultats des tests de rentabilité


302.3.2
Ratio coût par m3 économisé


312.3.3
Paramètres des programmes tangibles et intangibles PGEÉ 2004-2007


593. 
SUIVI ET MISE A JOUR DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET PROJET DE DÉMONSTRATION


603.1 
Recherche et technico-économique


623.2
Recherche de marché


633.3 
Suivi du projet AR 205 – Mesurage en temps réel


654. LES PERTES DE REVENUS, LA RÉCOMPENSE ET L’IMPACT TARIFAIRE


654.1
Le calcul des pertes nettes de revenus


664.2 
L’incitatif à la performance


674.3 
L’impact tarifaire résultant de la réalisation du PGEÉ


675.
LES RESSOURCES REQUISES


69LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS





SOMMAIRE EXÉCUTIF

Le présent document constitue la mise à jour du PGEÉ de SCGM, visant la période d’octobre 2004 à septembre 2007. 

SCGM prévoit des économies cumulatives (voir SCGM-9, document 2, page 10) de près de 422,7 Mm3 sur la durée de vie utile des mesures implantées. Ceci représente des économies monétaires nettes de 160,4 M$ en dollars de l’année 2004 pour l’ensemble des participants comparativement à 154,1 M$ pour le PGEÉ 2003-2006 et de 63,9 M$ comparativement à 73,3 M$ pour le PGEÉ 2003-2006 si on se place du point de vue plus général de SCGM et de l’ensemble de sa clientèle (TCTR).
Le coût direct du PGEÉ 2004-2007 (voir SCGM-9, document 2, page 22) est estimé à 16,5 M$, représentant un montant de 12,3 M$ pour l’aide financière directe et de 4,2 M$ en dépenses d’exploitation. 

Pour la première année d’implantation du PGEÉ 2004-2007, SCGM prévoit des économies annuelles (voir SCGM-9, document 2, page 7) de 10,6 Mm3 représentant, pour les participants, des économies monétaires nettes de 51,6 M$ sur la durée de vie utile des programmes. 

Pour l’année 2004-2005, SCGM demande à la Régie l’approbation d’un budget de 5 119 110 $, incluant 3,7 M$ d’aide financière et 1,4 M$ de dépenses d’exploitation (voir SCGM-9, document 2, page 19). La prévision budgétaire pour l’année 2004-2005 dans le PGEÉ 2003-2006 était de 5,1 M$. 

Il y a quatre modifications majeures à souligner dans la conception du présent PGEÉ soit :

· Le retrait du programme de la trousse énergétique PE 110 en raison d’un phénomène de transformation de marché (voir explications à la section 2.3.3.1);
· L’application d’un taux d’opportunisme de 50 % aux programmes qui s’adressent à la clientèle VGE, conformément à la décision de la Régie D-2003-180 et ce, jusqu’à ce que l’étude sur ce phénomène se concrétise (voir explications à la section 1.5.2);
· L’abolition de l’incitatif à la performance conformément à la décision D-2004-51 (voir explications à la section 4.2);
· Le transfert de quatre programmes du PGEÉ au FEÉ soit les programmes PE104- Programme communautaire, le PE108 et PE112-Rénovation ÉnerGuide unifamilial et duplex triplex et le PE206-Enveloppe du bâtiment, pour le marché de la nouvelle construction (voir explications  à la section 2.3.1).
1.
INTRODUCTION

1.1 
La vision à long terme
Le présent  PGEÉ, tout comme les PGEÉ précédents, s’intègre dans la stratégie de positionnement de l’entreprise auprès de sa clientèle. Ce positionnement se définit selon cinq grands axes à savoir : confort, tendance, conseil, innovation et efficacité énergétique.
À long terme, SCGM recherche la pérennité des interventions en efficacité énergétique afin de contribuer à l’atteinte d’une transformation de marché, tout en s’assurant de répondre aux besoins de la clientèle sans affecter l’intégrité financière de l’entreprise. En conséquence, l’efficacité énergétique sera toujours une option considérée afin de tenir compte de l’évolution constante des besoins énergétiques de la clientèle ainsi que de la maturité de certaines technologies moins énergivores. 

Cependant, malgré toute la bonne volonté dont elle peut faire preuve, une entreprise de service public telle que SCGM ne peut pas, à elle seule, atteindre ces objectifs. La contribution des autres acteurs de la scène énergétique est essentielle et complémentaire aux efforts de SCGM. Parmi ceux-ci, mentionnons les différents paliers de gouvernements, les consommateurs, les manufacturiers, les corps de métiers spécialisés, les centres de recherche et les institutions d'éducation. 

C’est donc un effort collectif et continu qui est nécessaire si nous désirons tous et chacun, comme société québécoise, atteindre un jour cet objectif. Un objectif qui doit être constamment revu, dans la mesure du possible, à défaut de quoi nous risquons de retomber dans des phases de gaspillage énergétique et perdre ainsi de précieux acquis. 

L’efficacité énergétique se doit avant tout d’être intégrée dans les activités courantes de l’entreprise et les employés doivent être convaincus des mérites des programmes d’efficacité énergétique. SCGM travaille depuis maintenant cinq ans à changer sa culture d’entreprise et s’engage à continuer à le faire jusqu’à ce que l’efficacité énergétique y soit solidement imbriquée et ce, de façon permanente.
Ainsi, la vision à long terme de SCGM s'articule autour de quatre grands axes:

1. Intégrer l'efficacité énergétique dans toutes les activités de l'entreprise, et ce, de façon systématique afin de minimiser les opportunités perdues et d'encourager l'implantation de technologies toujours plus efficaces.

2. Viser à long terme la transformation de marché.

3. Viser la pérennité des interventions en efficacité énergétique de concert avec les autres acteurs de la scène énergétique.

4. Préciser les objectifs d'efficacité énergétique à moyen et long terme lorsque les données historiques d'implantation de programmes seront suffisantes pour faire des prévisions plus précises. 

De plus, SCGM poursuivra ses efforts de recherche afin de mieux connaître le parc d’équipements de sa clientèle ainsi que leurs caractéristiques dans certains marchés. Une étude de ce genre est en cours avec la participation de l’AQME et de l’AEÉ 
Tel que mentionné dans le PGEÉ 2003-2006, SCGM-09, Document 1 page 5 lignes 28 à 31, SCGM a présenté au groupe de consultation des prévisions budgétaires, des prévisions sur le nombre de participants et des économies au-delà de l’horizon de trois ans soit jusqu’à 2008-2009. Cette prévision est présentée au tableau XIII à la page 23, Document 2 du présent PGEÉ. 

1.2
Les objectifs qualitatifs des PAEÉ pour SCGM
Les objectifs qualitatifs qui ont guidé l’élaboration des PAEÉ de SCGM sont les suivants :

1. Augmenter l’efficacité énergétique des systèmes à gaz naturel et des usages finaux;

2. Répondre aux besoins et attentes de la clientèle de SCGM et contribuer à améliorer son confort;

3. Viser en priorité la clientèle à faible et moyen débits qui fait face à des barrières techniques, financières et informationnelles plus importantes, par rapport à la clientèle à grand débit;

4. Favoriser la protection de l’environnement;

5. Opter pour une approche qui se traduira, à long terme, par une transformation de marché, c’est-à-dire en mettant l’emphase sur des mesures qui auront un impact durable et des interventions qui élimineront de façon permanente les barrières qui nuisent au positionnement dominant sur les marchés des technologies en efficacité énergétique les plus efficaces.

1.3
L’objectif quantitatif du PGEÉ

L’objectif quantitatif du PGEÉ en termes de m3 économisés a été établi à partir d’analyses de marché et de différentes technologies et mesures. Les taux de participation et, par le fait même, les économies d’énergie ont été estimées à partir des informations les plus récentes, les plus précises et les plus pertinentes que SCGM possède. L’objectif du PGEÉ représente donc la somme des économies de gaz naturel générées par l’implantation des différents PAEÉ du PGEÉ établis sur des informations concrètes.

À chaque nouveau PGEÉ, SCGM s'enrichit de nouvelles données provenant des nouveaux participants, ce qui contribue à une amélioration constante des prévisions et des objectifs. Dans ce contexte, le suivi et l'évaluation de programmes revêtent une importance capitale pour l'amélioration continue du PGEÉ. De plus, au cours de la prochaine année, SCGM s’engage à procéder à l’évaluation des parts de marché détenues par le PGEÉ.
Pour la première année du PGEÉ 2004-2007 et advenant un taux de réalisation de 100 %, il est prévu que les économies de gaz naturel annuelles générées par les PAEÉ s’établiront à 10,630 Mm3. Il s'agit d'une diminution de l’ordre 27,3 % par rapport à la prévision de 14,626  Mm3 de l'année 2004-2005 qui a été proposée dans le PGEÉ 2003-2006. Les  principales raisons de ce ralentissement sont :

· Le retrait du programme PE 110, soit la trousse énergétique dans le marché résidentiel

· L’application d’un taux d’opportunisme de 50 % sur les programmes VGE, générateurs d’économies importantes.
· Le transfert de quatre programmes du PGEÉ au FEÉ.

Des explications plus détaillées sont fournies aux sections 2.3.3.1, 1.5.2 et 2.3.1 du présent PGEÉ.

Ces économies prévisionnelles représentent l’objectif quantitatif de SCGM pour l’année 2004-2005. Elles sont présentées à la pièce SCGM-9, document 2, page 11.
1.4 
Principes directeurs de l’intervention de SCGM

Le PGEÉ suit également une série de principes directeurs visant à assurer la rentabilité des mesures d'économie d'énergie pour le distributeur et sa clientèle. Ces principes directeurs sont les suivants :

1. Ne pas avoir un impact tarifaire indu sur la clientèle;

2. Maximiser la probabilité de succès en misant, dans certains cas, sur des interventions déployées initialement à l'échelle de projets pilotes, afin de vérifier au préalable la rentabilité et la faisabilité à grande échelle pour le distributeur et sa clientèle;

3. Minimiser les opportunités perdues qui affichent des conditions de réalisation acceptables autant pour SCGM que pour ses clients;

4. Maximiser l'effet de levier en adoptant des programmes complémentaires aux initiatives gouvernementales et en favorisant la coentreprise et/ou la collaboration avec les sociétés de services énergétiques et les autres distributeurs ou fournisseurs d'équipements intéressés;

5. S’associer à des organisations regroupant d’autres distributeurs d’énergie, afin de partager les coûts de développement et tirer avantage de leur expertise et savoir-faire dans le domaine;

6. Concevoir des programmes flexibles qui peuvent facilement s’adapter aux conjonctures économique et énergétique afin de ne pas perturber le marché (qui inclut certains intervenants tels que les manufacturiers, les installateurs, etc.);

7. Maximiser les gains possibles d’efficacité énergétique.

1.5
Suivi des recommandations et décisions de la Régie
1.5.1 
L’évaluation des programmes du PGEÉ
À la page 53 de la décision D-2003-180, la Régie fait part de ses préoccupations et attentes par rapport aux activités d’évaluation des programmes du PGEÉ à la fin du premier cycle complet du PGEÉ 2000-2003 et ce, dans le but de « se doter de tous les outils nécessaires pour faire évoluer le PGEÉ au-delà de la simple continuité du plan ». 

Compte tenu que plusieurs aspects de l’évaluation sont mentionnés dans cette partie de la décision, la section qui suit présente l’état de la situation pour chacun de ces aspects. Tous ces éléments ont fait l’objet d’une présentation à la seconde réunion du groupe de consultation des intervenants en date du 11 mars 2004.
« L’exercice d’évaluation n’est pas complété pour tous les programmes »

En faisant la distinction entre le suivi des programmes et leur évaluation d’impact énergétique, SCGM applique systématiquement un suivi de tous les PAEÉ du PGEÉ. Le suivi étant par définition la cueillette des données, leur validation et leur saisie. Ces données sont définies au stade de la conception de chaque programme et servent d’intrant à l’exercice d’évaluation d’impact, de marché ou de processus, le temps venu.
En effet, deux critères conditionnent le moment opportun de l’évaluation d’impact du programme, soit le nombre de participants et la période post-intervention. Pour le nombre de participants, il est évident qu’il est nécessaire d’avoir une masse critique afin d’obtenir une évaluation dont la marge d’erreur est acceptable.

Pour ce qui est de la période post-intervention, ce critère s’applique aux programmes de type analyse énergétique ou étude de faisabilité dont les recommandations ne sont pas implantées nécessairement au cours de la même année, bien au contraire. Plus souvent qu’autrement, l’implantation se concrétise, le cas échéant, sur une période allant de 1 à 5 ans. Le fait de réaliser une évaluation d’impact trop tôt après l’étude de faisabilité ou l’analyse énergétique résulterait en un niveau d’intentions trop élevé. Cela aura pour effet de créer un  effet de distorsion qui n’est pas pris en considération par SCGM dans ses évaluations d’impact, à moins qu’il ne soit validé, ce qui nécessiterait un second sondage avec tous les inconvénients qui pourraient y être associés pour les participants.
À la lueur de certains indicateurs de performance, SCGM a quand même apporté plusieurs ajustements de parcours à son portefeuille de PAEÉ depuis le premier PGEÉ 2000-2003, dont des fusions, des retraits et des ajustements. 

Mentionnons entre autres :

· Le retrait du programme de générateur d’air chaud de seconde génération PE 100;
· Le retrait du programme de la trousse énergétique PE 110;
· Le retrait prévu du programme de chauffe-eau efficace PE 105;
· L’ajout du programme ÉnerGuide volet unifamilial PE 108;
· L’ajout du programme ÉnerGuide volet Duplex et Triplex;
· La fusion des programmes PE 200 et PE 203 dans le programme PE 200;
· La fusion des programmes PE 202 et PE 209 dans le programme PE 202;
· L’ajout du programme enveloppe du bâtiment PE 206 et modification de parcours de la base de référence;
· L’ajout des programmes VGE pour les études de faisabilité et le volet aide à l’implantation PE 211;
· L’ajout des programmes PE 212 et PE 213 chauffe-eau à condensation et chaudières efficaces VGE;
· Le transfert de quatre programmes du PGEÉ au FEÉ.

Pour ce qui est de l’évaluation d’impact des programmes, le tableau qui suit fait l’état de la situation.

Tableau 1 : État de la situation de l’évaluation des différents programmes du PGEÉ

	PE #
	Nom du programme
	Lancement 
	Évalué
	Évaluation 
prévue

	PE 100
	PréGaz
	Avant PGEÉ
	Mai 2000
	

	PE 101
	Générateur d’air chaud 3e génération CE
	Mars 2001
	Mars 2003
	

	PE 102
	Générateur d’air chaud 3e génération NC
	Mars 2001
	Avril 2003
	

	PE 103
	Thermostat électronique programmable
	Projet pilote
1999
	Août 2001
	

	PE 104
	Programme communautaire
	Octobre 2001
	
	Transféré au FEÉ

	PE 105
	Chauffe-eau efficace
	Février 2001
	Sera retiré
	

	PE 108
	ÉnerGuide unifamilial
	Novembre 2001
	Novembre 2003
	

	PE 110
	Trousse énergétique
	Avril 2001
	Février 2004
	

	PE 111
	Chaudières efficaces
	Août 2001
	
	2003-2004

	PE 112
	ÉnerGuide D et T
	Non lancé
	
	Transféré au FEÉ

	PE 200
	Chauffe-eau à efficacité intermédiaire
	Juin 2001
	
	2003-2004

	PE 202
	Chaudière à efficacité intermédiaire
	Avril 2001
	
	2003-2004

	PE 206
	Enveloppe du bâtiment
	Avril 2001
	
	Transféré au FEÉ

	PE 208
	Études et encouragement à l’implantation (tarifs 1,3 et M)
	Mars 2002
	
	2003-2004*

	PE 210
	Chaudières à condensation et générateurs d’air chaud 
	Août 2001
	
	2003-2004

	PE 211
	Études et encouragement à l’implantation (tarifs 4 et 5)
	Octobre 2003
	
	2003-2004*

	PE 212
	Chauffe-eau à contact direct
	Octobre 2003
	
	2005-2006/2006-2007

	PE 213
	Chaudières efficaces (4 et 5)
	Octobre 2003
	
	2005-2006/2006-2007


* Ces programmes seront évalués lorsqu’ils atteindront une masse critique (objectif requis) tel que présenté dans le tableau qui suit :

Tableau 2 :
État de la situation au mois de février 2004 et nombre de participants requis pour évaluer les programmes
	Programme
	Objectif requis
	Payés
	Acceptés, non payés
	Total actuel

	PE 211 VGE (Études)
	100
	29
	21
	50

	PE 208 (1,3,M) (Études)
	100
	52
	3
	55

	PE 211 VGE (Encouragement)
	50
	24
	6
	30

	PE 208 (1,3,M) (Encouragement)
	50
	18
	8
	26


Parmi les dossiers payés, 8 clients GE ont reçu une subvention pour une étude de faisabilité et une subvention à l’encouragement à l’implantation. Pour ce qui est des clients aux tarifs 1,3 et M ceux-ci sont au nombre de 4.
L’objectif requis pour les études est plus élevé que celui du volet encouragement à l’implantation  compte tenu de la nature du programme. Le volet encouragement à l'implantation représente des mesures concrètes appliquées et donc le niveau de précision est plus élevé, d’où un objectif de participants moins important. Par contre, pour le volet étude, il est possible que l’évaluation d’impact se réalise par paliers afin d’accorder assez de temps à chaque participant pour implanter le plus de mesures possibles. 

Nous sommes conscients du retard dans la réalisation des évaluations de certains des programmes. Certains changements internes concernant le gestion du PGEÉ chez SCGM et la difficulté à doter le poste de « conseiller suivi et évaluation des programmes du PGEÉ » ont en effet retardé le processus. Toutefois, la transition est maintenant faite et l’évaluation du PGEÉ constitue la priorité de SCGM pour l’année en cours. L’évaluation des programmes qui était prévue en 2003-2004 et qui n’est pas actuellement complétée le sera pour la portion mesure d’ici le début juillet. Cette mesure sera alors incluse au présent dossier pour information. Pour la portion analyse des résultats et évaluation de l’impact sur les programmes du PGEÉ, les travaux se poursuivront dans les mois qui suivront et le résultat sera considéré dans la préparation du prochain PGEÉ.
« Les plans d’évaluation ne considèrent pas systématiquement tous les effets de distorsions techniques et commerciaux applicables selon le type de programme évalué »

Les plans d’évaluation des programmes mentionnent les effets de distorsion possibles de nature technique, commerciale ou comportementale pour chaque programme mais ne sont pas quantifiés au stade de la conception des programmes, pas plus que lors de l’élaboration des plans d’évaluation. Lors de l’exercice d’évaluation ceux-ci sont quantifiés, le cas échéant. 

« L’application des résultats d’évaluation n’est pas homogène »

Dans la cause tarifaire 2004, R-3510-2003 au SCGM–09, Document 1, pages 22 à 25, points 2.4.5 et 2.4.6 SCGM présente le processus d’évaluation et de suivi que SCGM applique depuis le premier PGEÉ.

Afin de bonifier ces explications, SCGM présente ci-après deux illustrations qui décrivent le processus de ces deux activités.

Illustration II: LE PROCESSUS D'ÉVALUATION D'IMPACT ÉNERGÉTIQUE

CHAQUE CATÉGORIE D'ÉVALUATION A SON CYCLE

· Impact énergétique (ex-ante et ex-post)

· Marché (ex-post)

· Processus (durant et ex-post)

L'IMPACT ÉNERGÉTIQUE

Ex-ante : Permet aux planificateurs d'identifier les opportunités d'intervention et d'établir des priorités. En d'autres termes c'est l'étape de la recherche et de la conception.

Ex-post : S'effectue à la seconde ou troisième année de l'implantation du programme pour en connaître les résultats en termes énergétiques. Elle est fonction principalement du nombre de participants et du temps alloué après un service offert.






* Incluant cueillette, validation et saisie 
Illustration I : LE PROCESSUS DE SUIVI ET D'AJUSTEMENTS DE PARCOURS

CES ACTIVITÉS SE FONT À TROIS NIVEAUX



Définition du cas-type :

Chaque programme est conçu à partir de ce qu’on appelle un cas-type. Ce cas-type représente les paramètres d’un participant-type pour chaque programme. Ces paramètres diffèrent d’un programme à l'autre selon sa nature. C’est à partir de ces paramètres que les programmes sont conçus. Seul le niveau de participation est élaboré de façon différente en utilisant une des trois méthodes traditionnelles de caractérisation de marché, de série historique ou de recherche de marché. Voici une liste des éléments qui peuvent constituer le cas-type d'un programme.

1. Le niveau de consommation total annuel

2. Le niveau de consommation pour la base

3. Le niveau de consommation pour le chauffage

4. Le tarif

5. Le client existant ou nouveau

6. Le niveau d’efficacité réglementaire ou la pratique courante (base de référence)

7. Le niveau d’efficacité supérieur visé par le programme

8. Les économies à la marge (excluant le tendanciel)

9. Le coût incrémentiel

10. La mise de fonds du participant

11. La subvention unitaire

12. Le nombre d’heures d’utilisation de l’équipement

13. La capacité en termes de MBTU/h

14. L’usage final

Les ajustements de parcours, décrits dans le PGEÉ précédent, et les processus de suivi et d’évaluation présentés aux illustrations I et II ont toujours été appliqués de la même manière et ce, depuis le premier PGEÉ. SCGM s’est dotée d’une approche et d’un encadrement très rigoureux au niveau de l’évaluation de ses PAEÉ. Cet encadrement fait en sorte que les résultats d’évaluation sont toujours appliqués de façon homogène. 

« La Régie demande à SCGM de compléter l’évaluation des programmes du PGEÉ et d’uniformiser, d’ici le prochain dossier tarifaire, les processus d’évaluation et d’analyse des résultats obtenus, en plus de fournir le plan d’évaluation prévu pour tout nouveau programme. »

Les sections précédentes répondent aux différentes préoccupations de la Régie. Quant aux plans d’évaluation, tel que mentionnés dans plusieurs autres PGEÉ, aucun programme n’est conçu, sans un tel plan d’évaluation et SCGM fournira à la Régie les plans établis pour tout nouveau programme, le cas échéant et ce, s’ils diffèrent de plans déjà élaborés pour des programmes existants.

SCGM tient quand même à souligner qu’il ne faut pas confondre entre le suivi et l’évaluation qui sont deux activités distinctes tout en étant intimement reliées puisque le premier sert d’intrant au second.

1.5.2 
L’effet d’opportunisme chez les VGE
« Le défi de la prochaine année consiste à identifier et quantifier le taux d’opportunisme associé aux différents programmes, principalement ceux qui s’adressent à la clientèle VGE. »

En l’absence de données précises à cet effet, la Régie a imposé à SCGM un taux d’opportunistes de 50 % pour les programmes qui s’adressent à la clientèle VGE. Un tel taux est considéré très élevé pour un programme d’efficacité énergétique et une validation s’impose tel que suggéré par la Régie.

SCGM a développé une nouvelle méthodologie pour identifier cet effet de distorsion et le quantifier. La méthode est légèrement différente selon le type de participants, soit les participants au volet « études », les participants au volet « encouragement » et les participants aux deux volets « études et encouragement ».

La méthode prend en considération quatre dimensions soit : le temps, la quantité de mesures implantées, l’efficacité et les coûts. Elle intègre des éléments de validation croisés et le niveau d’opportunisme recherché est exprimé en %, de 0 % à 100 % pour chaque mesure étudiée ou implantée et non par participant. La méthode est inspirée d’une étude réalisée récemment sur cet effet ainsi que sur l’effet d’entraînement pour le compte de cinq entreprises de service public du Nord-Est Américain
. Cette étude a été remise aux membres du groupe de consultation.

Le but de cette étude était d’élaborer une méthodologie uniforme pour les cinq entreprises de service public et d’éviter des débats de perception lors de l’évaluation de ces deux effets de distorsion.

Les trois volets de la méthode ont fait l’objet d’un sondage qui a été réalisé auprès des participants du 31 mars 2004 au 15 avril 2004. Les résultats préliminaires de cette étude indiquent un taux d’opportunisme combiné pour les trois volets qui oscille entre 53 % et 55 %. Le nombre de participants-répondants est relativement faible dans les trois volets (23,13 et 8), comporte des taux de marge d’erreur relativement élevés par rapport la totalité de la clientèle VGE (20 %, 27 % et 35 %) et ne permet pas de conclure de façon définitive sur le taux d’opportunisme. Toutefois, il est convenu de maintenir l’utilisation du taux de 50 % approuvé par la Régie.
Au cours de la prochaine année, SCGM étudiera les possibilités de réduire le niveau d’opportunisme en adaptant ou modifiant les programmes. Il est convenu que le taux d’opportunisme de 50 % sera utilisé tant que les programmes actuels ne seront pas modifiés. 
1.5.3 
L’effet de fidélisation et d’attraction
« La Régie souhaite que SCGM poursuive l’évaluation des taux d’attraction et de fidélisation de la clientèle, notamment auprès des participants aux programmes, à partir des exercices d’évaluation et des sondages prévus dans le cadre du PGEÉ. »

La recherche de littérature et de référence que SCGM poursuit sur ces sujets se solde toujours par un néant absolu. Les seules études portant sur l’effet de fidélisation s’adressent à la rétention d’équipements promus par un programme donné, mais rien sur la clientèle. Toutefois, SCGM va intégrer dans ses exercices d’évaluations futures une question portant sur la rétention auprès de la clientèle existante et une autre sur l’attraction auprès de ses nouveaux clients participants à un programme du PGEÉ. La méthodologie de traitement de ces effets, s’ils s’avèrent significatifs, sera développée par la suite et proposée aux intervenants ainsi qu’à la Régie.

1.5.4 
L’impact tarifaire du PGEÉ
La Régie dans sa décision D 2003-180 s'inquiète de : 

« L'impact grandissant du PEÉ sur les tarifs. En effet, cet impact est passé de 0,5 % en 2000-2001 à 0,951 % en 2001-2002, puis à 1,116 % en 2002-2003 pour finalement s'établir à 1,349 % pour le plan de cette année. L'impact du PGEÉ sur les revenus connaît une hausse de plus de 250 % en trois ans. La Régie rappelle qu'elle indiquait, en 2000, qu'un impact sur les tarifs de distribution de 1,14 % n'était pas indu compte tenu des objectifs poursuivis. La Régie s'interroge donc sur l'ampleur de la hausse observée et sur sa progression future, d'autant plus qu'elle constate par ailleurs une nette progression du coût unitaire des économies d'énergie annuelles, qui passe de 0,10 $/m3 à 0,37 $/m3. »
Le tableau 3 permet de bien saisir quelles sont les variables et leur poids dans le calcul de l'impact du PGEÉ sur la tarification de SCGM à partir des revenus de distribution. À priori, on constate que le budget total du Plan a évolué depuis sa première version, reflétant ainsi le développement normal et prévu des PAEÉ qu’il couvre ainsi que leur maturité. Ce développement inclut des ajouts, des retraits et des ajustements de parcours. Plusieurs programmes ont également atteint un rythme de croisière et les augmentations de budget des prochains PGEÉ seront de moindre envergure, comme on peut le constater à partir du présent PGEÉ. Un autre facteur influençant l'impact du PGEÉ sur les tarifs est celui des pertes de revenus. Pour bien comprendre l'impact sur cette variable, il faut réaliser que les pertes de revenus des années antérieures sont cumulatives. Par exemple, l'impact des pertes de revenus pour l'année 2000-2001 est de 0,04 %. Pour l'année suivante, les pertes se composeront de 0,04 % provenant de l'année 2000-2001 et de 0,151 % pour l'année 2001-2002, ce qui donne le total de 0,191 %. 

Tableau 3 : Impact du PGEÉ sur les revenus de distribution

	Années
	Budget PGEÉ
($000)
	Écart avec le budget précédent
($000)
	Pertes de revenus
($000)
	Revenus distribution
($000)
	Impact du coût des programmes
	Impact des pertes nettes de revenus
	Impact total du PGEÉ

	2000-2001
	1 866,5 
	 n/a
	161.0
	408 000 
	0,46 %
	0,04 %
	0,5 %

	2001-2002
	3 184,0 
	1 317,5 
	796,0
	415 648 
	0,760 %
	0,191 %
	0,951 %

	2002-2003
	4 015,8 
	831,8 
	759,7
	428 107 
	0,938 %
	0,177 %
	1,116 %

	2003-2004
	5 001,5 
	985,6  
	880,5
	435 184 
	1,147 %
	0,202 %
	1,349 %

	2004-2005
	5 119,1 
	117.6 
	700,1
	436 969 
	1,172 %
	0,160 %
	1,332 %


Tableau 3.1 : Impact du PGEÉ sur les revenus totaux
	Années
	Budget PGEÉ
($000)
	Écart avec le budget précédent
($000)
	Pertes de revenus ($000)
	Revenus totaux SCGM
($000)
	Impact du coût des programmes
	Impact des pertes nettes de revenus
	Impact total du PGEÉ

	2000-2001
	1 866,5 
	 n/a
	161.0
	n/a 
	n/a
	n/a
	n/a

	2001-2002
	3 184,0 
	1 317,5 
	796,0
	1 932 477
	0,164 %
	0,041 %
	0,205 %

	2002-2003
	4 015,8 
	831,8 
	759,7
	1 415 675
	0,284 %
	0,054%
	0,338 %

	2003-2004
	5 001,5 
	985,6  
	880,5
	1 539 013
	0,324 %
	0,057 %
	0.381 %

	2004-2005
	5 119,1 
	117,6 
	700,1
	1 521 240
	0,335 %
	0,046 %
	0,381 %


Le tableau 3.2 permet de répondre à la préoccupation de la Régie de l'énergie concernant le coût unitaire des économies d'énergie. Le calcul toutefois tient compte des économies de la durée de vie sur une base triennale et non annuelle.
Tableau 3.2 : Impact du PGEÉ sur le coût unitaire des économies d'énergie
	Années
	Budget PGEÉ
($000)
	Économies durée de vie ($000)
	Coût des économies d'énergie

	2000-2003
	6 424
	97 568
	0.06 $

	2001-2004
	11 427
	307 411
	0.04 $

	2002-2005
	13 742
	418 709
	0.03 $

	2003-2006
	15 487
	488 566
	0.03 $

	2004-2007
	16 347
	422 729
	0.04 $


En ce qui concerne le ratio $/m3 économisé, il ne fut introduit que dans le deuxième PGEÉ, soit le PGEÉ 2001-2004. Les coûts considérés excluent toutes les activités qui ne génèrent pas d’économies d’énergie tels que les programmes intangibles, la recherche et développement et les frais de consultation. Si on applique cette méthode au premier PGEÉ pour fins de comparaison historique, on obtient les données présentées au tableau 4.

Ce ratio est considéré par SCGM comme un indicateur de performance du PGEÉ dans son ensemble depuis sa première version. Il n’est toutefois pas utilisé pour sélectionner les programmes faisant partie du portefeuille du PGEÉ qui sont sélectionnés à partir du TCTR.

Tableau 4 :
Évolution du ratio $/m3 économisé pour chaque PGEÉ cumulatif (Tableau VII.2)

	2000-2003
	2001-2004
	2002-2005
	2003-2006
	2004-2007

	0,040
	0,0336
	0,0290
	0,0285
	0,0347


On constate de ce tableau que ce ratio était en amélioration d’année en année jusqu’au présent PGEÉ, où l’application d’un taux d’opportunisme de 50 % sur les programmes s’adressant aux clients GE a contribué à sa détérioration. Ces programmes génèrent en effet beaucoup d’économies.
1.6 
Le processus de consultation
Le processus de consultation des intervenants sur le PGEÉ s’est poursuivi cette année. SCGM considère qu’il s’agit d’une démarche constructive qui contribue à :

· Informer les différents intervenants intéressés de l’évolution du dossier;

· Recueillir les commentaires et suggestions des intervenants sur le PGEÉ et les PAEÉ;

· Intégrer, dans la mesure du possible, les préoccupations des groupes intéressés dans la phase de conception du PGEÉ.

Les modalités de fonctionnement du groupe de consultation ainsi que les comptes-rendus se retrouvent à la pièce SCGM-9, documents 3 et 4.
Ces lignes directrices ont été modifiées afin de rendre le processus de consultation plus efficace et afin de minimiser les points de désaccord sur le PGEÉ avant la tenue de la négociation de la Cause tarifaire 2005. De plus, il a été convenu que cette présente consultation devait porter sur les grandes orientations du PGEÉ et sur ses mécanismes d'évaluation et non pas sur la gestion quotidienne des programmes (micro gestion). 

Le groupe de consultation s’est réuni à quatre reprises pour la mise à jour du PGEÉ – Horizon 2004-2007 soit :

· le 26 février 2004

· le 11 mars 2004

· le 24 mars 2004

· le 23 avril 2004

Tout comme l’année dernière, le groupe de consultation a, d’un commun accord, accepté de déposer à la Régie les comptes-rendus adoptés par l’ensemble du groupe. Il a aussi été convenu, pour faciliter le suivi des engagements, de mettre sous forme de tableau les sujets faisant l'objet des demandes d'engagement, l'engagement en question ainsi que sa référence dans le PGEÉ.

Tableau 5 :
Engagements de SCGM pris lors de la consultation sur le
PGEÉ 2004-2007


	Objet de la demande
	Engagements
	Référence
	

	Optimisation de partenariats (Arrimage avec Hydro-Québec ou autres partenaires
	· Peut-il y avoir arrimage avec SCGM et Hydro-Québec dans les cas d’utilisation des deux formes d’énergie.


	· En autant qu’Hydro-Québec est prêt à en faire de même, SCGM est disposée à renseigner ses clients qui participent aux programmes d’étude et d’aide à l’implantation, que d’autres programmes pour les installations électriques de leur bâtiment sont aussi disponibles chez Hydro-Québec.


	Document 4 du présent PGEÉ compte rendu # 4

	Tests de rentabilité


	· On se questionne sur le traitement réglementaire des crédits que va accorder le gouvernement fédéral pour atteindre les objectifs du protocole de Kyoto. 

· On demande d’intégrer la valeur accordée à l’externalité qu’est le CO2 dans le test du TCTR.


	· SCGM s’engage à incorporer la valeur par tonne de CO2 au calcul du TCTR de la prochaine cause tarifaire à condition que le mécanisme d’attribution des GES soit adopté ou en voie de l’être par le gouvernement. 


	PGEÉ 2003-2006 section 2.2, p.17

	Cas-type
	Définition du cas-type dans le PGEÉ
	· SCGM s’engage à inclure une définition du cas-type ainsi que ses paramètres dans le présent PGEÉ

	Section 1.5.1 du PGEÉ 2004-2007, p.16

	Suivi et évaluation
	Distinction entre les activités de suivi et d’évaluation 
	· SCGM s’engage à inclure une définition qui distingue le suivi de l’évaluation 


	Section 1.5.1 du PGEÉ 2004-2007, p.9

	Optinergie II
	Faire état des démarches entreprises à ce jour pour la conception de ce nouveau programme

	· SCGM s’engage à décrire l’état d’avancement de ce dossier. 


	Tableau 7 du présent PGEÉ, p.60

	Recherche et dévelop-pement
	Fournir la liste des projets de RD de SCGM susceptibles d’avoir un contenu EE

	· SCGM a déposé une liste de ces projets aux intervenants.
	Rencontre du 24 mars 2004.

	PE 108
	Plusieurs demandes de précision au sujet de ce programme et de son évaluation
	· SCGM a transféré ce programme au FEÉ. SCGM fournira aux nouveaux administrateurs du programme toute l’information dont elle dispose sur ce programme.

	Section 2.3.1.1 du présent PGEÉ, p.28

	PE 104
	Plusieurs demandes de précision au sujet de ce programme.
	· SCGM a transféré ce programme au FEÉ. SCGM fournira aux nouveaux administrateurs du programme toute l’information dont elle dispose sur ce programme.

	Section 2.3.1.1 du présent PGEÉ, p.28

	Taux d’opportunisme VGE
	Présentation de la méthodologie, des questionnaires et des résultats
	· SCGM a présenté, les questionnaires ainsi que les résultats lors de la dernière rencontre et convient d’appliquer un taux de 50% d’opportunisme dans le présent PGEÉ

	Section 1.5.2 du présent PGEÉ, p.17

	Arrimage PGEÉ-FEÉ
	Expliquer le transfert de programmes.

Comité d’arrimage 

Présence du FEÉ au groupe d’accueil technologique

	· SCGM s’engage à fournir des explications sur ces sujets dans le présent PGEÉ. 
	Section 2.3.1.1 du présent PGEÉ, p.28

	Taux d’actualisation utilisé dans les PGEÉ
	Indiquer quels sont les taux d’actualisation utilisés dans les PGEÉ précédents.
	· SCGM indiquera dans le présent PGEÉ les taux d’actualisation qui avaient été entendus avec les intervenants lors du second PGEÉ.

	Section 2.3.1, p.27

	BTU 
	Conversion dans le texte du PGEÉ de l’équivalent de l’unité énergétique BTU en termes métriques
	· SCGM se limitera à indiquer l’équivalent d’un BTU en GJ dans le lexique des abréviations du PGEÉ. 

	Section « Lexique des abréviations » du PGEÉ, p.69

	Évaluation des parts de marché  obtenues par le PGEÉ

	Établir une évaluation de la part de marché détenue par le PGEE versus les technologies conventionnelles
	· SCGM s’engage à procéder à l’évaluation des parts de marché détenues par le PGEÉ.
	Section 1.3,

p.7


Par ailleurs, le groupe a également convenu de maintenir l'exercice d'évaluation de l'efficacité du processus de consultation. Cette évaluation sera réalisée, tout comme l'an passé.
Les résultats de cette évaluation serviront à dicter les orientations futures de ce mécanisme de consultation. 
1.7 
MISE À JOUR GÉNÉRALE DU PGEÉ
Le PGEÉ en est maintenant à sa cinquième année d’activité et plusieurs programmes sont parvenus à maturité. Par ailleurs, six programmes ont été évalués jusqu’à maintenant et la plupart des autres programmes devraient l’être sous peu. Finalement, le budget global du PGEÉ, qui a connu une croissance soutenue au cours des dernières années, semble maintenant amorcer une période de relative maturité.

Compte tenu de ce qui précède, plusieurs intervenants souhaitent entreprendre dès l’année prochaine une réflexion en profondeur des fondements du PGEÉ et des objectifs poursuivis. Cette réflexion globale porterait notamment sur les stratégies d’intervention et les marchés visés par le PGEÉ, sur les économies d’énergie réalisées par rapport aux potentiels techniques et économiques, de même que sur les principaux paramètres utilisés tels les coûts évités et les tests de rentabilité.

Cette démarche s’amorcerait lors des prochaines consultations sur le PGEÉ pour se poursuivre au cours du dossier tarifaire 2006.

2.
SUIVI DES PAEÉ 2003-2004 ET MISE À JOUR DU PORTEFEUILLE DES PAEÉ POUR 2004-2007

2.1 
Suivi des PAEÉ 2003-2004 et tableaux de suivi
Afin d’assurer le suivi de la réalisation du PGEÉ auprès de la Régie, la pièce SCGM-9, document 2, pages 2 à 6, présente les différents rapports de suivi requis sous forme de tableaux. Une section analytique décrivant les faits saillants de chacun des programmes se trouve à la section 2.3.3 « Paramètres des programmes tangibles et intangibles du PGEÉ 2004-2007 » de la présente pièce.

Le tableau I de la pièce SCGM-9, document 2, page 2 de 23, constitue le rapport de suivi et d’implantation du PGEÉ au 31 mars 2004. À cette date, SCGM a dépensé 2 278 147 $ par rapport à une prévision de 2 500 759 $, soit un pourcentage de réalisation de 91 % pour la même période. 

Après six mois d'opération, soit au 31 mars 2004, le pourcentage de réalisation atteint 52 % des économies annuelles prévues pour un total de 3 508 468 m3, équivalant à des pertes de revenus nettes de 382 101 $ sur une base annualisée.
Les tableaux II et III de la pièce SCGM-9, document 2, pages 3 et 4 présentent le détail des budgets prévisionnels et réels pour les six  mois se terminant le 31 mars 2004 et ce, par poste de dépense et par programme. 

Aux tableaux IV et V de la pièce SCGM-9, document 2, pages 5 et 6, le rapport de suivi des externalités environnementales en kilogrammes (kg) et en dollars ($) est présenté et ce, au 31 mars 2004. Nous avons cherché à identifier des données plus récentes pour l’établissement des composantes émises des externalités environnementales (en kg/GJ). Certaines données ont été trouvées
. Nous poursuivrons au cours de la prochaine année l’analyse afin d’identifier quelles données décrivent mieux la réalité de nos clients.
Les écarts entre la prévision et le réel tant au niveau des participants qu'au niveau des économies réalisées sont dus, entre autres, aux facteurs suivants :

· Pour le marché CII, compte tenu que le rapport de suivi de cette année est présenté après six mois d’opération seulement, au lieu de sept mois, comme les PGEÉ précédents, plusieurs dossiers, en particulier pour les volets études et encouragement à l’implantation autant pour les tarifs 1, 3 et M que VGE (PE208 et PE212) sont en cours d’exécution, mais non déboursés. Cette situation affecte de façon significative le ratio prévisions / réalisations des économies prévues pour ce marché et la situation devrait se rétablir au cours des prochains mois.

· Au niveau du secteur résidentiel, on constate un pourcentage de réalisation qui dépasse l’objectif 6/12 pour la plupart des programmes, sauf celui de la trousse énergétique PE110 (voir explication à la section 2.3.3.1) et le programme de rénovation PE112 duplex et triplex qui n’a pas encore été lancé par l'AEÉ. 

SCGM poursuit la promotion des programmes d’efficacité énergétique auprès de sa clientèle ainsi que la formation des différents intervenants associés à la livraison des programmes.
En 2003-2004, SCGM a fait quelques campagnes promotionnelles sur les PAEÉ dans les journaux. En parallèle, et à une plus petite échelle, il y a eu quelques parutions imprimées d’une publicité générique qui fait le bilan des résultats des programmes d'efficacité énergétique de SCGM.
Pour la prochaine année, une nouvelle série d'activités de promotion, de formation et de sensibilisation à tous les niveaux auprès d'intervenants internes et externes à SCGM sera réalisée et ce, autant dans le marché résidentiel que CII et VGE.
2.2
Les coûts évités de SCGM

Le coût évité de 1 m3 de gaz naturel non livré par SCGM, incluant un prix de gaz naturel établi à 0,2349 $/m3, se situe à 0,299 $/m3 pour les volumes de base et à 32,43 ¢/m3 pour les volumes de chauffage. Pour ce qui est de l’évolution des coûts évités pour les cinq PGEÉ, voir le tableau ci-dessous.

Tableau 6 : Évolution des coûts évités

	PGEÉ
Horizon
	Prix de la molécule
$/m3
	Base
$/m3
	Chauffage
$/m3

	2000-2003
	0,1120
	0,1507
	0,1748

	2001-2004
	0,2161
	0,2775
	0,3071

	2002-2005
	0,2000
	0,2582
	0,2846

	2003-2006
	0,2417
	0,3037
	0,3346

	2004-2007
	0,2349
	0,2919
	0,3243


2.3
Le portefeuille des PAEÉ de SCGM 
2.3.1
Mise à jour des programmes et résultats des tests de rentabilité
Cette version du PGEÉ, portant sur l’horizon 2004-2007, s’adresse aux technologies d’usages finaux les plus importantes, sans toutefois négliger certaines technologies et mesures qui pourraient être utilisées de façon moins universelle.

La série de tableaux VI.1 à VI.4, de la pièce SCGM-9, document 2, pages 7 à 10, présente le portefeuille proposé ainsi que les résultats des différents tests de rentabilité et ce, pour chaque année du PGEÉ ainsi que pour les trois prochaines années. Les taux d’escompte utilisés pour effectuer les différents tests de rentabilité sont les suivants :

Taux d’escompte pour SCGM : 6 %

Taux d’escompte pour le participant : 6 %

Taux d’escompte sociétal : 4 %

Ce PGEÉ comporte un portefeuille de 15 programmes dont trois sont de nature intangible, c'est-à-dire qu'ils ne génèrent aucune économie d'énergie comptabilisée. SCGM offre cinq programmes tangibles pour le marché résidentiel et sept autres pour le marché CII, incluant les clients GE et les clients du secteur multilocatif. 
2.3.1.1
Transfert de quatre programmes du PGEÉ au FEÉ
Lors de la préparation de leur planification triennale respective, il est apparu important aux représentants du PGEÉ et du FEÉ de se consulter cette année de façon à éviter autant que possible le dédoublement d’efforts, le chevauchement de programmes et la confusion dans le marché. 

Ces discussions ont eu lieu à l’hiver 2004 et ont mené à un arrimage entre le comité de gestion du FEÉ et les représentants de SCGM pour le PGEÉ. Cet arrimage définit les paramètres d’intervention des activités et programmes de chaque partie en efficacité énergétique. Il permet de clarifier les rôles de chacun auprès de la clientèle de SCGM.
Cet arrimage n’affecte en rien la mission particulière du FEÉ tel que définie dans l’entente sur le nouveau mécanisme incitatif à l’amélioration de la performance de SCGM autorisée par la Régie de l’énergie. Il n’a pas non plus pour effet de réduire les efforts globaux déployés par SCGM en efficacité énergétique, via le PGEÉ.
Ainsi, les parties ont convenu que le PGEÉ concentrera ses activités de façon à encourager la recherche et le développement des programmes pour l’ensemble de la clientèle de SCGM qui vise l'implantation de mesures liées aux appareils et systèmes connexes alimentés par le gaz naturel.

Le FEÉ, pour sa part, concentrera ses activités de façon à encourager la recherche et le développement des programmes pour la clientèle résidentielle et CII de SCGM qui visent l’implantation de mesures s’adressant à l’enveloppe du bâtiment, des nouvelles technologies autres que celles alimentées par le gaz naturel. Le FEÉ favorisera également les interventions à caractère communautaire ou social.

Le résultat de cet arrimage est le transfert de quatre programmes du PGEÉ au FEÉ. Il s’agit des programmes : 

· PE-104 Programme communautaire

· PE-108 Rénovation (ÉnerGuide) – Unifamilial

· PE-112 Rénovation (ÉnerGuide) – Duplex et Triplex

· PE-206 Enveloppe du bâtiment NC (PEBC)

Le transfert de ces quatre programmes représente une réduction budgétaire d’environ 310 000 $ pour le PGEÉ. Cette somme a été redistribuée dans les PAEÉ du présent PGEÉ, en particulier en augmentant le nombre de participants dans les programmes qui connaissent une grande popularité et en majorant le budget alloué aux activités de recherche. Par ailleurs, les pertes de revenus engendrées par ces programmes, calculées dans le MAPR, n’existeront plus à partir du 1er octobre 2004.

De plus les gestionnaires du PGEÉ et du FEÉ se sont entendus pour se rencontrer deux fois par  année, dans le cadre d’un comité d’arrimage, ayant pour but d’harmoniser les activités des deux entités.

2.3.1.2
L’abolition du programme de la trousse énergétique PE110
Outre le transfert des programmes au FEÉ, SCGM a apporté une modification au portefeuille des programmes s’adressant au marché résidentiel en retirant le programme de la trousse énergétique PE110. Cette modification est expliquée dans la fiche signalétique du programme.

2.3.1.3
Le taux d'opportunisme pour les participants VGE
L’application d’un taux d’opportunisme de 50% constitue la principale modification apportée aux programmes destinés à la clientèle du secteur VGE voir section 1.5.2. 

2.3.2
Ratio coût par m3 économisé
Les tableaux VII.1 et VII.2, présentés à la pièce SCGM-9, document 2, aux pages 11 et 12, présentent la performance du présent PGEÉ en termes de coût par m3 économisé. Le ratio coût des programmes tangibles sur les économies cumulatives est de 0,0347 $/m3 économisé, soit une hausse par rapport au PGEÉ 2003-2006 qui était de 0,0285 $/m3. Sur une base triennale, le ratio se détériore également passant de 0,3174 $/m3 pour le PGEÉ 2003-2004 à 0,4153 $/m3 pour le présent PGEÉ. 

Cette détérioration est due principalement à l’application d’un taux d’opportunisme de 50 % aux programmes visant la clientèle du secteur VGE et en particulier le programme PE 211 « études et encouragement à l’implantation » qui génère beaucoup d’économies. En effet, alors que le budget des programmes du présent PGEÉ qui est de 4 186 110 $ demeure sensiblement le même que celui prévu à la seconde année du PGEÉ précédent, qui était de 4 292 510 $, ce sont les économies du programme PE 211 qui sont réduites considérablement, passant d’une prévision de 9 428 146 m3 à 5 400 680 m3.

La figure III illustre le ratio $/m3 par programme.

[image: image1.wmf]-

 $

0,1000

 $

0,2000

 $

0,3000

 $

0,4000

 $

0,5000

 $

0,6000

 $

$/m³ sur la durée de vie

PE 208

PE 211

PE 103

PE 202

PE 210

PE 101

PE 102

PE 200

PE 111

PE 212

PE 213

PE 105

Programmes

FIGURE II : COÛTS DES MESURES EN $/m³ ÉCONOMISÉS SUR LA DURÉE DE VIE*


*Les ratios ne sont pas actualisés.

2.3.3
Paramètres des programmes tangibles et intangibles PGEÉ 2004-2007

Cette section présente certains paramètres des programmes tangibles et intangibles proposés dans le PGEÉ-Horizon 2004-2007. Des informations complémentaires sont présentées au tableau de bord numéro VIII de la pièce SCGM-9, document 2, page 15.
2.3.3.1
Marché résidentiel

PE101 - Générateur d’air chaud 3e génération (existant)

Description du programme
Il s’agit d’un programme de remplacement des systèmes centraux de chauffage de l'espace à air pulsé vétustes par de nouveaux systèmes plus performants de 225 000 BTU/h et moins, qui affichent une efficacité annuelle d’utilisation de combustible (AFUE) égale ou supérieure à 90 %.

Ce programme s’adresse aux bâtiments existants pour la clientèle existante aussi bien que nouvelle de SCGM.

Faits saillants

Ce programme, qui en est à sa quatrième année d'implantation, a atteint sa vitesse de croisière. La stratégie de commercialisation permet à SCGM d'avoir un impact positif sur la participation des clients. De plus, l'adoption de cette technologie semble être assurée par certains des  installateurs partenaires de SCGM. 

Ce programme a permis à SCGM de remporter un prix de l'American Council for an Energy-Efficient Economy (ACEEE). Cette reconnaissance (« Best Practice Award »)  vise à répertorier et à identifier les meilleurs programmes d'efficacité énergétique offerts par les distributeurs de gaz naturel en Amérique du Nord. SCGM est le seul distributeur gazier au Canada à avoir remporté ce prix.

SCGM a modifié ses exigences de certification des appareils admissibles à ce programme afin d'adopter la norme Energy Star de RNCan. Dorénavant, SCGM n'a pas à mettre à jour la liste des appareils compris dans ce programme. Elle invite sa clientèle et ses partenaires à consulter le site Internet de RNCan à ce sujet. 

Cas-type 

La moyenne de consommation du cas-type de ce programme se situe à 3 014 m3 pour le chauffage de l'espace et à 708 m3 pour le chauffage de l'eau pour un total de 3 722 m3 par an. 

Économies unitaires 

Les économies nettes évaluées en mars 2003 sont de 487 m3.

Participants
Le nombre de participants a été réajusté en fonction de l'historique de participation au programme des années dernières.
Aide financière
L’aide financière pour ce programme est maintenue à 450 $.
Suivi et évaluation

SCGM continue de suivre le taux de participation à ce programme. L'évaluation d'impact de ce programme a été déposée dans le PGEÉ 2003-2006.
PE102 - Générateur d’air chaud 3e génération NC

Description du programme

Il s’agit d’un programme qui consiste à offrir des systèmes centraux de chauffage de l'espace à air pulsé, plus performants, de 225 000 Btu/h et moins et affichant une efficacité annuelle d’utilisation de combustible (AFUE) égale ou supérieure à 90 %. Ce programme s’adresse à la nouvelle construction résidentielle.

Faits saillants

Ce programme affiche un très bon taux de participation qui s'explique tant par l'appropriation de cette technologie par des promoteurs constructeurs, grâce aux efforts de la force de vente de SCGM, que par l'effervescence du marché de la nouvelle construction résidentielle.
Tout comme le programme précédent, ce programme a aussi remporté un prix de l'American Council for an Energy-Efficient Economy (ACEEE). Une des raisons qui explique l'octroi de ce prix à SCGM est le fait que ce programme agit directement sur les barrières de marché afin d’accélérer la transformation de marché. 

SCGM a modifié ses exigences de certification des appareils admissibles à ce programme afin d'adopter la norme Energy Star de RNCan. Dorénavant, SCGM n'a pas à mettre à jour la liste des appareils compris dans ce programme. Elle invite sa clientèle et ses partenaires à consulter le site Internet de RNCan à ce sujet. 

Cas-type
La consommation de référence de ce programme pour le chauffage de l'espace est de 2 276 m3 et de 491 m3 pour le chauffage de l’eau.

Économies unitaires 

Les économies unitaires établies par l'évaluation d'impacts énergétiques sont de 346 m3/an.

Participants
Le nombre de participants pour ce programme est basé sur l’historique des mises en chantier de résidences alimentées au gaz naturel, auquel on appliquera dorénavant un taux d'opportunisme de 25 % tel qu'identifié par l'étude d'évaluation d'impact.

Aide financière 

L’aide financière pour ce programme est de 250 $. Cette aide est directement versée au promoteur constructeur de maisons neuves.

Suivi et évaluation 

SCGM continue de suivre le taux de participation à ce programme. L'évaluation d'impact de ce programme a été déposée dans le PGEÉ 2003-2006. 

PE103 - Thermostat électronique programmable

Description du programme

Ce programme consiste à faire la promotion de thermostats électroniques et programmables auprès des clients existants de SCGM ainsi qu’auprès des nouveaux clients.

Faits saillants

Ce programme, qui en est à sa quatrième année d'implantation, est très populaire auprès de la clientèle. Il semble que tant les clients que nos partenaires installateurs adoptent ces appareils. 

SCGM a modifié ses exigences de certification des appareils admissibles à ce programme afin d'adopter la norme Energy Star de RNCan. Dorénavant, SCGM n'a pas à mettre à jour la liste des appareils compris dans ce programme. Elle invite sa clientèle et ses partenaires à consulter le site Internet de RNCan à ce sujet. 

Cas-type 

La consommation de référence pour ce programme a été établie à partir d'une moyenne pondérée de la consommation de générateurs d'air chaud de trois générations différentes sur lesquels des thermostats peuvent être installés. Il est évident par contre qu'un thermostat installé sur une première génération va économiser plus que celui installé sur une troisième génération. Il faut donc tenir compte de l'effet de chevauchement entre les différentes mesures. 

Économies unitaires 

Les économies unitaires n'ont pas été modifiées depuis la dernière évaluation d'impact. Les économies unitaires sont de 183 m3 par an. 

Participants 

Le nombre de participants a été établi d’une part, à partir d’un pourcentage de pénétration sur la population et, d’autre part, à partir d’un pourcentage des participants aux autres programmes normés du PGEÉ. De plus, le nombre de participants a été réajusté en fonction de l'historique de participation au programme des dernières années.

Aide financière 

L’aide financière offerte dans ce programme est de 75 $. 

Suivi et évaluation 

Les deux activités d'évaluation et de suivi qui restent à effectuer sont la validation du taux d'opportunisme et l'impact de nouvelles campagnes de sensibilisation au niveau des températures de consignes recommandées. En ce qui concerne la validation du taux d'opportunisme, SCGM compte examiner les méthodes existantes afin d'évaluer cet effet de distorsion. Quant aux campagnes de sensibilisation SCGM réévalue les stratégies de communication. 

PE104 - Programme communautaire
Ce programme qui vise spécifiquement les ménages à faibles revenus a été transféré au FEÉ. 

PE105 - Chauffe-eau efficace 

Description du programme

Ce programme fait la promotion d’appareils de 75 000 Btu/h et moins présentant les niveaux d’efficacité déterminés par la formule suivante : 0,68 – 0,0005 V (où V représente le volume de stockage en litres). Le facteur énergétique (FE) minimal tel qu’établi par le Guide d’interprétation du Règlement sur l’efficacité énergétique du Canada
 est de 0,62 ‑ 0,0005 V. Ainsi, pour un chauffe-eau de 30 gallons, la norme est de 0,56 tandis que le FE exigé par SCGM est de 0,62. 

Ce programme s’adresse aux bâtiments existants ainsi qu’à la nouvelle construction et peut intéresser à la fois les clients existants de SCGM et les nouveaux clients.

Faits saillants 

Dans ce programme SCGM est en attente de la nouvelle réglementation du gouvernement fédéral qui vise à améliorer l'efficacité réglementaire de ces appareils à 0,67 – 0,0005 V. Dès la mise en vigueur de cette nouvelle norme ce programme sera retiré du PGEÉ puisque le niveau des appareils actuels à haute efficacité sera le même que celui prescrit par la norme réglementaire et les économies deviennent naturelles ou si l'on veut, tendancielles. 

SCGM a modifié ses exigences de certification des appareils admissibles à ce programme afin d'adopter la norme Energy Star de RNCan. Dorénavant, SCGM n'a pas à mettre à jour la liste des appareils compris dans ce programme. Elle invite sa clientèle et ses partenaires à consulter le site Internet de RNCan à ce sujet. 

Cas-type 

La consommation de base du chauffe-eau de 40 gallons provient de différentes sources, entre autres de l’AEÉ et de Enbridge Consumer’s Gas (données pour la Ville d’Ottawa) et de l’American Gas Association (AGA) pour la région du Nord-Est américain. 

Économies unitaires
Les économies unitaires sont établies par algorithme d’ingénierie. Toutefois, SCGM pourra établir les économies réelles et surtout la base de référence réelle, à partir de son étude de profil de charge AR 205. 

Participants 

Le nombre de participants a été réajusté afin de prévoir un prolongement du délai possible pour la mise en vigueur de la nouvelle réglementation.  
Aide financière
L’aide financière pour ce programme est de 100 $. 

Suivi et évaluation
Le projet de mesurage AR-205 est un bon outil permettant de déterminer certaines variables qui peuvent servir à l'évaluation de ce programme. Aussi, il peut servir de plate-forme pour établir l'impact d'une ou de plusieurs mesures, telles que: le remplacement d'appareil, l'abaissement de la température du chauffe-eau, des générateurs d'air chaud plus efficaces, des thermostats programmables. 

Toutefois, compte tenu que la réglementation haussera la norme réglementaire des chauffe-eau en juillet 2004, SCGM ne prévoit pas réaliser d'évaluation d'impact de ce programme.
PE106 - Sensibilisation 

Description du programme

Ce programme vise à développer du matériel d’information et de formation, ainsi que des campagnes promotionnelles. Il vise la clientèle résidentielle de SCGM.

Faits saillants

Dans le cadre de son changement d'image, SCGM, a procédé à la refonte de tous les outils de sensibilisation des programmes d'efficacité énergétique. SCGM a créé un outil de sensibilisation générique qui permet de sensibiliser les clients à l'importance d'effectuer de l'efficacité énergétique, qui traduit l'efficacité énergétique dans des gestes quotidiens. SCGM effectue également la promotion de ces programmes d'efficacité énergétique et ce, par le biais de plusieurs canaux de communication, tant durant les salons qu'avec des documents imprimés.

De plus, SCGM participe à la création et à la publication d'un dépliant en collaboration avec l'AEÉ dans le cadre de la Semaine de l'efficacité énergétique.

SCGM poursuit ses recherches pour parfaire ses connaissances afin de mieux conseiller sa clientèle. Elle analyse, entre autres, plusieurs informations provenant de sites Internet d’autres DGN.

Suivi et évaluation
Pour ce genre d'activité, seuls les indicateurs de performance peuvent être utilisés.

Pour chaque activité ou événement, une série d'indicateurs est définie avant le déroulement de l'événement et sont recueillis au moment opportun.
PE108 – Rénovation (Énerguide) 

Ce programme sera transféré au FEÉ. Tel que mentionné dans le PGEÉ 2003-2006 SCGM-9, Document 1 page 43, ce programme a fait l’objet d’une évaluation d’impact intégrant quelques éléments d’évaluation de marché. Les résultats de cette évaluation furent présentés au groupe de consultation lors de la rencontre du 24 mars 2004. Le rapport de cette évaluation est versé en annexe du présent PGEÉ, SCGM-9, Document 5.
En conséquence de cette évaluation, certains paramètres du programme ont été modifiés comme il est prévu dans le mécanisme de suivi et d’évaluation des PAEÉ de SCGM. 

Les paramètres modifiés sont la consommation annuelle du cas-type qui a été ramenée à 5 497 m3/an au lieu de 6 096 m3/an, les économies nettes ramenées à 503 m3/an au lieu de 638 m3/an et le taux d’opportunisme augmenté à 22 % comparativement à un taux prévisionnel de 9 %.
PE109 - Internet 

Description du programme

Ce programme vise à alimenter et à enrichir continuellement le site Internet de SCGM portant sur l'efficacité énergétique. 

Faits saillants

La section efficacité énergétique du site Internet a été mise à jour afin de tenir compte de la nouvelle image corporative de SCGM. Aussi nous avons réalisé des modifications, au site, afin d'y inclure une explication sur les listes d'appareils qui proviennent dorénavant de la liste Énergy Star de RNCan. 

SCGM assurera une mise à jour continue des différentes sections du site, traitant de l’efficacité énergétique. Tous les nouveaux programmes et les programmes retirés y seront affichés de façon systématique. SCGM prévoit déployer des campagnes de publicité pour promouvoir le lancement de ses programmes.

Suivi et évaluation

Un suivi en continu du nombre de visites dans chacune des sections du site Internet traitant de l’efficacité énergétique permettra d’évaluer les performances du site. 

Le volet Internet sera évalué par les méthodes développées par l'industrie dans ce domaine afin d'apprécier le contenu, l'intérêt, la fréquentation, etc. Un questionnaire en ligne pourrait être utilisé à cette fin comme le font régulièrement plusieurs gestionnaires de sites Internet tels Energy Idea Organization Web Site Survey.
Un rapport de suivi du site Internet est prévu annuellement et sera dorénavant inclus dans le  rapport annuel sur le PGEÉ de SCGM.

PE110 – Trousse énergétique 

La trousse énergétique a fait l’objet d’une évaluation de marché plutôt que d’une évaluation d’impact énergétique. L’étude a porté principalement sur la pomme de douche efficace, soit la composante la plus susceptible de générer des économies parmi les produits et mesures composant la trousse. Ce produit étant sujet à un phénomène de transformation de marché a été retiré du présent PGEÉ. Les résultats de cette recherche qui ont été présentés au groupe de consultation à la rencontre du 24 mars 2004, sont présentés ci-après :
ÉTAT DE LA SITUATION DE LA TROUSSE ÉNERGÉTIQUE

1. Parmi les trois produits distribués dans cette trousse et la mesure concernant la réduction de la température du chauffe-eau, la pomme de douche efficace (PDE) est le produit qui génère le plus d’économies, soit 108,4 m3 par an3.

2. L’abaissement de température qui est la seconde mesure d’importance, en termes d’économies d’énergie, ne s’applique qu’une fois sur deux4 : refus du client, absence de « booster » dans le lave-vaisselle, plaintes potentielles, etc. Par ailleurs, cette mesure serait sujette à un taux d’effritement de 35 %3. Cette mesure pourrait être maintenue lors des visites des techniciens de Gaz Métropolitain Plus sur appel de service, sans faire partie d’un programme spécifique. 

3. Le taux de pénétration du produit chez les clients est très élevé, soit plus de 50 %. Un sondage4 indique que 57 % des clients visités avaient des pommes de douche installées sur 87 % de toutes leurs douches, soit une moyenne pondérée de 49,6 %.

4. Ce taux de pénétration est cohérent avec les résultats de l’enquête de RNCan5 de 1997 sur l’utilisation de l’énergie par les ménages, qui avait établi le taux de pénétration au Québec à 43,7 % avec une progression d'une année de 12,4 %. Si cette donnée de progression était historique, cela suggère une durée de vie utile de 8,06 années.

5. La PDE a subi une transformation de marché presque totale. Un relevé de PDE6 auprès d’une cinquantaine de quincailleries sélectionnées au hasard dans Laval, Montréal et la Rive-sud de MTL, indique que 97 % des pommes de douche disponibles sur le marché sont à débit réduit, soit 2,5 GPM ou moins.

6. En d’autres mots le niveau d’opportunisme pour ce produit est de 100 %.

7. Cette transformation de marché date des années 1998 – 1999 alors qu’en octobre 1998, le « Federal Energy Management Program » du DOE des États-Unis, mentionnait que tous les manufacturiers nord-américains ne produisent que des pommes de douche se classant comme étant de faible débit. Cette situation a incité la firme Technosim à ne pas retenir ce produit dans l’analyse du potentiel technico-économique d’économies d’électricité pour le plus récent PGEÉ d’Hydro-Québec7.

8. Cette situation n’étonne guère car les programmes faisant la promotion des réducteurs de débit, autant pour les pommes de douche que pour les robinets, existent depuis presque 20 ans. Ils ont débuté aux États-Unis en 1985 et le Canada a suivi vers 1989. Le Québec quant à lui a commencé en 1991 par le programme de pomme de douche efficace d’Hydro-Québec.

9. La transformation de marché est de la même envergure pour tous les réducteurs de débit de robinets. Seul l’isolant des tuyaux du chauffe-eau est une mesure moins populaire (25 % selon RNCan en 1997 et 35 % selon le sondage de Ténor Marketing en 2003), mais sujet à un effet croisé avec la chaleur dégagée par le chauffe-eau.

10. La PDE est sujette également à deux effets de distorsion de marché : 

· Effritement : Lorsqu’elles sont données au client, elles ne sont pas nécessairement installées ou elles sont désinstallées par manque de confort si la pression n’est pas suffisante (80 PSI minimum). La tuyauterie encrassée de calcaire peut engendrer des bris lors de l’installation. 

· Pervers : Douche plus longue à cause de l’effet massage de certaines unités.

11. La nouvelle génération de PDE dite « à turbulence » est très efficace et moins sujette à l’effet d’effritement, mais coûte trois fois plus cher, soit environ 18 $ l’unité.

12. Le plus qu’on pourrait espérer ce sont des économies accélérées moyennes de 2,5 ans (au lieu de 10 à 11 ans) chez les participants qui ne sont pas obligés de remplacer leur pomme de douche immédiatement.

En conclusion :

La transformation de marché de la pomme de douche est un phénomène réel et normal compte tenu du nombre d’années d’existence des programmes qui en font la promotion. SCGM a donc décidé de retirer ce programme de son PGEÉ.

PE111 – Chaudière AFUE 85 % et plus

Description du programme

Il s’agit d’un programme de remplacement de chaudières par des unités affichant un rendement énergétique supérieur à la norme actuelle de 80 %, soit un AFUE de 85 %. 

Ce programme s’adresse aux bâtiments existants et peut intéresser à la fois les clients existants de SCGM et les nouveaux clients.

Faits saillants

Il semble que ce programme ait pris son envol car, le nombre de participants dépasse les prévisions de SCGM. Les efforts de communication et de promotion fonctionnent puisque beaucoup de partenaires installateurs en font la promotion et les installent.

SCGM a modifié ses exigences de certification des appareils admissibles à ce programme afin d'adopter la norme Energy Star de RNCan. Dorénavant, SCGM n'a pas à mettre à jour la liste des appareils compris dans ce programme. Elle invite sa clientèle et ses partenaires à consulter le site Internet de RNCan à ce sujet.

Cas-type 

La consommation de base de ce programme provient de l’analyse de facturation des participants aux programmes PréGaz et AccèsGaz qui ont acheté des chaudières ainsi que le ratio des capacités des appareils entre les systèmes à eau chaude et les systèmes à air pulsé de ces deux programmes.

Économies unitaires 

Les économies unitaires ont été déterminées par algorithme d’ingénierie.

Participants 

Le nombre de participants a été établi en fonction de l'historique de participation des clients à ce programme.

Aide financière

Une aide financière de 600 $ est accordée pour ce programme.

Suivi et évaluation 

L'évaluation d'impact de ce programme est prévue pour l'année 2003-2004, la méthode examinée sera celle de la coupe transversale avec les participants au programme AccèsGaz qui ont installé une chaudière affichant un taux d'efficacité intermédiaire. Cette approche est nécessaire étant donné qu'il sera très difficile d'établir une base de référence (historique de 2e génération) auprès de la clientèle existante, leur nombre étant relativement faible et leur identification difficile.

Si cette comparaison est impossible, faute de données, l'évaluation s'effectuera en appliquant l'algorithme d'ingénierie sur une base de référence théorique ayant un AFUE de 80 % selon les capacités installées. Cette approche a été utilisée avec succès dans l'évaluation d'impact du PE101. 

L'évaluation va tenter de mesurer si le type de chaudière (fonte, acier, cuivre) a un impact sur le taux de participation du programme ainsi que sur la durée de vie utile utilisée pour les calculs d'économie de gaz naturel.
PE112 – Rénovation (ÉnerGuide) Duplex et Triplex

Ce programme a été transféré au FEÉ.
2.3.3.2 Marché CII, multilocatif et VGE

PE200 – Chauffe-eau à efficacité intermédiaire (eau sanitaire) 

Description du programme

Ce programme vise des technologies qui ont comme usage final le chauffage de l'eau sanitaire mais à des niveaux d'efficacité intermédiaires différents selon la capacité des appareils. En effet, dans ce programme se retrouvent tant des appareils à petite capacité ayant un niveau d'efficacité de 68% (<75 000 Btu/h) que des appareils à forte capacité ayant un niveau d'efficacité de 85% (>75 000 Btu/h) 

Ce programme s’adresse aux bâtiments existants ainsi qu’à la nouvelle construction et peut intéresser à la fois les clients existants de SCGM et les nouveaux clients aux tarifs 1, 3 et M. Mentionnons que le programme PE 213 est similaire à celui-ci et s'adresse à la clientèle grande entreprise (tarifs 4 et 5).

Faits saillants

L'examen des participants nous permet de constater la popularité des appareils ayant une forte capacité. Le pari que nous avions pris l'an passé en indiquant que les appareils de faible capacité représentaient peu de potentiel se concrétise. Toutefois, le programme prévoit et permet l'installation de ces appareils. 

La problématique des appareils à faible capacité réside dans les comportements de la clientèle qui les possède. En effet, cette clientèle, qui est composée en majorité de petits commerces, préfère la location à l'acquisition de l'équipement. Ainsi, toute la problématique propriétaire/locataire s'applique à ce programme
. Par ailleurs, le taux de rotation élevé que connaissent ces petits commerces fait en sorte que des investissements qui génèrent des économies à long terme sont moins attrayants. 

En ce qui à trait à la mise à jour des listes d'appareils, nous avons recours à la liste 
des appareils correspondant à la norme Energy Star de RNCan, pour ceux à faible capacité. Tandis que pour ceux à forte capacité, une mise à jour constante de la liste d’appareils répondant aux normes du programme est effectuée par SCGM.

Cas-type 

Compte tenu de ce qui a été décrit dans les faits saillants nous avons tenu compte, dans le cas-type seulement, de la consommation moyenne des participants ayant un appareil à forte capacité.

Économies unitaires 

Les économies unitaires sont établies à partir de calculs d’algorithme d’ingénierie.

Participants 
Le nombre de participants a été majoré afin de tenir compte de la croissance de participation à ce programme.

Aide financière 

L'aide financière de ce programme oscille entre 100 $ et 6 000 $. 

Suivi et évaluation 
L'évaluation de ce programme est prévue au cours du présent exercice et la méthodologie d'évaluation et de suivi retenue sera la suivante :

1. Établir le nouveau niveau de consommation à l’aide de paramètres tels que la capacité de l'appareil, son taux d'efficacité et le nombre d'heures d'utilisation;

2. Établir la base de référence en utilisant un taux d'efficacité réglementaire; et

3. Établir l'écart entre les deux niveaux de consommation.

Cette méthode sera appliquée à tous les participants à partir d'intrants recueillis lors de l'installation des appareils ou a posteriori par enquête.
PE202 – Chaudières à efficacité intermédiaire 

Description du programme

Ce programme intègre des technologies qui ont comme usage final le chauffage des locaux et des procédés affichant un niveau d'efficacité intermédiaire selon leur capacité. Il comprend tant des appareils affichant une efficacité de 85 % et plus, que ce soit de faible capacité (<300 000 Btu/h) ou de forte capacité (>300 000 Btu/h). Les modèles en cuivre, en fonte et en acier ont été considérés dans ce programme, de même que les chaudières à vapeur. Toutefois, il exclut les appareils à condensation.

Il s’adresse aux bâtiments existants ainsi qu’à la nouvelle construction et peut intéresser à la fois les clients existants de SCGM et les nouveaux clients aux tarifs 1, 3 et M. Le programme PE 213 est similaire à celui-ci et s'adresse spécifiquement à la clientèle grande entreprise (tarifs 4 et 5).

Faits saillants 

Les appareils à grande capacité continuent d'avoir la cote auprès des clients participants. Tel n'est pas le cas pour ceux à faible capacité qui ont un taux de participation inexistant pour l'année 2003-2004 et ce, pour les mêmes raisons que celles fournies au programme PE200.

En ce qui a trait à la mise à jour des listes d'appareils, nous avons recours à la liste des appareils correspondant à la norme Energy Star de RNCan, pour ceux à faible capacité. Tandis que pour ceux à forte capacité, une mise à jour constante de la liste d’appareils répondant aux normes du programme est effectuée par SCGM.

Cas-type 

Pour le calcul du cas-type nous avons pris en considération seulement la consommation d'un appareil de forte capacité. Pour ce faire, nous avons pris une moyenne de volumes utilisés en tenant compte d'une base d’utilisation moyenne annuelle de 1 200 heures, représentative d’une proportion importante de la clientèle CII de SCGM. L'historique de participation des clients nous a permis d'ajuster à la hausse la consommation de référence qui est maintenant de 65 562 m3/an au lieu de 54 567 m3/an. 

Économies unitaires 

Les économies unitaires ont été calculées par algorithme d’ingénierie.

Participants 
Le nombre de participants tient compte de l'historique de participation au programme. 

Aide financière 

L’aide financière est établie sur le principe de réduire la période de retour sur l’investissement à un niveau acceptable pour la clientèle. Les paliers d’aide sont fonction des strates de capacité exprimées en milliers de Btu/h. L'échelle de subvention débute à 600 $ pour les petites chaudières et atteint son maximum à 6 000 $. 

Suivi et évaluation 
L'évaluation d'impact de ce programme est prévue pour le présent exercice et la méthodologie utilisée sera la même que pour le programme précédent. 
PE204 – Sensibilisation 

Description du programme

Ce programme vise à développer des produits, du matériel et de la formation ayant pour but la promotion de l’utilisation rationnelle du gaz naturel auprès de la clientèle CII de SCGM aux tarifs 1, 3 et M. 
Faits saillants

Nous avons fait une refonte de tous les outils existants de sensibilisation dans le but d'éviter le dédoublement des documents et d'intégrer la nouvelle image de SCGM. Pour ce faire, un document de sensibilisation générique a été créé afin d'expliquer l'importance de l'efficacité énergétique et d’en faire la promotion. Ce document pourra être utilisé tant dans les salons, congrès, expositions, rencontres clients que lors d'envois à la clientèle. Un plan média a aussi été mis en œuvre afin de s'assurer de publiciser et faire la promotion des programmes d'efficacité énergétique de SCGM.

SCGM poursuivra ses recherches pour parfaire ses connaissances afin de mieux conseiller sa clientèle. Elle analyse, entre autres, plusieurs informations provenant de sites Internet d’autres DGN.

Suivi et évaluation

Un tableau sommaire décrivant les activités couvertes par ce programme ainsi que leurs indicateurs les plus significatifs sera présenté lors du Rapport annuel relatif au PGEÉ.
PE206 - Enveloppe du bâtiment NC

Ce programme est transféré au FEÉ.

PE208 – Études et encouragement à l'implantation (tarifs 1, 3 et M) 

Description du programme

Ce programme comprend deux volets : un volet études de faisabilité et un volet encouragement à l'implantation des mesures recommandées. Le volet étude encourage les clients à engager une firme spécialisée afin de dépister des gisements d'efficacité énergétique et suggérer des mesures pour les exploiter en prenant soin de calculer la rentabilité de chaque mesure. Elle servira également à informer le client de l'existence de programmes spécifiques qui pourraient améliorer cette rentabilité afin de les inciter à agir. 

Le volet encouragement à l'implantation subventionnera l'implantation des mesures identifiées par les études de faisabilité, que celles-ci soient réalisées dans le cadre de ce programme ou non, en autant qu’elles proviennent d'une source dont les compétences en la matière sont reconnues.

Ce programme s'adresse exclusivement aux clients des classes tarifaires 1, 3 et M, soit toute la clientèle CII ainsi que celle du secteur multilocatif. Un programme similaire a été développé pour la clientèle grande entreprise (tarifs 4 et 5) soit le programme PE 211.

Faits saillants 

Ce programme est très apprécié de la clientèle et présente un bon taux de participation. Toutefois, le lancement d'un programme similaire par Hydro-Québec pourrait se traduire par un ralentissement du taux de pénétration de ce programme.

Cas-type 

La consommation du cas-type a été revue afin de tenir compte de la consommation des participants aux deux programmes depuis leur lancement. Ainsi, le niveau de consommation du cas-type est de 679 877 m3/an comparativement à 501 594.

Économies unitaires 

Les économies unitaires de 63 672m3/an ont été établies à partir d'une moyenne pondérée des économies réellement dépistées et/ou implantées par les participants aux deux programmes. 

Participants 
SCGM estime qu’environ 22 clients participeront au volet étude uniquement, 22 autres au volet encouragement à l'implantation uniquement et 2 aux deux volets. Le niveau d'opportunisme étant estimé à 8 %, le nombre de participants net est établi à 46. Pour les participants aux 2 volets, SCGM a prévu un certain décalage entre les deux étapes afin de prévoir les budgets annuels nécessaires. La marge d'erreur au niveau de la prévision budgétaire peut donc être assez importante pour ce programme. 

Aide financière 

Pour le volet étude de faisabilité, l'aide financière est maintenue à 50 % de l'étude jusqu'à un maximum de 5 000 $.

Pour le volet encouragement à l'implantation, le montant de l'aide est maintenu à 0,25 $/m3 économisé pour un maximum de 25 000 $.

Suivi et évaluation 

L'évaluation globale de ce programme est prévue durant l’année financière 2003-2004 ou en 2004-2005 en fonction du nombre de participants tel que présenté au Tableau 2 du présent PGEÉ.

Le suivi des recommandations et des implantations grâce aux formulaires de participation sont des activités annuelles tout comme les inspections de site. Pour ceux qui n'auront participé qu'au volet étude de faisabilité sans se prévaloir du volet implantation, des enquêtes et sondages seront effectués à tous les ans ou aux deux ans pour savoir quelle est la suite qui a été donnée à ces recommandations. 

PE210 – Chaudières à condensation et générateurs d’air chaud

Description du programme

Ce programme vise les technologies dont l'usage final est le chauffage des locaux et les procédés qui affichent des taux d'efficacité élevés, soit à plus de 90 %. Pour ce faire, deux technologies se retrouvent dans ce programme, les générateurs d'air chaud qui sont des appareils de petite capacité (moins de 225 000 Btu/h) et les chaudières à condensation qui sont généralement de plus grosse capacité. 

Ce programme s’adresse aux bâtiments existants ainsi qu’à la nouvelle construction et peut intéresser à la fois les clients existants de SCGM et les nouveaux clients aux tarifs 1, 3 et M. Le programme PE 213 concerne la même technologie et vise spécifiquement la clientèle grande entreprise (tarifs 4 et 5).

Faits saillants 

Le programme qui offre le générateur d'air chaud de 3e génération se bute à la même problématique des appareils à faible capacité des programmes PE200 et 202, soit un obstacle de nature institutionnelle (locataire / propriétaire) et le taux de rotation des petits commerces et leur hésitation à investir dans des équipements qui génèrent des économies à long terme. Malgré le faible nombre de participants, ces appareils seront maintenus dans ce programme et des efforts continueront d’être faits au niveau du marketing afin d’augmenter le nombre de participants. 
Cas-type 

Le niveau de consommation du cas-type a été ajusté à la baisse à 33 670 m3, dont 27 000 m3 pour le chauffage et  6 670 m3 pour la base, reflétant ainsi la moyenne de consommation réelle des participants. 

Économies unitaires 

Les économies de gaz naturel ont également été ajustées à l'aide d'un algorithme d'ingénierie à partir d'une nouvelle base de référence. Elles sont maintenant estimées à 3 174 m3 par an. 

Participants 
Le nombre de participants a été revu à la hausse compte tenu du fort attrait de la clientèle pour ce programme et aussi par extrapolation des données historiques.

Aide financière 

L’aide financière maximale pour ce programme est maintenue à 20 000 $. Le minimum de 600 $ représente le montant forfaitaire accordé pour les générateurs d'air chaud de 3e génération de moins de 225 000 Btu/h. Il est de 1 200 $ pour les chaudières à condensation de moins de 300 000 Btu/h.

Suivi et évaluation 

L'évaluation de ce programme est prévue pour l’exercice 2003-2004.
L'évaluation de ce programme se fera par analyse au cas par cas, basée sur les études réalisées par les manufacturiers ou les ingénieurs-conseils du client pour ce type d'appareil.

PE211 – Études et encouragement à l’implantation (tarifs 4 et 5)

Description du programme

Ce programme a été conçu sur le même principe que le programme PE208. Il comprend deux volets : un volet étude de faisabilité et un volet encouragement à l'implantation. La seule différence est qu'il s'adresse uniquement aux clients des tarifs 4 et 5 et que les niveaux de subvention et les plafonds sont différents. 

Faits saillants 

Nous ressentons dans ce programme les effets du ralentissement économique que vivent les clients GE. En effet, le nombre de projets en efficacité énergétique a significativement ralenti. Par rapport à l'an passé, les projets des clients que nous avons présentement sont d'un niveau de complexité très élevé. 

Cas-type 

Le cas-type de ce programme a été conçu à partir des données réelles des participants aux tarifs 4 et 5 du programme PE208. Le nombre n'étant pas encore très important, cette base de référence risque d'être modifiée de façon substantielle au cours des prochaines années. Toutefois, cela a très peu d'importance car les économies ne sont pas issues d'une proportion de la consommation, mais de calculs provenant d'ingénieurs-conseils, validés par les équipes techniques de SCGM. 

Économies unitaires

Tout comme pour le cas-type, les économies prévues sont le résultat d'une extrapolation des économies réellement rapportées par les participants grande entreprise à l'ancien programme PE 208.

Participants

La prévision du nombre de participants bruts est basée sur les taux de participation antérieurs en tenant compte des niveaux de subvention accordée. Il est prévu que 17 clients participeront au volet étude uniquement, 17 clients au volet aide uniquement et 6 aux deux volets, avec l'inclusion d'un certain décalage entre les deux étapes afin de prévoir les budgets annuels nécessaires. La marge d'erreur au niveau de la prévision budgétaire peut donc être assez importante dans ce programme.  Le niveau d'opportunistes prévu est de 50%, jusqu'à ce que cet effet soit évalué (voir section 1.5.2 du présent PGEÉ).

Aide financière 

L'aide financière pour ce programme a été établie comme suit :

· Pour le volet étude de faisabilité, 50 % du coût de l'étude jusqu'à un maximum de 20 000 $; et

· Pour le volet aide, 0,10 $/m3 économisé jusqu'à un maximum de 40 000 $.

Les niveaux d'aide financière ont été modulés en fonction des PRI attendus par les clients et afin de permettre d'atteindre un niveau optimum de participation compte tenu des limites budgétaires du PGEÉ.

Suivi et évaluation 
L'évaluation globale de ce programme est prévue durant l’année financière 2003-2004 ou en 2004-2005 en fonction du nombre de participants, tel que présenté au Tableau 2 du présent PGEÉ.

La méthode de suivi et d'évaluation sera identique à celle préconisée dans le programme PE208, soit à l'aide de sondages ou d’enquêtes auprès des participants qui se sont prévalus du volet étude seulement. Dans certains cas, rares toutefois, ces derniers peuvent avoir implanté des mesures sans se prévaloir du volet encouragement à l'implantation. C'est ce qu'on appelle les « bénévoles », par opposition aux opportunistes.

PE212 – Chauffe-eau à condensation (eau sanitaire)

Description du programme

Ce programme vise à encourager la clientèle CII désireuse de remplacer son chauffe-eau (pour le chauffage de l'eau sanitaire) désuet par un appareil affichant un taux d'efficacité très supérieur, soit la condensation. Cette technologie permet d'atteindre des niveaux d'efficacité gravitant autour de 95 %, mais son coût d’acquisition est élevé.

Ce programme s’adresse aux bâtiments existants ainsi qu’à la nouvelle construction et peut intéresser à la fois les clients existants de SCGM et les nouveaux clients aux tarifs 1, 3 et M. Pour la clientèle des tarifs 4 et 5, le programme applicable est le PE213.

Faits saillants 

La participation à ce programme est relativement bonne, compte tenu qu'il est relativement jeune et que la force de vente et les partenaires-installeurs en ont été informés récemment.

Cas-type 

La consommation totale est donc de 191 177 m3 par an dont 169 929 m3 pour le chauffage et 21 248 m3 pour la base. 

Économies unitaires

Les économies unitaires, calculées à l'aide d'un algorithme d'ingénierie, ont été évaluées à 2 909 m3 par an.

Participants

Le nombre de participants est relativement faible compte tenu du coût de ces appareils. 

Aide financière 

L'échelle de subvention servant à couvrir une partie du coût incrémentiel a ramené le PRI à un niveau plus incitatif pour le client. Il débute à 1 200 $ et peut atteindre jusqu’à 20 000 $, ce qui correspond à un appareil d'une capacité de 3 000 000 Btu/h.

Suivi et évaluation 

La méthodologie prévue pour évaluer ce programme est la même que pour tous les autres appareils du marché CII. Elle tient compte de certains intrants recueillis lors de l'implantation ou après enquêtes auprès des participants. Parmi ces intrants, mentionnons :

· La capacité des appareils en milliers de Btu/h;

· Leur niveau d'efficacité;

· Le nombre d'heures d'opération;

· L'usage final;

· Le matériel de construction des appareils qui influence leur durée de vie; et

· La date d'installation.

Il est prévu que ce programme sera évalué au cours de l'année 2005-2006.

PE213 – Chaudières efficaces (tarifs 4 et 5)

Description du programme

Ce programme s'adresse spécifiquement aux clients GE, soit des tarifs 4 et 5. Il vise le remplacement de chaudières désuètes par des unités affichant des performances intermédiaires aussi bien que supérieures (condensation). Les usages finaux visés sont le chauffage et les procédés ainsi que l’eau chaude sanitaire. Ce programme comprend les appareils du programme PE200 (Chauffe-eau plus efficace), ceux du PE202 (Grande chaudière EC 85 % et plus) et ceux du PE210 (Chaudières à condensation).

Faits saillants 

SCGM ne compte pas de participant actuellement à ce programme. Toutefois, SCGM a formé la force de vente de SCGM afin qu'elle en fasse la promotion auprès des clients visés. 

Cas-type 

Le cas-type permet d’établir la consommation totale à 83 540 m3, dont 16 708 m3 pour le chauffage et 66 832 m3 pour la base, à partir d'un appareil d'une capacité de 2 millions de Btu/h. L'historique de participation devrait préciser cette base de référence.

Les économies unitaires

Les économies unitaires sont calculées en multipliant les capacités excédentaires de chaque appareil (efficacité intermédiaire et condensation) à la moyenne pondérée de consommation des participants.

Participants 

Les participants incluent des clients faisant l'acquisition d'appareils à efficacité intermédiaire (5 participants) et ceux faisant l'acquisition d'équipements à condensation (5 participants). 

Aide financière 

Les subventions accordées sont les mêmes que ceux des programmes PE200, PE202 et PE210, soit une échelle conçue en fonction de la capacité des appareils allant de 600 à 6 000 $ pour l'efficacité intermédiaire, et de 1 200 à 20 000 $ pour les appareils à condensation. 

Suivi et évaluation 

Ce programme sera évalué selon la même approche que celle décrite dans le PE212. Cette évaluation devrait être réalisée au cours de l'année 2005-2006.

PE214 – Sensibilisation (tarifs 4 et 5)

Description du programme

Ce programme vise à développer des produits, du matériel et de la formation ayant pour but la promotion de l’utilisation rationnelle du gaz naturel auprès de la clientèle GE de SCGM. Il vise à parfaire les connaissances en efficacité énergétique des conseillers VGE.

Faits saillants 

SCGM a développé un outil de sensibilisation pour la clientèle GE qui sert à expliquer l'importance de l'efficacité énergétique et à décrire les programmes du PGEÉ qui les concerne. Dans ce document l'on retrouve aussi les modalités d'application et la marche à suivre pour se prévaloir des programmes. De plus, nous participons aux rencontres clients qui ont lieu 2 fois par années afin de promouvoir l'efficacité énergétique.

Suivi et évaluation

Il y aura une évaluation quantitative du nombre de guides de sensibilisation distribués et le dépistage des retours (origine, nombre d’appels, etc.). 

Un tableau sommaire décrivant les activités couvertes par ce programme ainsi que leurs indicateurs les plus significatifs sera présenté lors du Rapport annuel relatif au PGEÉ.
3. 
SUIVI ET MISE A JOUR DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET PROJET DE DÉMONSTRATION
Cette section traite de la stratégie à moyen terme de SCGM dans la poursuite de l’amélioration de ses connaissances, aussi bien en matière de conception de programmes que pour leur mise en place, leur suivi et leur évaluation. Les activités de recherche décrites ci-après seront réalisées à la fois dans les secteurs où il y a possibilité d’amélioration des programmes existants et où la conception de nouveaux programmes semble prometteuse.

Quelques activités de recherche permettront aussi de recueillir des informations supplémentaires pertinentes au développement, à l’administration et au suivi des programmes retenus dans le portefeuille du PGEÉ. 

La liste des activités de recherche est présentée en deux parties : 1) les activités de recherche technico-économique et 2) les activités de recherche de marché. Pour chacune de ces activités, on retrouve une courte description de la recherche et, dans certains cas, un commentaire ainsi que l’état d’avancement du programme. Pour ce qui est du budget de chacune de ces activités, voir le tableau IX de la pièce SCGM-09, document 2, page 16. 

3.1 
Recherche et technico-économique
Tableau 7 : État de la situation des activités de recherche et développement

	Code PAEÉ
	Description de la mesure
	Description de la recherche
	Suivi

	AR101
	Recherche sur les systèmes de chauffage (RCII)


	SCGM analysera les technologies pouvant répondre aux besoins de chauffage et ce, autant dans le marché résidentiel que CII. Voici, notamment, quelques possibilités :

· Système combiné de chauffage de l’eau et de l’espace;

· Déterminer les économies reliées aux unités infrarouges en comparaison avec les systèmes traditionnels à air chaud;
· Projet de démonstration pour le séchage de la peinture avec une unité infrarouge;
· Étudier la possibilité de générateur d’air chaud avec récupérateur de chaleur intégré;

· Unités de toit modulaires:

SCGM effectuera, entre autres, des analyses technico-économiques, des recherches en laboratoire, des bancs d’essai, etc.


	SCGM a réalisé une analyse des systèmes combinés de chauffage de l’eau et de l’espace afin d’évaluer l’efficacité énergétique de ces systèmes vs les systèmes traditionnels (système à air pulsé et chauffe-eau indépendant). SCGM compte réaliser un projet pilote.

SCGM est présentement en train de réaliser une analyse permettant de chiffrer les économies reliées à l'utilisation de l'infrarouge (haute ou basse intensité) en comparaison avec un aérotherme.

Une étude interne a été réalisée sur les unités de toit modulaires et elle nous a permis de conclure que ces appareils permettait un meilleur confort sans procurer      d'économies d'énergie. 



	AR102
	Chauffe-eau plus efficace – eau chaude sanitaire

(R-CII)
 
	Définir les paramètres technico-économiques de ces technologies. Valider la possibilité d’utiliser le chauffe-eau à condensation dans le système combiné de chauffage de l’eau et de l’espace (mesure précédente).

Pour les chauffe-eau instantanés, valider la problématique reliée à l’écart de température de l’entrée d’eau en hiver, ainsi que la performance du système pour des demandes d’eau chaude de forts débits. SCGM regardera aussi la possibilité de combiner les chauffe-eau instantanés avec les chauffe-eau solaires.


	SCGM doit procéder aux analyses technico-économiques de ces différentes technologies, dont notamment  les chauffe-eau instantanés, et tentera de répondre aux questions et problématiques mentionnées dans la colonne « Description de la recherche ».

SCGM a analysé les différentes technologies qui peuvent constituer des systèmes combinés. Cette analyse démontre le peu de potentiel au niveau des économies dans les systèmes combinés de chauffage de l’eau et de l’espace. 

	AR116


	Projets de démonstration en partenariat (RCII)
	Diverses technologies et approches seront étudiées. Voici d'une façon non exclusive, quelques technologies qui présentent un potentiel intéressant :

· Les systèmes de modulation

· La déshumidification par dessicant

· Le séchage de la peinture par l'infrarouge

· Les systèmes de contrôles

SCGM, avec différents partenaires, effectuera, entre autres, des analyses technico-économiques. 

Étudier les segments de marché propices à ces types de technologie.


	Depuis le début de l'année, nous avons un projet de démonstration de séchage de la peinture par l'infrarouge.



	AR117
	Novoclimat – Démonstration/

projet pilote (R)


	SCGM sollicite les constructeurs ayant l’expertise pour développer des projets au gaz naturel afin de les inciter à réaliser des maisons Novoclimat. 


	SCGM retire cette activité de recherche puisque, malgré les démarches entreprises afin de solliciter des constructeurs de maisons neuves, aucun d'entre eux ne nous a manifesté son intérêt à participer à ce programme à ce jour.



	AR118


	Outils de diagnostique énergétique (Optinergie- Web audit, etc.) CII


	Développement d’un nouveau canal de distribution et amélioration de la base de données d’Optinergie. 

SCGM désire développer une nouvelle approche pour Optinergie dans laquelle le client pourrait recevoir un indice de sa performance énergétique. Cet indice permettrait de dépister les clients ayant une mauvaise efficacité énergétique. Ce qui amènerait pour ces derniers une visite d'un agent livreur et qui dépisterait les économies potentielles de ce client.


	SCGM n'est pas satisfaite des bases de données qu'elle a à sa disposition. Jusqu'à maintenant elle a examiné à l'externe quelles sont les bases de données de RNCan sans toutefois y trouver de données valables statistiquement. Une première rencontre avec le groupe Nexus Energy a eu lieu le 7 avril 2004. Une proposition de service devrait être soumise au cours du mois de mai 2004 pour un projet pilote. Suite aux résultats du projet pilote, SCGM déterminera les options de développement.


	AR119

 
	Calculateur – Rentabilité des équipements efficaces - CII
	SCGM aimerait développer un outil de calcul des économies d’énergie, des PRI et des valeurs actuelles nettes des projets et ce, pour les PCGM. 

SCGM a constaté que ceux-ci n’ont pas d’outils pour démontrer aux participants potentiels aux programmes d’efficacité énergétique la rentabilité des technologies ou mesures d’efficacité énergétique. Cet outil pourrait aussi être offert sur le site Web de SCGM.
	Activité non développée.


3.2
Recherche de marché
	Code PAEÉ
	Description de la mesure
	Description de la recherche
	Suivi

	AR203


	Participation aux activités d’organismes spécialisés en EÉ (R‑CII)
	Dans le but de réduire les coûts de développement et de bénéficier de l’expertise, du savoir-faire et du support en matière de conception, d’implantation, de suivi et d’évaluation de programmes d’efficacité énergétique, SCGM est membre de deux consortiums en efficacité énergétique.


	Les participations de SCGM à certains consortiums ont permis à celle-ci d’obtenir de l’information utile à l’amélioration continue du PGEÉ et des PAEÉ qui le composent.



	AR205
	Mesurage en temps réel et profil de charges (RCII)


	Mesurage en temps réel des générateurs d'air chaud et des chauffe-eau dans 53 maisons unifamiliales.
	À l'heure actuelle, 53 résidences participent à ce projet. Les données sont recueillies de façon quotidienne. On ne signale aucune effritement  jusqu'à maintenant.

Les premières courbes de charges et analyses ont été expédiées en novembre 2003.

Une présentation de ce programme a été offerte au groupe de consultation.



	AR206


	Chiffrier du PGEÉ et développement d’un système de suivi central des PAEÉ. (RCII)
	Perfectionnement du chiffrier de calcul des tests de rentabilité et de suivi de l’efficacité énergétique


	SCGM a effectué quelques modifications à son chiffrier afin de le rendre plus polyvalent.

Nous sommes présentement en train de développer un système informatique qui permettra de centraliser le suivi des PAEÉ tout en tenant compte des données internes de SCGM. 



	AR 207
	Relevé d’équipements municipalités avec bilan énergétique (AEÉ et AQME) - CII


	Procéder à une étude de caractérisation de marché dans les bâtiments municipaux du Québec.


	Le projet est terminé. Nous sommes présentement en train d'analyser les données qui sont ressorties de ce projet. 

Pour ce qui est du projet avec l’AQME, il a démarré cette année et il suit son cours. 




3.3 
Suivi du projet AR 205 – Mesurage en temps réel
En décembre 2003, toutes les données de mesurage pour la première année du projet soit du premier novembre 2002 au 31 octobre 2003 avaient été compilées, validées et analysées.

Au mois de décembre 2003, chaque participant a reçu une lettre lui présentant les résultats des données mesurées, un rappel des consignes en cas d’intention de remplacer un équipement ou d’une modification majeure aux paramètres d’habitation, ainsi qu’un exemple de rentabilité dans l’éventualité d’un remplacement d’un des appareils mesurés.

Chaque participant a reçu trois illustrations soit :

· Une courbe de charge illustrant sa consommation totale de chauffage de l’espace et de chauffage de l’eau pour la période mesurée. 

· Une courbe de charge illustrant la relation entre la consommation de chauffage et les degrés-jours.

· Une illustration de comparaison avec un groupe ayant le même nombre d’étages« bench-marking » pour la même période.

Pour la seconde année du projet, l’illustration de comparaison de groupe sera remplacée par une série historique de consommation pour le chauffage de l’espace normalisée en fonction des degrés-jours. 

Autres résultats du projet :

· Sur les 54 clients mesurés, il y a eu effritement d’un seul client. Le nombre actuel est donc de 53 clients. Lors de la conception du projet, on avait prévu une possibilité d’effritement de 10 % sur 3 ans.

· La consommation d’eau chaude annuelle des clients d’un étage ayant pour la plupart un chauffe-eau de 40 gallons, est en moyenne de 660 m³. La consommation d’hiver est 49 % plus élevée que celle de l’été à cause de la température d’entrée d’eau l’hiver.

· La consommation d’eau chaude annuelle des clients de deux étages ayant pour la plupart un chauffe-eau de 40 gallons est en moyenne de 730 m³. La consommation d’hiver est 46 % plus élevée que celle de l’été.

· La température extérieure de permutation du générateur d’air chaud est en moyenne de 11,54 degrés centigrade.

· L’intensité énergétique moyenne pour les maisons d’un étage est de 20 m³/m² alors que pour les maisons de deux étages elle est de 15 m³/m².

· Les résultats préliminaires au niveau de la consommation du chauffe-eau ont servi d’intrant au projet de recherche sur les systèmes « combo » effectué par DATECH et le CTGN.

Tous ces résultats ne sont que préliminaires et doivent être utilisés avec prudence, puisque plusieurs clients n’avaient pas une saison complète de chauffage mesurée, le rythme d’installation ayant été plus lent que prévu. Ces données seront beaucoup plus fiables après trois années de mesurage en temps réel. 

Enfin, mentionnons que ces résultats ont été présentés au groupe de consultation à la rencontre du 24 mars 2003.
4. LES PERTES DE REVENUS, LA RÉCOMPENSE ET L’IMPACT TARIFAIRE 

4.1
Le calcul des pertes nettes de revenus
Il s’agit d’appliquer le mécanisme d’ajustement de pertes nettes des revenus (MAPR), approuvé par la Régie dans sa décision D-2000-211, découlant de la mise en place des PAEÉ du PGEÉ.

Ce calcul est réalisé à titre indicatif et est basé sur des prévisions annuelles. 

En réalité, les pertes de revenus sont calculées à l'aide d'un chiffrier qui tient compte des variables suivantes :

· Le volume de consommation (nombre de participants multiplié par les économies d’énergie) affecté par la mesure;

· La capacité de l'équipement en MBTUh;

· La classe tarifaire;

· L'usage final du gaz naturel, soit la base ou le chauffage;

· La répartition des degrés jours pour les charges de chauffage;

· La date de participation; et

· Pour les programmes qui ne visent pas des équipements spécifiques auxquels on applique une proportion d'économies, les pertes de revenus sont celles correspondantes aux économies rapportées pour chaque mesure étudiée.

Pour 2004-2005, les pertes de revenus prévisionnelles sur 12 mois sont de l’ordre de 700 155 $ (voir SCGM-9, document 2, page 17). Cependant, afin de tenir compte de la répartition mensuelle des clients durant l’année et ce, en mode prévisionnel, SCGM a pris comme hypothèse que 50 % des pertes de revenus annuelles prévisionnelles pour l’année 2003-2004 seraient réalistes, soit un montant de 350 078 $. Ce pourcentage pourrait être révisé après quelques années d'implantation basée sur l'historique de participation. Il faut toutefois garder à l’esprit que ces participants généreront par ces mesures, des pertes de revenus récurrentes de 700 155 $ par année et ce, pour le reste de la durée de vie utile moyenne des équipements. 

Les pertes prévues pour les participants de l’an 2005-2006 sont de 759 732 $. Pour les participants de l’an 2006-2007, elles sont de 816 555 $ (voir tableau X de la pièce SCGM-9, document 2, page 17). 

Si l’on tient compte des pertes de revenus des trois années précédentes, soit 2000-2001, 2001-2002 et 2002-2003 en plus de l’année 2003-2004, la perte de revenus supplémentaire dans les tarifs pour la Cause tarifaire 2005 est de 785 946 $.
Tableau 8 : Pertes de revenus prévues et réelles dans les tarifs 2004-2005
	
	CT 2001
2000-2001
	CT 2002
2001-2002
	CT 2003
2002-2003
	CT2004
2003-2004
	CT2005
2004-2005

	Pertes de revenus

de 2000-2001
	160 967 $ (P)
	160 967 $ (P)
	82 771 $ (R)
	82 771 $(R)
	82 771 $(R)

	Pertes de revenus

de 2001-2002
	N/A
	397 999 $(P)
	795 998 $(P)
	494 475 $(R)
	494 475 $(R)

	Pertes de revenus

de 2002-2003
	N/A
	N/A
	379 863 $(P)
	759 726 $(P)
	803 400 $(R)

	Pertes de revenus

de 2003-2004
	N/A
	N/A
	N/A
	392 195 $(P)
	784 389 $(P)

	Pertes de revenus

de 2004-2005
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	350 078 $(P)

	Total
	160 967 $
	558 966 $
	1 258 632 $
	1 729 167 $
	2 515 113 $

	Pertes de revenus différentielles dans les tarifs
	785 946 $


(P) = Prévision (R)= Réel
4.2 
L’incitatif à la performance
Il a été convenu d'enlever l'incitatif à la performance qui avait originalement été prévu dans la décision D-2000-183. Comme on peut le constater dans l’entente négociée dans le cadre du PEN qui a été approuvée par la Régie dans sa décision D-2004-51, à partir de l’année financière 2004-2005, le PGEÉ ne prévoit plus de disposition sur l'incitatif à la performance. 

Cette modification aura comme conséquence de réduire l’impact tarifaire pour les années où une telle récompense aurait été appliquée.

4.3 
L’impact tarifaire résultant de la réalisation du PGEÉ

SCGM doit s’assurer que l’impact tarifaire qui résulte de l’implantation du PGEÉ n’est pas de nature à compromettre sa situation concurrentielle. Afin d’être en mesure de l’évaluer adéquatement, SCGM a comparé l’impact tarifaire du PGEÉ (incluant le coût total du PGEÉ et les pertes de revenus annuelles nettes) aux revenus de distribution de SCGM et aux revenus totaux. 

Les ratios obtenus se retrouvent au tableau XI de la pièce SCGM-9, document 2, page 18. L’impact total du PGEÉ sur les revenus de distribution pour 2003-2004 est de 1,332 % basé sur des revenus de 436,96 M$ et de 0,381 % basé sur des revenus annuels totaux de 1,521 milliards $. Dans les deux cas, les volumes totaux en m3 sont d’environ 5,261 milliards. 

Pour cette mise à jour du PGEÉ, SCGM considère que les augmentations ci-haut mentionnées sont considérées comme raisonnables et non indues. SCGM considère que les bénéfices générés par ce PGEÉ sont plus importants que les coûts qu’il représente pour la clientèle.
5.
LES RESSOURCES REQUISES

Les ressources requises pour mettre en place le PGEÉ issu de cette mise à jour, en faire le suivi et l’évaluation sont exprimées, ici, en termes monétaires. 

SCGM demande à la Régie de lui accorder un budget de l’ordre de 5 119 110 $, incluant 3 730 110 $ d’aide financière et 1 389 000 $ de dépenses d’exploitation et ce, pour l’exercice financier 2004-2005 (voir tableau XII.1 de la pièce SCGM-9, document 2, page 19), afin de lui permettre l’implantation du PGEÉ. 

Les budgets des années subséquentes, soit les années financières 2005-2006 et 2006-2007 voir tableaux XII.2 et XII.3 de la pièce SCGM-9, document 2, page 20, et 21, ne sont présentés qu’à titre indicatif et sont sujets à modifications lors de la prochaine mise à jour annuelle du PGEÉ. Le tableau XII.4 de la pièce SCGM-9, document 2, page 22, présente le total du budget du PGEÉ – Horizon 2004-2007.

Enfin, le tableau XIII présente une prévision budgétaire, de participants et d’économies allant jusqu'à l’exercice financier 2008-2009.

LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS

AEÉ : 
Agence de l’efficacité énergétique (provincial)

ACEEE : 
American Council for an Energy Efficient Economy

AFUE : 
Annual fuel utilisation efficiency (efficacité annuelle de l’utilisation de combustible)

AQME : 
Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie

BTU:
British Thermal Unit = 0,94782 GJ

CEE : 
Consortium for Energy Efficiency

CII : 
Commercial, Institutionnel, Industriel (excluant les clients VGE)

CTGN : 
Centre des technologies du gaz naturel

DGN : 
Distributeurs de gaz naturel

EC : 
Efficacité de combustion

EÉ : 
Efficacité énergétique

ET : 
Efficacité thermique

ÉTG : 
École des technologies gazières

FE : 
Facteur énergétique

GE
Grandes entreprises

GES : 
Gaz à effet de serre

GJ:
Gigajoule
MAPR : 
Mécanisme d’ajustement des pertes de revenus

OEÉ : 
Office de l’efficacité énergétique (fédéral)

PAEÉ : 
Programmes et activités en efficacité énergétique

PCGM : 
Partenaire Certifié Gaz Métro

PGEÉ : 
Plan global en efficacité énergétique

PRI :
Période de retour sur investissement

RNCan : 
Ressources naturelles Canada

SCGM : 
Société en commandite Gaz Métro

TCS : 
Test du coût social

TCTR : 
Test du coût total des ressources

TNT : 
Test de neutralité tarifaire

TP : 
Test du participant

TU : 
Test de l’utilité

VGE : 
Ventes aux grandes entreprises

Ex-ante





Ex-post





Résultats





Évaluation





Suivi*





Mise en marché





Implantation





Phase de conception





Recherche de marché & évaluation des opportunités





Plan d'évaluation


Méthode de suivi





Enquêtes, sondages,


 visites


 Ex-post





Ajustements





Ajustement annuel





Ajustement aux 2 ou 3 ans 





À la fin de chaque année du PGEÉ, on calcule la moyenne de la consommation de tous les participants dans un programme.


Cette moyenne devient le nouveau niveau de consommation du cas-type.


C'est sur ce niveau de consommation qu'on applique la proportion d'économies d'énergies pour établir les prévisions des années à venir.


Dans le secteur résidentiel, il y a généralement peu de changements sinon aucun.


Dans le secteur CII cela peut changer les premières années du programme pour se stabiliser après quelques années.





Les économies d'énergies nettes et brutes





Ajustement annuel





Le nombre de participants





Le niveau de consommation du cas type





À la lueur d’une série de facteurs, dont le nombre réel de participants au cours d’une année ou historique, des modifications de paramètres d'un programme, d’effets  conjoncturels (température, crise énergétique, augmentations tarifaires, etc.) ou de certaines contraintes budgétaires la prévision du nombre des participants à un programme peut être révisée à la hausse ou à la baisse.








L'évaluation d'impact énergétique détermine les économies brutes  et nettes (après effets de distorsion)  générées par un programme.


Ces nouveaux niveaux d'économies sont utilisés pour les nouvelles prévisions jusqu'au prochain passage d'évaluation, le cas échéant.














1 Standardized Methods for Free-Ridership and Spillover Evaluation – Task 5 Final Report, PA Government Services inc.


June 16, 2003


National Grid, NSTAR Electric, Northeast Utilities, Until, Cape Light Compact


� Emission factor documentation for AP-42 section 1.4 natural gas combustion prepared by Eastern Research Group, March 1998; 2003 Natural Gas Combustion Emissions Calculator and Guidance Document prepared by Canadian Energy Partnership for Environmental Innovation, March 2004; Écogeste


� Ressources naturelles Canada, Office de l’efficacité énergétique, 1999, p. 25.


3 Enbridge, EBRO 497 Exhibit D2, Tab 6 Schedule 1 Page App.A-5 of 16.


4 Sondage Ténor Marketing pour le compte de SCGM janvier 2003


5 Enquête 1997 de RNCan sur l’utilisation de l’énergie par les ménages. Décembre 2000 ISBN 0-662-65123-5


6 Relevé d’équipements Gaz Métro (50 quincailleries) – janvier 2004


7 Rapport Technosim. Potentiel technico-économique d’économies d’électricité, RT-01-35, Page 20.


� Le FEÉ a mandaté l’AQME pour effectuer une étude sur cette problématique. Les résultats ne sont pas encore disponibles.





Original : 2004.06.10
SCGM – 9, Document 1

Page 13 de 69

_1144494178.xls
Mode d'emploi

				Mode d'emploi

																						Version		Date

																						2.00		6/16/03

						Vous êtes présentement dans le fichier des extrants du programme d'efficacité énergétique.

						Ce fichier fournit les résultats des différents calculs économiques pour les programmes tangibles et intangibles. 
Vous n'avez aucune donnée à entrer dans ce fichier. Par contre, tous les fichiers des programmes définis et 
actifs doivent être créés. De p

						AFIN DE VOUS Y RETROUVER DANS LES CODES DE COULEURS…

										Titre principal:				Non éditable (cellule barrée)

										Sous-titre:				Non éditable (cellule barrée)

										Zone de descriptifs:				Non éditable (cellule barrée)

										Zone de saisie de données:				Seule zone éditable des fichiers (cellule non barrée)

										Zone de résultats:				Non éditable (cellule barrée)

						Dans l'onglet…				Vous pouvez...

						Répartition des budgets 
du plan				- Voir les répartitions de budgets selon les programmes et les années du plan.

										- Simuler différents scénarios économiques au moyen de la gestion d'affichage.

						Rapport de suivi et
d'implantation				- Obtenir les prévisions des économies pour la première année du programme et le niveau de réalisation atteint selon le mois complété.

						Réductions des 
externalités (kg)				- Obtenir les prévisions de réduction des gaz à effet de serre en kilogrammes.

						Réductions des 
externalités ($)				- Obtenir les prévisions de réduction des gaz à effet de serre en dollars.

										- Simuler les différents coûts du CO2.

						Économies unitaires				- Obtenir les différents ratios d'économie unitaire selon les programmes et les années du plan.

						Récompenses				- Obtenir les récompenses selon les programmes et les années du plan.

						Augmentation de revenus				- Voir les résultats de calculs de l'impact tarifaire du plan.

						Récapitulatif financier				- Obtenir un récapitulatif des différents résultats obtenus selon les programmes et les années du plan.

										- Simuler différents scénarios économiques au moyen de la gestion d'affichage.

						Vous pouvez imprimer l'onglet désiré en tout temps en cliquant sur 
l'icône de l'imprimante dans la barre d'outils Excel.



&LTitre gauche&CFichier et onglet
&F - [&A]&RTitre droit
sur 2 lignes

&LDate et heure
&D - &T&CPage &P de &N&RSCGM
Société en commandite Gaz Métropolitain



Mise en page

				Mise en page - Définition de présentation standard

				En-tête

								Gauche								Centre												Droit

				Bas de page

								Gauche								Centre												Droit

				Utilisation de la mise en page dans SCGM-PEE

								1

				Abréviations pour constantes d'impression

						Nom de fichier						&F				Numéro de page						&P				Date						&D

						Nom d'onglet						&A				Nombre de pages						&N				Heure						&T

						Nom de répertoire						&R				Changement de ligne						Alt+Enter

						Version de chiffrier						&V



&RSociété en commandite Gaz Métropolitain
Cause tarifaire 2005, R-3510-2004

&LOriginal : 2004.05.26&RSCGM-9, Document 2
Page &P de &N



Contrôle Accès

		Contrôle d'accès aux programmes																																Interventions de MAJ des formules

		Permet d'accélérer l'ouverture et la fermeture du fichier																																Contrôle la transcription des formules

														2 lignes à cacher								true				'***'!NbAccès

																						false				0

				5 col. à cacher

				Index										Programmes		Code		Non chiffrier		Chiffrier		Formules		Compteur d'accès				MAJ requise								Index		Feuille		Rangées		Formules		PDF		Destination		IndiceRang		Visibilité

																								Données		Fichier

				80		20		41		42		86		2 lignes à cacher

				1		2		3		4		5

														Programmes tangibles résidentiels

				1		1		1		1		1		Générateur d'air chaud 3e génération - R Existant		PE 101		SCGM-PT-01.xls		0		0		23		23		0								1		Contrôle Accès		80		FormulesAccès1		PDFAccès1		DestinationAccès1		1

				2		2		2		2		2		Générateur d'air chaud 3e génération - R NC		PE 102		SCGM-PT-02.xls		0		0		12		12		0								2		Contrôle Accès		80		FormulesAccès2		PDFAccès2		DestinationAccès2		1

				3		3		3		3		3		Thermostat électronique programmable		PE 103		SCGM-PT-03.xls		0		0		10		10		0								3		Répartition des budgets du plan		86		FormuleBudgets1		PDFBudgets1		DestinationBudgets1		5

				4		4		4		4		4		Programme communautaire		PE 104		SCGM-PT-04.xls		0				10		0		0								4		Répartition des budgets du plan		86		FormuleBudgets2		PDFBudgets2		DestinationBudgets2		5

				5		5		5		5		5		Chauffe-eau efficace R		PE 105		SCGM-PT-05.xls		0		0		10		10		0								5		Rapport suivi et implantation		86		FormuleSuivi		PDFSuivi		DestinationSuivi		5

				6		6		6		6		6		Rénovation (Énerguide) - Unifamilial		PE 108		SCGM-PT-06.xls		0				9		0		0								6		Rapport suivi et implantation		86		FormuleBudgetAn1		PDFBudgetAn1		DestinationBudgetAn1		5

				7		7		7		7		7		Trousse énergétique		PE 110		SCGM-PT-07.xls		0				2		0		0								7		Rapport suivi et implantation		86		FormuleRéalAn1		PDFRéalAn1		DestinationRéalAn1		5

				8		8		8		8		8		Chaudière AFUE 85% et plus R		PE 111		SCGM-PT-08.xls		0		0		8		8		0								8		Rapport suivi et implantation		86		FormuleExternalités		PDFExternalités		DestinationExternalités		5

				9		9		9		9		9		- 0		0		-		0		0		0		0		0								9		Économies unitaires		42		FormuleÉcono1		PDFÉcono1		DestinationÉcono1		4

				10		10		10		10		10		Rénovation (Énerguide)  Duplex & Triplex		PE 112		SCGM-PT-10.xls		0				9		0		0								10		Feuille cachée!		86		FormuleCachée		PDFCachée		DestinationCachée		5

				11		11		11		11		11		- 0		0		-		0		0		0		0		0								11		Récompenses		86		FormuleRécomp		PDFRécomp		DestinationRécomp		5

				12		12		12		12		12		- 0		0		-		0		0		0		0		0								12		Récompense globale		42		FormuleRécompGlob		PDFRécompGlob		DestinationRécompGlob		4

				13		13		13		13		13		- 0		0		-		0		0		0		0		0								13		Récapitulatif financier		86		FormuleRécap		PDFRécap		DestinationRécap		5

				14		14		14		14		14		- 0		0		-		0		0		0		0		0								14		Tableaux de bord		41		FormuleTableauxBord		PDFTableauxBord		DestinationTableauxBord		3

				15		15		15		15		15		- 0		0		-		0		0		0		0		0								15		PRI		41		FormulePRI		PDFPRI		DestinationPRI		3

				16		16		16		16		16		- 0		0		-		0		0		0		0		0								16		Pertes revenus		42		FormulePertesRev		PDFPertesRev		DestinationPertesRev		4

				17		17		17		17		17		- 0		0		-		0		0		0		0		0																				0

				18		18		18		18		18		- 0		0		-		0		0		0		0		0																				0

				19		19		19		19		19		- 0		0		-		0		0		0		0		0																				0

				20		20		20		20		20		- 0		0		-		0		0		0		0		0																				0

				21		1		22		23		23		Chauffe-eau à efficacité intermédiaire (eau sanitaire)		PE 200		SCGM-PT-21.xls		0		0		12		12		0																				0

				22		2		23		24		24		Générateur d'air chaud 3e génération - CII		PE 201		SCGM-PT-22.xls		0				0		0		0

				23		3		24		25		25		Chaudières à efficacité intermédiaire		PE 202		SCGM-PT-23.xls		0		0		13		13		0								16		Interventions

				24		4		25		26		26		Chauffe-eau efficace FE 0,68 et plus CII		PE 203		SCGM-PT-24.xls		0				0		0		0

				25		5		26		27		27		Optinergie		PE 205		SCGM-PT-25.xls		0				0		0		0

				26		6		27		28		28		Enveloppe du bâtiment NC		PE 206		SCGM-PT-26.xls		0				14		0		0

				27		7		28		29		29		Études de faisabilité		PE 207		SCGM-PT-27.xls		0				0		0		0

				28		8		29		30		30		Études et encouragement à l'implantation (1,3,M)		PE 208		SCGM-PT-28.xls		0		0		10		10		0

				29		9		30		31		31		Petites chaudières AFUE 85% et plus CII		PE 209		SCGM-PT-29.xls		0				0		0		0

				30		10		31		32		32		Chaudières et fournaises à condensation		PE 210		SCGM-PT-30.xls		0		0		8		8		0

				31		11		32		33		33		Études de faisabilité - VGE		PE 207a		SCGM-PT-31.xls		0		0		0		0		0

				32		12		33		34		34		Études et encouragement à l'implantation (4&5)		PE 211		SCGM-PT-32.xls		0		0		29		29		0

				33		13		34		35		35		Chauffe-eau à condensation (eau sanitaire)		PE 212		SCGM-PT-33.xls		0		0		10		10		0

				34		14		35		36		36		Chaudières efficaces (4&5)		PE 213		SCGM-PT-34.xls		0		0		14		14		0

				35		15		36		37		37		- 0		0		-		0		0		0		0		0

				36		16		37		38		38		- 0		0		-		0		0		0		0		0

				37		17		38		39		39		- 0		0		-		0		0		0		0		0

				38		18		39		40		40		- 0		0		-		0		0		0		0		0

				39		19		40		41		41		- 0		0		-		0		0		0		0		0

				40		20		41		42		42		- 0		0		-		0		0		0		0		0

				41		1		0		0		45		Sensibilisation R		PE106		SCGM-PI-01.xls		0		0		5		5		0

				42		2		0		0		46		Internet		PE109		SCGM-PI-02.xls		0				0		0		0

				43		3		0		0		47		- 0		0		-		0		0		0		0		0

				44		4		0		0		48		- 0		0		-		0		0		0		0		0

				45		5		0		0		49		- 0		0		-		0		0		0		0		0

				46		6		0		0		50		- 0		0		-		0		0		0		0		0

				47		7		0		0		51		- 0		0		-		0		0		0		0		0

				48		8		0		0		52		- 0		0		-		0		0		0		0		0

				49		9		0		0		53		- 0		0		-		0		0		0		0		0

				50		10		0		0		54		- 0		0		-		0		0		0		0		0

				51		11		0		0		55		- 0		0		-		0		0		0		0		0

				52		12		0		0		56		- 0		0		-		0		0		0		0		0

				53		13		0		0		57		- 0		0		-		0		0		0		0		0

				54		14		0		0		58		- 0		0		-		0		0		0		0		0

				55		15		0		0		59		- 0		0		-		0		0		0		0		0

				56		16		0		0		60		- 0		0		-		0		0		0		0		0

				57		17		0		0		61		- 0		0		-		0		0		0		0		0

				58		18		0		0		62		- 0		0		-		0		0		0		0		0

				59		19		0		0		63		- 0		0		-		0		0		0		0		0

				60		20		0		0		64		- 0		0		-		0		0		0		0		0

				61		1		0		0		67		Sensibilisation CII		PE 204		SCGM-PI-21.xls		0		0		4		4		0

				62		2		0		0		68		Sensibilisation VGE		PE 214		SCGM-PI-22.xls		0		0		2		2		0

				63		3		0		0		69		- 0		0		-		0		0		0		0		0

				64		4		0		0		70		- 0		0		-		0		0		0		0		0

				65		5		0		0		71		- 0		0		-		0		0		0		0		0

				66		6		0		0		72		- 0		0		-		0		0		0		0		0

				67		7		0		0		73		- 0		0		-		0		0		0		0		0

				68		8		0		0		74		- 0		0		-		0		0		0		0		0

				69		9		0		0		75		- 0		0		-		0		0		0		0		0

				70		10		0		0		76		- 0		0		-		0		0		0		0		0

				71		11		0		0		77		- 0		0		-		0		0		0		0		0

				72		12		0		0		78		- 0		0		-		0		0		0		0		0

				73		13		0		0		79		- 0		0		-		0		0		0		0		0

				74		14		0		0		80		- 0		0		-		0		0		0		0		0

				75		15		0		0		81		- 0		0		-		0		0		0		0		0

				76		16		0		0		82		- 0		0		-		0		0		0		0		0

				77		17		0		0		83		- 0		0		-		0		0		0		0		0

				78		18		0		0		84		- 0		0		-		0		0		0		0		0

				79		19		0		0		85		- 0		0		-		0		0		0		0		0

				80		20		0		0		86		- 0		0		-		0		0		0		0		0





Feuille cachée!

		Cette feuille doit être cachée

																						'***'!CoûtProgAn1+'***'!SubAn1		'***'!CoûtProgAn2+'***'!SubAn2		'***'!CoûtProgAn3+'***'!SubAn3		'***'!PerteNettem3*('***'!ÉconoChauffAN1+'***'!ÉconoBaseAN1)		'***'!PerteNettem3*('***'!ÉconoChauffAN2+'***'!ÉconoBaseAN2)		'***'!PerteNettem3*('***'!ÉconoChauffAN3+'***'!ÉconoBaseAN3)		'***'!RécompAn1		'***'!RécompAn2		'***'!RécompAn3

																						0		0		0		0		0		0		0		0		0

										Programmes						Code		Chiffrier				Coûts des programmes AN1		Coûts des programmes AN2		Coûts des programmes AN3		Perte de revenus nette AN1		Perte de revenus nette AN2		Perte de revenus nette AN3		Récompense AN1		Récompense AN2		Récompense AN3		Support et administration
An 1		Support et administration
An 2		Support et administration
An 3

																																																		Construction de texte dynamique par mois complété

								95		Programmes tangibles résidentiels

						1		0		Générateur d'air chaud 3e génération - R Existant						PE 101		SCGM-PT-01.xls				447,604.65  $		470,569.77  $		494,651.16  $		101,054.45  $		106,668.58  $		112,282.72  $		44,483.33  $		46,770.37  $		49,166.67  $		13,604.65  $		14,069.77  $		14,651.16  $

						2		0		Générateur d'air chaud 3e génération - R NC						PE 102		SCGM-PT-02.xls				331,333.33  $		337,953.70  $		345,666.67  $		74,787.90  $		76,283.66  $		77,779.42  $		33,133.33  $		33,795.37  $		34,566.67  $		13,604.65  $		14,069.77  $		14,651.16  $								1		10		Octobre		2004		31		le		le 31 octobre 2004

						3		0		Thermostat électronique programmable						PE 103		SCGM-PT-03.xls				225,333.33  $		248,203.70  $		242,166.67  $		102,527.73  $		106,325.05  $		110,122.37  $		22,533.33  $		24,820.37  $		24,216.67  $		13,604.65  $		14,069.77  $		14,651.16  $								2		11		Novembre		2004		30		les deux		le 30 novembre 2004

						4		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $								3		12		Décembre		2004		31		les trois		le 31 décembre 2004

						5		0		Chauffe-eau efficace R						PE 105		SCGM-PT-05.xls				20,833.33  $		11,203.70  $		11,666.67  $		1,494.03  $		- 0  $		- 0  $		2,083.33  $		1,120.37  $		1,166.67  $		13,604.65  $		14,069.77  $		14,651.16  $								4		1		Janvier		2005		31		les quatre		le 31 janvier 2005

						6		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $								5		2		Février		2005		28		les cinq		le 28 février 2005

						7		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $								6		3		Mars		2005		31		les six		le 31 mars 2005

						8		0		Chaudière AFUE 85% et plus R						PE 111		SCGM-PT-08.xls				114,666.67  $		130,407.41  $		138,333.33  $		7,637.30  $		9,164.76  $		9,775.74  $		11,466.67  $		13,040.74  $		13,833.33  $		27,209.30  $		28,139.53  $		29,302.33  $								7		4		Avril		2005		30		les sept		le 30 avril 2005

						9		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $								8		5		Mai		2005		31		les huit		le 31 mai 2005

						10		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $								9		6		Juin		2005		30		les neuf		le 30 juin 2005

						11		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $								10		7		Juillet		2005		31		les dix		le 31 juillet 2005

						12		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $								11		8		Août		2005		31		les inze		le 31 août 2005

						13		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $								12		9		Septembre		2005		30		les douze		le 30 septembre 2005

						14		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $								13		10		Octobre		2005

						15		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						16		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						17		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						18		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						19		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						20		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

										Sous-total												1,139,771.32  $		1,198,338.29  $		1,232,484.50  $		287,501.40  $		298,442.05  $		309,960.25  $		113,700.00  $		119,547.22  $		122,950.00  $		81,627.91  $		84,418.60  $		87,906.98  $

										Programmes tangibles CII

						1		0		Chauffe-eau à efficacité intermédiaire (eau sanitaire)						PE 200		SCGM-PT-21.xls				144,452.17  $		162,616.52  $		182,106.96  $		7,460.26  $		8,952.31  $		10,444.36  $		14,445.22  $		16,261.65  $		18,210.70  $		40,813.95  $		42,209.30  $		43,953.49  $

						2		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						3		0		Chaudières à efficacité intermédiaire						PE 202		SCGM-PT-23.xls				723,552.17  $		807,781.52  $		860,166.96  $		68,747.50  $		77,340.94  $		82,497.00  $		72,355.22  $		80,778.15  $		86,016.70  $		40,813.95  $		42,209.30  $		43,953.49  $

						4		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						5		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						6		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						7		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						8		0		Études et encouragement à l'implantation (1,3,M)						PE 208		SCGM-PT-28.xls				690,733.33  $		718,115.93  $		777,146.67  $		164,676.78  $		181,144.46  $		197,612.13  $		69,073.33  $		71,811.59  $		77,714.67  $		95,232.56  $		98,488.37  $		102,558.14  $

						9		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						10		0		Chaudières et fournaises à condensation						PE 210		SCGM-PT-30.xls				426,093.95  $		448,909.30  $		490,073.49  $		37,165.44  $		41,294.93  $		45,424.42  $		41,450.22  $		43,692.22  $		47,656.44  $		40,813.95  $		42,209.30  $		43,953.49  $

						11		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						12		0		Études et encouragement à l'implantation (4&5)						PE 211		SCGM-PT-32.xls				968,432.56  $		1,093,088.37  $		1,184,558.14  $		129,346.29  $		145,514.57  $		161,682.86  $		94,903.33  $		107,302.59  $		116,366.67  $		95,232.56  $		98,488.37  $		102,558.14  $

						13		0		Chauffe-eau à condensation (eau sanitaire)						PE 212		SCGM-PT-33.xls				133,396.67  $		180,113.52  $		198,293.33  $		3,149.47  $		4,724.21  $		6,298.95  $		13,339.67  $		18,011.35  $		19,829.33  $		68,023.26  $		70,348.84  $		73,255.81  $

						14		0		Chaudières efficaces (4&5)						PE 213		SCGM-PT-34.xls				217,300.00  $		245,691.11  $		264,000.00  $		2,108.04  $		2,318.84  $		2,635.05  $		21,730.00  $		24,569.11  $		26,400.00  $		40,813.95  $		42,209.30  $		43,953.49  $

						15		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						16		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						17		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						18		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						19		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						20		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

										Sous-total												3,303,960.86  $		3,656,316.27  $		3,956,345.54  $		412,653.77  $		461,290.26  $		506,594.77  $		327,296.99  $		362,426.67  $		392,194.50  $		421,744.19  $		436,162.79  $		454,186.05  $

										Programmes intangibles résidentiels

						1		0		Sensibilisation R						PE106		SCGM-PI-01.xls				100,814.81  $		101,481.48  $		102,296.30  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		27,209.30  $		28,139.53  $		29,302.33  $

						2		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						3		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						4		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						5		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						6		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						7		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						8		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						9		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						10		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						11		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						12		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						13		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						14		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						15		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						16		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						17		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						18		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						19		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						20		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

										Sous-total												100,814.81  $		101,481.48  $		102,296.30  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		27,209.30  $		28,139.53  $		29,302.33  $

										Programmes intangibles CII

						1		0		Sensibilisation CII						PE 204		SCGM-PI-21.xls				98,314.81  $		98,981.48  $		99,796.30  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		27,209.30  $		28,139.53  $		29,302.33  $

						2		0		Sensibilisation VGE						PE 214		SCGM-PI-22.xls				46,271.93  $		47,219.30  $		48,201.75  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		27,209.30  $		28,139.53  $		29,302.33  $

						3		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						4		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						5		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						6		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						7		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						8		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						9		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						10		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						11		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						12		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						13		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						14		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						15		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						16		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						17		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						18		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						19		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						20		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

										Sous-total												144,586.74  $		146,200.78  $		147,998.05  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		54,418.60  $		56,279.07  $		58,604.65  $

																Total						4,689,133.74  $		5,102,336.82  $		5,439,124.38  $		700,155.17  $		759,732.31  $		816,555.02  $		440,996.99  $		481,973.90  $		515,144.50  $		585,000.00  $		605,000.00  $		630,000.00  $



&L&D&C&F&Rpage &P de &N



Répartition des budgets du plan

				Répartition des budgets du plan

										Gestion de l'affichage						Gestion de l'impression										Titres par page

										Années incluses dans le rapport						Utilisation de la mise en page standard

																										Élément antérieur		Tableau XII.

																										Élément central		Répartition des budgets (

										2004-2005																Élément postérieur		)

										2005-2006						Cocher la case pour utiliser la
mise en page définie dans 
l'onglet "Mise en page".

										2006-2007

		Cacher 4L																								1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23

																								24				0		0		0		0		0				0		0		0		0		0				0		0		0		0		0				0		0		0		0

																		'***'!ContributionClient										IF(INDEX(ContrôleColonnesBudgets,N$16+1),'***'!SubAn1,0)												IF(INDEX(ContrôleColonnesBudgets,T$16+1),'***'!SubAn2,0)												IF(INDEX(ContrôleColonnesBudgets,Z$16+1),'***'!SubAn3,0)

																		""										0												0												0

										TABLEAU XII : RÉPARTITION DES BUDGETS

																										Tableau XII.1 Répartition des budgets (2004-2005)												Tableau XII.2 Répartition des budgets (2005-2006)												Tableau XII.3 Répartition des budgets (2006-2007)												Tableau XII.4 Répartition des budgets (2004-2007)

						Cacher C																colonne à cacher!

										Programmes						Code		Mise de fonds unitaire		m³ unitaire		Chiffrier				2004-2005												2005-2006												2006-2007												2004-2007

																										Développement & formation		Subventions		Commercialisation		Suivi et évaluation		Total				Développement & formation		Subventions		Commercialisation		Suivi et évaluation		Total				Développement & formation		Subventions		Commercialisation		Suivi et évaluation		Total				Développement & formation		Subventions		Commercialisation		Suivi et évaluation		Total

								100		Programmes tangibles résidentiels

						1		0		Générateur d'air chaud 3e génération - R Existant						PE 101		550  $		487		SCGM-PT-01.xls				- 0  $		405,000  $		27,000  $		2,000  $		434,000  $				- 0  $		427,500  $		27,000  $		2,000  $		456,500  $				- 0  $		450,000  $		28,000  $		2,000  $		480,000  $				- 0  $		1,282,500  $		82,000  $		6,000  $		1,370,500  $

						2		0		Générateur d'air chaud 3e génération - R NC						PE 102		300  $		346		SCGM-PT-02.xls				- 0  $		312,500  $		7,000  $		1,000  $		320,500  $				- 0  $		318,750  $		7,000  $		1,000  $		326,750  $				- 0  $		325,000  $		8,000  $		1,000  $		334,000  $				- 0  $		956,250  $		22,000  $		3,000  $		981,250  $

						3		0		Thermostat électronique programmable						PE 103		25  $		183		SCGM-PT-03.xls				- 0  $		202,500  $		12,000  $		- 0  $		214,500  $				- 0  $		210,000  $		12,000  $		15,000  $		237,000  $				- 0  $		217,500  $		13,000  $		- 0  $		230,500  $				- 0  $		630,000  $		37,000  $		15,000  $		682,000  $

						4		0		- 0						0		""		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						5		0		Chauffe-eau efficace R						PE 105		50  $		65		SCGM-PT-05.xls				- 0  $		10,000  $		- 0  $		- 0  $		10,000  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		10,000  $		- 0  $		- 0  $		10,000  $

						6		0		- 0						0		""		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						7		0		- 0						0		""		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						8		0		Chaudière AFUE 85% et plus R						PE 111		400  $		265		SCGM-PT-08.xls				- 0  $		75,000  $		17,000  $		1,000  $		93,000  $				- 0  $		90,000  $		17,000  $		1,000  $		108,000  $				- 0  $		96,000  $		18,000  $		1,000  $		115,000  $				- 0  $		261,000  $		52,000  $		3,000  $		316,000  $

						9		0		- 0						0		- 0  $		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						10		0		- 0						0		""		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						11		0		- 0						0		- 0  $		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						12		0		- 0						0		- 0  $		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						13		0		- 0						0		- 0  $		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						14		0		- 0						0		- 0  $		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						15		0		- 0						0		- 0  $		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						16		0		- 0						0		- 0  $		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						17		0		- 0						0		- 0  $		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						18		0		- 0						0		- 0  $		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						19		0		- 0						0		- 0  $		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						20		0		- 0						0		- 0  $		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

										Sous-total																- 0  $		1,005,000  $		63,000  $		4,000  $		1,072,000  $				- 0  $		1,046,250  $		63,000  $		19,000  $		1,128,250  $				- 0  $		1,088,500  $		67,000  $		4,000  $		1,159,500  $				- 0  $		3,139,750  $		193,000  $		27,000  $		3,359,750  $

										Programmes tangibles CII

						1		0		Chauffe-eau à efficacité intermédiaire (eau sanitaire)						PE 200		3,326  $		1,320		SCGM-PT-21.xls				2,000  $		84,300  $		17,000  $		3,000  $		106,300  $				2,000  $		101,160  $		17,000  $		3,000  $		123,160  $				2,000  $		118,020  $		18,000  $		3,000  $		141,020  $				6,000  $		303,480  $		52,000  $		9,000  $		370,480  $

						2		0		- 0						0		""		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						3		0		Chaudières à efficacité intermédiaire						PE 202		2,102  $		3,111		SCGM-PT-23.xls				2,000  $		663,400  $		17,000  $		3,000  $		685,400  $				2,000  $		746,325  $		17,000  $		3,000  $		768,325  $				2,000  $		796,080  $		18,000  $		3,000  $		819,080  $				6,000  $		2,205,805  $		52,000  $		9,000  $		2,272,805  $

						4		0		- 0						0		""		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						5		0		- 0						0		""		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						6		0		- 0						0		""		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						7		0		- 0						0		""		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						8		0		Études et encouragement à l'implantation (1,3,M)						PE 208		23,285  $		63,672		SCGM-PT-28.xls				5,000  $		547,900  $		27,000  $		35,000  $		614,900  $				5,000  $		602,690  $		27,000  $		5,000  $		639,690  $				5,000  $		657,480  $		28,000  $		5,000  $		695,480  $				15,000  $		1,808,070  $		82,000  $		45,000  $		1,950,070  $

						9		0		- 0						0		""		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						10		0		Chaudières et fournaises à condensation						PE 210		6,268  $		3,174		SCGM-PT-30.xls				2,500  $		345,780  $		17,000  $		20,000  $		385,280  $				2,500  $		384,200  $		17,000  $		3,000  $		406,700  $				2,500  $		422,620  $		18,000  $		3,000  $		446,120  $				7,500  $		1,152,600  $		52,000  $		26,000  $		1,238,100  $

						11		0		- 0						0		- 0  $		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						12		0		Études et encouragement à l'implantation (4&5)						PE 211		93,128  $		270,034		SCGM-PT-32.xls				5,000  $		851,200  $		7,000  $		10,000  $		873,200  $				5,000  $		957,600  $		7,000  $		25,000  $		994,600  $				5,000  $		1,064,000  $		8,000  $		5,000  $		1,082,000  $				15,000  $		2,872,800  $		22,000  $		40,000  $		2,949,800  $

						13		0		Chauffe-eau à condensation (eau sanitaire)						PE 212		4,779  $		2,909		SCGM-PT-33.xls				2,500  $		59,730  $		12,000  $		5,000  $		79,230  $				2,500  $		89,595  $		12,000  $		20,000  $		124,095  $				2,500  $		119,460  $		13,000  $		5,000  $		139,960  $				7,500  $		268,785  $		37,000  $		30,000  $		343,285  $

						14		0		Chaudières efficaces (4&5)						PE 213		6,438  $		5,090		SCGM-PT-34.xls				- 0  $		172,800  $		12,000  $		- 0  $		184,800  $				- 0  $		190,080  $		12,000  $		10,000  $		212,080  $				- 0  $		216,000  $		13,000  $		- 0  $		229,000  $				- 0  $		578,880  $		37,000  $		10,000  $		625,880  $

						15		0		- 0						0		- 0  $		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						16		0		- 0						0		- 0  $		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						17		0		- 0						0		- 0  $		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						18		0		- 0						0		- 0  $		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						19		0		- 0						0		- 0  $		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						20		0		- 0						0		- 0  $		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

										Sous-total								- 0  $								19,000  $		2,725,110  $		109,000  $		76,000  $		2,929,110  $				19,000  $		3,071,650  $		109,000  $		69,000  $		3,268,650  $				19,000  $		3,393,660  $		116,000  $		24,000  $		3,552,660  $				57,000  $		9,190,420  $		334,000  $		169,000  $		9,750,420  $

										Programmes intangibles résidentiels								0

						1		0		Sensibilisation R						PE106		- 0  $		n/a		SCGM-PI-01.xls				15,000  $		- 0  $		60,000  $		5,000  $		80,000  $				15,000  $		- 0  $		60,000  $		5,000  $		80,000  $				15,000  $		- 0  $		60,000  $		5,000  $		80,000  $				45,000  $		- 0  $		180,000  $		15,000  $		240,000  $

						2		0		- 0						0		""		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						3		0		- 0						0		- 0  $		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						4		0		- 0						0		- 0  $		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						5		0		- 0						0		- 0  $		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						6		0		- 0						0		- 0  $		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						7		0		- 0						0		- 0  $		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						8		0		- 0						0		- 0  $		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						9		0		- 0						0		- 0  $		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						10		0								0		- 0  $		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						11		0		- 0						0		- 0  $		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						12		0		- 0						0		- 0  $		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						13		0		- 0						0		- 0  $		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						14		0		- 0						0		- 0  $		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						15		0		- 0						0		- 0  $		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						16		0		- 0						0		- 0  $		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						17		0		- 0						0		- 0  $		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						18		0		- 0						0		- 0  $		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						19		0		- 0						0		- 0  $		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						20		0		- 0						0		- 0  $		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

										Sous-total								- 0  $								15,000  $		- 0  $		60,000  $		5,000  $		80,000  $				15,000  $		- 0  $		60,000  $		5,000  $		80,000  $				15,000  $		- 0  $		60,000  $		5,000  $		80,000  $				45,000  $		- 0  $		180,000  $		15,000  $		240,000  $

										Programmes intangibles CII								0

						1		0		Sensibilisation CII						PE 204		- 0  $		n/a		SCGM-PI-21.xls				- 0  $		- 0  $		75,000  $		2,500  $		77,500  $				- 0  $		- 0  $		75,000  $		2,500  $		77,500  $				- 0  $		- 0  $		75,000  $		2,500  $		77,500  $				- 0  $		- 0  $		225,000  $		7,500  $		232,500  $

						2		0		Sensibilisation VGE						PE 214		- 0  $		n/a		SCGM-PI-22.xls				- 0  $		- 0  $		25,000  $		2,500  $		27,500  $				- 0  $		- 0  $		25,000  $		2,500  $		27,500  $				- 0  $		- 0  $		25,000  $		2,500  $		27,500  $				- 0  $		- 0  $		75,000  $		7,500  $		82,500  $

						3		0		- 0						0		- 0  $		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						4		0		- 0						0		- 0  $		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						5		0		- 0						0		- 0  $		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						6		0		- 0						0		- 0  $		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						7		0		- 0						0		- 0  $		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						8		0		- 0						0		- 0  $		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						9		0		- 0						0		- 0  $		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						10		0		- 0						0		- 0  $		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						11		0		- 0						0		- 0  $		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						12		0		- 0						0		- 0  $		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						13		0		- 0						0		- 0  $		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						14		0		- 0						0		- 0  $		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						15		0		- 0						0		- 0  $		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						16		0		- 0						0		- 0  $		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						17		0		- 0						0		- 0  $		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						18		0		- 0						0		- 0  $		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						19		0		- 0						0		- 0  $		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						20		0		- 0						0		- 0  $		- 0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

										Sous-total																- 0  $		- 0  $		100,000  $		5,000  $		105,000  $				- 0  $		- 0  $		100,000  $		5,000  $		105,000  $				- 0  $		- 0  $		100,000  $		5,000  $		105,000  $				- 0  $		- 0  $		300,000  $		15,000  $		315,000  $

														Sous-total programmes												34,000  $		3,730,110  $		332,000  $		90,000  $		4,186,110  $				34,000  $		4,117,900  $		332,000  $		98,000  $		4,581,900  $				34,000  $		4,482,160  $		343,000  $		38,000  $		4,897,160  $				102,000  $		12,330,170  $		1,007,000  $		226,000  $		13,665,170  $

										Autres activités																2004-2005												2005-2006												2006-2007												2004-2007

						1				Études et recherches (non-réparties entre les programmes)																348,000  $								348,000  $				334,000  $								334,000  $				180,000  $								180,000  $				862,000  $								862,000  $

						2				Études et recherches (réparties entre les programmes)																- 0  $								- 0  $				- 0  $								- 0  $				- 0  $								- 0  $				- 0  $								- 0  $

										Études et recherches																348,000  $								348,000  $				334,000  $								334,000  $				180,000  $								180,000  $				862,000  $								862,000  $

						3		0		Groupe de consultation																60,000  $								60,000  $				65,000  $								65,000  $				70,000  $								70,000  $				195,000  $								195,000  $

						4		0		Administration du PGEÉ																525,000  $								525,000  $				540,000  $								540,000  $				560,000  $								560,000  $				1,625,000  $								1,625,000  $

						5		0		- 0																- 0  $								- 0  $				- 0  $								- 0  $				- 0  $								- 0  $				- 0  $								- 0  $

						6		0																		- 0  $								- 0  $				- 0  $								- 0  $				- 0  $								- 0  $				- 0  $								- 0  $

										Sous-total																933,000  $								933,000  $				939,000  $								939,000  $				810,000  $								810,000  $				2,682,000  $								2,682,000  $

																Grand total										5,119,110  $												5,520,900  $												5,707,160  $												16,347,170  $





Rapport suivi et implantation

				Rapport de suivi et d'implantation																																																																																														Calcul des externalités

												Lignes à cacher								'***'!m3Unitaire		'***'!ContributionClient				'***'!PerteRevbrut		'***'!RécompAn1		'***'!NbPartNetAn1*(moiscomplété/nbmois)		('***'!ÉconoChauffAn1+'***'!ÉconoBaseAn1)*(moiscomplété/nbmois)								'***'!PartRéels		('***'!ÉconoChauffAn1R+'***'!ÉconoBaseAn1R)																		'***'!DévForX12		'***'!SubX12		'***'!ComX12		'***'!SuiÉvaX12		'***'!SupAdmX12						'***'!ContributionClientR				'***'!ÉconoChauffRéel+'***'!ÉconoBaseRéel				'***'!DévForNet		'***'!SubNet		'***'!ComNet		'***'!SuiÉvaNet		'***'!SupAdmNet								'***'!ÉconoCumul*'***'!NbPartNetAn1		'***'!ÉconoCumul*'***'!NbPartNetAn2		'***'!ÉconoCumul*'***'!NbPartNetAn3				'***'!ÉconoRéelleGJ*'***'!PartRéels

																				0		0				0		0		0		0								0		0																		0		0		0		0		0						0				0				0		0		0		0		0								0		0		0				0

										Gestion de l'impression

						Colonnes à cacher																								Accessoires pour titres

										Utilisation de la mise en page standard

																														Année en cours				2004-2005

																														Période complétée				(12/12)

										Cocher la case pour utiliser la
mise en page définie dans 
l'onglet "Mise en page".

																				Colonnes à cacher																																																																														Colonnes à cacher

																		Colonne à cacher								Colonnes à cacher										Cacher C																																						Cacher C				Cacher C

																														TABLEAU I : RAPPORT DE SUIVI ET D'IMPLANTATION DU PGEÉ 2004-2005																										TABLEAU II : RÉPARTITION DU BUDGET PRÉVU RÉVISÉ 2004-2005																				TABLEAU III : RÉPARTITION DU BUDGET RÉVISÉ RÉALISÉ2004-2005

																														Pour les douze mois terminés le 30 septembre 2005																										Pour les douze mois terminés le 30 septembre 2005																				Pour les douze mois terminés le 30 septembre 2005

										Programmes						Code		Chiffrier		m³
unitaire		mise de fonds unitaire								Prévisions										Réalisations								Pourcentage de réalisation								Mise de fonds unitaire ($)		Économie unitaire (m³)		Développement & formation		Aide financière		Commercia-lisation		Suivi et évaluation		Support et administration		TOTAL				Mise de fonds unitaire ($)				Économie unitaire				Développement & formation		Aide financière		Commercia-lisation		Suivi et évaluation		Support et administration		TOTAL						Externalités AN1		Externalités AN2		Externalités AN3				Externalités AN1

																														Participants nets		Économies 
(m³)		Budget
$		Économies
$/m³				Participants nets		Économies 
(m³)		Budget
$				Participants		Économies		Budget																																														GJ		GJ		GJ				GJ

								95		Programmes tangibles résidentiels

						1		0		Générateur d'air chaud 3e génération - R Existant						PE 101		SCGM-PT-01.xls		487		550  $				15,404,302  $		44,483  $		900		438,300		447,605  $		0.98  $				900		438,300		447,605  $				100%		100%		100%				550  $		487		- 0  $		405,000  $		27,000  $		2,000  $		13,605  $		447,605  $				550  $		550  $		487		487		- 0  $		405,000  $		27,000  $		2,000  $		13,605  $		447,605  $						16,436		17,349		18,263				16,436

						2		0		Générateur d'air chaud 3e génération - R NC						PE 102		SCGM-PT-02.xls		346		300  $				11,016,332  $		33,133  $		938		324,375		331,333  $		0.98  $				938		324,375		331,333  $				100%		100%		100%				300  $		346		- 0  $		312,500  $		7,000  $		1,000  $		10,833  $		331,333  $				300  $		300  $		346		346		- 0  $		312,500  $		7,000  $		1,000  $		10,833  $		331,333  $						12,164		12,407		12,651				12,164

						3		0		Thermostat électronique programmable						PE 103		SCGM-PT-03.xls		183		25  $				15,354,691  $		22,533  $		2,430		444,690		225,333  $		1.97  $				2,430		444,690		225,333  $				100%		100%		100%				25  $		183		- 0  $		202,500  $		12,000  $		- 0  $		10,833  $		225,333  $				25  $		25  $		183		183		- 0  $		202,500  $		12,000  $		- 0  $		10,833  $		225,333  $						16,676		17,294		17,911				16,676

						4		0		- 0						0		-		0		- 0  $				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%				- 0  $		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						5		0		Chauffe-eau efficace R						PE 105		SCGM-PT-05.xls		64.8		50  $				53,939  $		2,083  $		100		6,480		20,833  $		0.31  $				100		6,480		20,833  $				100%		100%		100%				50  $		65		- 0  $		10,000  $		- 0  $		- 0  $		10,833  $		20,833  $				50  $		50  $		65		65		- 0  $		10,000  $		- 0  $		- 0  $		10,833  $		20,833  $						243		- 0		- 0				243

						6		0		- 0						0		-		0		- 0  $				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%				- 0  $		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						7		0		- 0						0		-		0		- 0  $				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%				- 0  $		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						8		0		Chaudière AFUE 85% et plus R						PE 111		SCGM-PT-08.xls		265		400  $				1,919,087  $		11,467  $		125		33,125		114,667  $		0.29  $				125		33,125		114,667  $				100%		100%		100%				400  $		265		- 0  $		75,000  $		17,000  $		1,000  $		21,667  $		114,667  $				400  $		400  $		265		265		- 0  $		75,000  $		17,000  $		1,000  $		21,667  $		114,667  $						1,242		1,491		1,590				1,242

						9		0		- 0						0		-		0		- 0  $				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%				- 0  $		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						10		0		- 0						0		-		0		- 0  $				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%				- 0  $		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						11		0		- 0						0		-		0		- 0  $				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%				- 0  $		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						12		0		- 0						0		-		0		- 0  $				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%				- 0  $		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						13		0		- 0						0		-		0		- 0  $				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%				- 0  $		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						14		0		- 0						0		-		0		- 0  $				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%				- 0  $		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						15		0		- 0						0		-		0		- 0  $				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%				- 0  $		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						16		0		- 0						0		-		0		- 0  $				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%				- 0  $		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						17		0		- 0						0		-		0		- 0  $				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%				- 0  $		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						18		0		- 0						0		-		0		- 0  $				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%				- 0  $		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						19		0		- 0						0		-		0		- 0  $				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%				- 0  $		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						20		0		- 0						0		-		0		- 0  $				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%				- 0  $		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

										Sous-total																				4,493		1,246,970		1,139,771  $		4.53  $				4,493		1,246,970		1,139,771  $				100%		100%		100%								- 0  $		1,005,000  $		63,000  $		4,000  $		67,771  $		1,139,771  $												- 0  $		1,005,000  $		63,000  $		4,000  $		67,771  $		1,139,771  $						46,761		48,541		50,414				46,761

										Programmes tangibles CII

						1		0		Chauffe-eau à efficacité intermédiaire (eau sanitaire)						PE 200		SCGM-PT-21.xls		1320.3		3,326  $				2,078,895  $		14,445  $		50		66,015		144,452  $		0.46  $				50		66,015		144,452  $				100%		100%		100%				3,326  $		1,320		2,000  $		84,300  $		17,000  $		3,000  $		38,152  $		144,452  $				3,326  $		3,326  $		1,320		1,320		2,000  $		84,300  $		17,000  $		3,000  $		38,152  $		144,452  $						2,476		2,971		3,466				2,476

						2		0		- 0						0		-		0		- 0  $				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%				- 0  $		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						3		0		Chaudières à efficacité intermédiaire						PE 202		SCGM-PT-23.xls		3111.3		2,102  $				26,991,350  $		72,355  $		200		622,260		723,552  $		0.86  $				200		622,260		723,552  $				100%		100%		100%				2,102  $		3,111		2,000  $		663,400  $		17,000  $		3,000  $		38,152  $		723,552  $				2,102  $		2,102  $		3,111		3,111		2,000  $		663,400  $		17,000  $		3,000  $		38,152  $		723,552  $						23,335		26,252		28,002				23,335

						4		0		- 0						0		-		0		- 0  $				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%				- 0  $		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						5		0		- 0						0		-		0		- 0  $				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%				- 0  $		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						6		0		- 0						0		-		0		- 0  $				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%				- 0  $		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						7		0		- 0						0		-		0		- 0  $				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%				- 0  $		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						8		0		Études et encouragement à l'implantation (1,3,M)						PE 208		SCGM-PT-28.xls		63672		23,285  $				36,786,023  $		69,073  $		46		2,928,912		690,733  $		4.24  $				46		2,928,912		690,733  $				100%		100%		100%				23,285  $		63,672		5,000  $		547,900  $		27,000  $		35,000  $		75,833  $		690,733  $				23,285  $		23,285  $		63,672		63,672		5,000  $		547,900  $		27,000  $		35,000  $		75,833  $		690,733  $						109,834		120,818		131,801				109,834

						9		0		- 0						0		-		0		- 0  $				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%				- 0  $		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						10		0		Chaudières et fournaises à condensation						PE 210		SCGM-PT-30.xls		3174.3		6,268  $				12,983,373  $		41,450  $		90		285,687		426,094  $		0.67  $				90		285,687		426,094  $				100%		100%		100%				6,268  $		3,174		2,500  $		345,780  $		17,000  $		20,000  $		40,814  $		426,094  $				6,268  $		6,268  $		3,174		3,174		2,500  $		345,780  $		17,000  $		20,000  $		40,814  $		426,094  $						10,713		11,904		13,094				10,713

						11		0		- 0						0		-		0		- 0  $				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%				- 0  $		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						12		0		Études et encouragement à l'implantation (4&5)						PE 211		SCGM-PT-32.xls		270034		93,128  $				46,061,079  $		94,903  $		20		5,400,680		968,433  $		5.58  $				20		5,400,680		968,433  $				100%		100%		100%				93,128  $		270,034		5,000  $		851,200  $		7,000  $		10,000  $		95,233  $		968,433  $				93,128  $		93,128  $		270,034		270,034		5,000  $		851,200  $		7,000  $		10,000  $		95,233  $		968,433  $						202,526		227,841		253,157				202,526

						13		0		Chauffe-eau à condensation (eau sanitaire)						PE 212		SCGM-PT-33.xls		2908.8		4,779  $				1,132,627  $		13,340  $		10		29,088		133,397  $		0.22  $				10		29,088		133,397  $				100%		100%		100%				4,779  $		2,909		2,500  $		59,730  $		12,000  $		5,000  $		54,167  $		133,397  $				4,779  $		4,779  $		2,909		2,909		2,500  $		59,730  $		12,000  $		5,000  $		54,167  $		133,397  $						1,091		1,636		2,182				1,091

						14		0		Chaudières efficaces (4&5)						PE 213		SCGM-PT-34.xls		5090.4		6,438  $				1,136,682  $		21,730  $		10		50,904		217,300  $		0.23  $				10		50,904		217,300  $				100%		100%		100%				6,438  $		5,090		- 0  $		172,800  $		12,000  $		- 0  $		32,500  $		217,300  $				6,438  $		6,438  $		5,090		5,090		- 0  $		172,800  $		12,000  $		- 0  $		32,500  $		217,300  $						1,909		2,100		2,386				1,909

						15		0		- 0						0		-		0		- 0  $				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%				- 0  $		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						16		0		- 0						0		-		0		- 0  $				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%				- 0  $		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						17		0		- 0						0		-		0		- 0  $				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%				- 0  $		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						18		0		- 0						0		-		0		- 0  $				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%				- 0  $		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						19		0		- 0						0		-		0		- 0  $				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%				- 0  $		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						20		0		- 0						0		-		0		- 0  $				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%				- 0  $		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

										Sous-total																				426		9,383,546		3,303,961  $		12.26  $				426		9,383,546		3,303,961  $				100%		100%		100%								19,000  $		2,725,110  $		109,000  $		76,000  $		374,851  $		3,303,961  $												19,000  $		2,725,110  $		109,000  $		76,000  $		374,851  $		3,303,961  $						351,883		393,521		434,087				351,883

										Programmes intangibles résidentiels

						1		0		Sensibilisation R						PE106		SCGM-PI-01.xls		n/a		0				- 0  $		- 0  $		0		- 0		100,815  $		- 0  $				n/a		- 0		100,815  $				0%		0%		100%								15,000  $		- 0  $		60,000  $		5,000  $		20,815  $		100,815  $				- 0  $				- 0				15,000  $		- 0  $		60,000  $		5,000  $		20,815  $		100,815  $						0		- 0		- 0				0

						2		0		- 0						0		-		0		0				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%								- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $				- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						3		0		- 0						0		-		0		0				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%								- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $				- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						4		0		- 0						0		-		0		0				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%								- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $				- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						5		0		- 0						0		-		0		0				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%								- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $				- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						6		0		- 0						0		-		0		0				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%								- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $				- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						7		0		- 0						0		-		0		0				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%								- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $				- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						8		0		- 0						0		-		0		0				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%								- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $				- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						9		0		- 0						0		-		0		0				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%								- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $				- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						10		0		- 0						0		-		0		0				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%								- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $				- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						11		0		- 0						0		-		0		0				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%								- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $				- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						12		0		- 0						0		-		0		0				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%								- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $				- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						13		0		- 0						0		-		0		0				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%								- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $				- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						14		0		- 0						0		-		0		0				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%								- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $				- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						15		0		- 0						0		-		0		0				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%								- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $				- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						16		0		- 0						0		-		0		0				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%								- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $				- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						17		0		- 0						0		-		0		0				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%								- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $				- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						18		0		- 0						0		-		0		0				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%								- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $				- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						19		0		- 0						0		-		0		0				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%								- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $				- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						20		0		- 0						0		-		0		0				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%								- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $				- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

										Sous-total																				-		- 0		100,815  $		- 0  $				-		- 0		100,815  $				0%		0%		100%								15,000  $		- 0  $		60,000  $		5,000  $		20,815  $		100,815  $												15,000  $		- 0  $		60,000  $		5,000  $		20,815  $		100,815  $

										Programmes intangibles CII

						1		0		Sensibilisation CII						PE 204		SCGM-PI-21.xls		n/a		0				- 0  $		- 0  $		0		- 0		98,315  $		- 0  $				n/a		- 0		98,315  $				0%		0%		100%								- 0  $		- 0  $		75,000  $		2,500  $		20,815  $		98,315  $				- 0  $				- 0				- 0  $		- 0  $		75,000  $		2,500  $		20,815  $		98,315  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						2		0		Sensibilisation VGE						PE 214		SCGM-PI-22.xls		n/a		0				- 0  $		- 0  $		0		- 0		46,272  $		- 0  $				n/a		- 0		46,272  $				0%		0%		100%								- 0  $		- 0  $		25,000  $		2,500  $		18,772  $		46,272  $				- 0  $				- 0				- 0  $		- 0  $		25,000  $		2,500  $		18,772  $		46,272  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						3		0		- 0						0		-		0		0				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%								- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $				- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						4		0		- 0						0		-		0		0				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%								- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $				- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						5		0		- 0						0		-		0		0				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%								- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $				- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						6		0		- 0						0		-		0		0				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%								- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $				- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						7		0		- 0						0		-		0		0				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%								- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $				- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						8		0		- 0						0		-		0		0				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%								- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $				- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						9		0		- 0						0		-		0		0				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%								- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $				- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						10		0		- 0						0		-		0		0				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%								- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $				- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						11		0		- 0						0		-		0		0				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%								- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $				- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						12		0		- 0						0		-		0		0				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%								- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $				- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						13		0		- 0						0		-		0		0				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%								- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $				- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						14		0		- 0						0		-		0		0				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%								- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $				- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						15		0		- 0						0		-		0		0				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%								- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $				- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						16		0		- 0						0		-		0		0				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%								- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $				- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						17		0		- 0						0		-		0		0				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%								- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $				- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						18		0		- 0						0		-		0		0				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%								- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $				- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						19		0		- 0						0		-		0		0				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%								- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $				- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

						20		0		- 0						0		-		0		0				- 0  $		- 0  $		0		- 0		- 0  $		- 0  $				0		- 0		- 0  $				0%		0%		0%								- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $				- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $						- 0		- 0		- 0				- 0

										Sous-total																170,918,380  $		440,997  $		-		- 0		144,587  $		- 0  $				-		- 0		144,587  $				0%		0%		100%								- 0  $		- 0  $		100,000  $		5,000  $		39,587  $		144,587  $												- 0  $		- 0  $		100,000  $		5,000  $		39,587  $		144,587  $

										Autres activités

						1				Études et recherches (non-réparties entre les programmes)																								348,000  $																		- 0  $

						2				Études et recherches (réparties entre les programmes)																								- 0  $																		- 0  $

										Études et recherche																								348,000  $										- 0  $								0%																		348,000  $																						- 0  $

						3		0

						5		0		- 0																								- 0  $																		0%

										Sous-total																								348,000  $										- 0  $								0%																		348,000  $																						- 0  $

										BUDGET TOTAL DU PLAN																				4,919		10,630,516		5,037,134  $						4,919		10,630,516		4,689,134  $				100%		100%		93%								34,000  $		3,730,110  $		332,000  $		90,000  $		503,024  $		5,037,134  $												34,000  $		3,730,110  $		332,000  $		90,000  $		503,024  $		4,689,134  $

																																																																																																		398,644.4		442,061.5		484,501.4				398,644.4





Réduction des externalités (kg)

				Réduction des externalité en kilogrammes

								Gestion de l'impression

								Utilisation de la mise en page standard

								Cocher la case pour utiliser la
mise en page définie dans 
l'onglet "Mise en page".

		TABLEAU IV : RAPPORT DE SUIVI -  EXTERNALITÉS ENVIRONNEMENTALES EN KG																								TABLEAU VII.3 : RÉDUCTION DES EXTERNALITÉS ENVIRONNEMENTALES EN KG

		Pour les douze mois terminés le 30 septembre 2005																								PGEÉ 2004-2007

								Composantes						kg/GJ				2004-2005														Composantes						kg/GJ				2004-2005				2005-2006				2006-2007

																		Prévisions (kg)		Réalisations (kg)		Réalisé
%																				Prévisions (kg)				Prévisions (kg)				Prévisions (kg)

						1		NOx						0.0208				8,292		8,292		100%								1		NOx						0.0208				8,292				9,195				10,078

						2		SOx						0.0004				159		159		100%								2		SOx						0.0004				159				177				194

						3		Particules						0.0060				2,392		2,392		100%								3		Particules						0.0060				2,392				2,652				2,907

						4		CO						0.0070				2,791		2,791		100%								4		CO						0.0070				2,791				3,094				3,392

						5		VOCs						0.0030				1,196		1,196		100%								5		VOCs						0.0030				1,196				1,326				1,454

						6		CH4						0.0010				399		399		100%								6		CH4						0.0010				399				442				485

						7		N2O						0.0014				558		558		100%								7		N2O						0.0014				558				619				678

						8		CO2						51.000				20,330,862		20,330,862		100%								8		CO2						51.000				20,330,862				22,545,138				24,709,570

								1 GJ = 26,66 m³																								1 GJ = 26,66 m³

								Source: Consumer's Gas, EBRO 490, Exhibit D2, Tab 6, Schedule1, page IV-21																								Source: Consumer's Gas, EBRO 490, Exhibit D2, Tab 6, Schedule1, page IV-21



&RSociété en commandite Gaz Métropolitain
Cause tarifaire 2005, R-XXXX-2005

&LOriginal : 2004.05.26&RSCGM-9, Document 2
Page &P de &N



Réduction des externalités ($)

				Réduction des externalités en dollars

																		Gestion de l'impression

																		Utilisation de la mise en page standard

																		Cocher la case pour utiliser la
mise en page définie dans 
l'onglet "Mise en page".

		TABLEAU V : RAPPORT DE SUIVI -  EXTERNALITÉS ENVIRONNEMENTALES EN $																								TABLEAU VII.4 : RÉDUCTION DES EXTERNALITÉS ENVIRONNEMENTALES EN $

		Pour les douze mois terminés le 30 septembre 2005																								PGEÉ 2004-2007

								Composantes						$/GJ				2004-2005														Composantes						$/GJ				2004-2005				2005-2006				2006-2007

																		Prévisions (12/12)		Réalisations (12/12)		Réalisé
%																				Prévisions				Prévisions				Prévisions

						1		NOx						0.1800				71,756  $		71,756  $		100%								1		NOx						0.1800				71,756  $				79,571  $				87,210  $

						2		SOx						0.0001				48  $		48  $		100%								2		SOx						0.0001				48  $				53  $				58  $

						3		Particules						0.0300				11,959  $		11,959  $		100%								3		Particules						0.0300				11,959  $				13,262  $				14,535  $

						4		CO						0.0100				3,986  $		3,986  $		100%								4		CO						0.0100				3,986  $				4,421  $				4,845  $

						5		VOCs						0.0100				3,986  $		3,986  $		100%								5		VOCs						0.0100				3,986  $				4,421  $				4,845  $

						6		CH4						0.0003				126  $		126  $		100%								6		CH4						0.0003				126  $				139  $				153  $

						7		N2O						0.0065				2,595  $		2,595  $		100%								7		N2O						0.0065				2,595  $				2,878  $				3,154  $

						8		CO2		15 $				0.7650				304,963  $		304,963  $		100%								8		CO2		15 $				0.7650				304,963  $				338,177  $				370,644  $

						9		CO2		50 $				2.5500				1,016,543  $		1,016,543  $		100%								9		CO2		50 $				2.5500				1,016,543  $				1,127,257  $				1,235,478  $

						10		CO2		100 $				5.1000				2,033,086  $		2,033,086  $		100%								10		CO2		100 $				5.1000				2,033,086  $				2,254,514  $				2,470,957  $

								1 GJ = 26,66 m³																								1 GJ = 26,66 m³

								Source: Consumer's Gas, EBRO 490, Exhibit D2, Tab 6, Schedule1, page IV-21																								Source: Consumer's Gas, EBRO 490, Exhibit D2, Tab 6, Schedule1, page IV-21



&RSociété en commandite Gaz Métropolitain
Cause tarifaire 2005, R-XXXX-2005

&LOriginal : 2004.05.26&RSCGM-9, Document 2
Page &P de &N



Économies unitaires

				Tableau des Économies unitaires

										Gestion de l'impression

										Utilisation de la mise en page standard

										Cocher la case pour utiliser la
mise en page définie dans 
l'onglet "Mise en page".

		à masquer																				'***'!ÉconoChauffAn1+'***'!ÉconoBaseAn1		'***'!ÉconoChauffAn2+'***'!ÉconoBaseAn2		'***'!ÉconoChauffAn3+'***'!ÉconoBaseAn3				'***'!ÉconoChauffCumul+'***'!ÉconoBaseCumul

		à masquer																				0		0		0				0

								3 colonnes à cacher!										colonne à cacher!

										TABLEAU VII :ÉCONOMIES UNITAIRES, COÛTS ET RATIOS

																						TABLEAU VII.1 : ÉCONOMIES UNITAIRES PRÉVUES												TABLEAU VII.2: COÛTS DES PROGRAMMES

										Programmes						Code		Chiffrier				Économies prévues (m³)												Coûts totaux des programmes ($)										Ratio $/m³

																						2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total
Plan		Cumulatif
durée de vie				2004-2005		2005-2006		2006-2007		Plan				An 1
2004-2005		Plan
2004-2007		Cumulatif

								43		Programmes tangibles résidentiels

						1		0		Générateur d'air chaud 3e génération - R Existant						PE 101		SCGM-PT-01.xls				438,300		462,650		487,000		1,387,950		27,759,000				447,605  $		470,570  $		494,651  $		1,412,826  $				1.0212  $		1.0179  $		0.0509  $

						2		0		Générateur d'air chaud 3e génération - R NC						PE 102		SCGM-PT-02.xls				324,375		330,863		337,350		992,588		19,851,750				334,105  $		340,820  $		348,651  $		1,023,576  $				1.0300  $		1.0312  $		0.0516  $

						3		0		Thermostat électronique programmable						PE 103		SCGM-PT-03.xls				444,690		461,160		477,630		1,383,480		27,669,600				228,105  $		251,070  $		245,151  $		724,326  $				0.5130  $		0.5236  $		0.0262  $

						4		0		- 0						0		-				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $

						5		0		Chauffe-eau efficace R						PE 105		SCGM-PT-05.xls				6,480		- 0		- 0		6,480		97,200				23,605  $		14,070  $		14,651  $		52,326  $				3.6427  $		8.0749  $		0.5383  $

						6		0		- 0						0		-				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $

						7		0		- 0						0		-				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $

						8		0		Chaudière AFUE 85% et plus R						PE 111		SCGM-PT-08.xls				33,125		39,750		42,400		115,275		3,458,250				120,209  $		136,140  $		144,302  $		400,651  $				3.6290  $		3.4756  $		0.1159  $

						9		0		- 0						0		-				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $

						10		0		- 0						0		-				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $

						11		0		- 0						0		-				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $

						12		0		- 0						0		-				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $

						13		0		- 0						0		-				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $

						14		0		- 0						0		-				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $

						15		0		- 0						0		-				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $

						16		0		- 0						0		-				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $

						17		0		- 0						0		-				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $

						18		0		- 0						0		-				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $

						19		0		- 0						0		-				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $

						20		0		- 0						0		-				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $

										Sous-total												1,246,970		1,294,423		1,344,380		3,885,773		78,835,800				1,153,628  $		1,212,669  $		1,247,407  $		3,613,703  $		Moyenne pondérée		0.9251  $		0.9300  $		0.0458  $

										Programmes tangibles CII

						1		0		Chauffe-eau à efficacité intermédiaire (eau sanitaire)						PE 200		SCGM-PT-21.xls				66,015		79,218		92,421		237,654		4,753,080				147,114  $		165,369  $		184,973  $		497,457  $				2.2285  $		2.0932  $		0.1047  $

						2		0		- 0						0		-				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $

						3		0		Chaudières à efficacité intermédiaire						PE 202		SCGM-PT-23.xls				622,260		700,043		746,712		2,069,015		62,070,435				726,214  $		810,534  $		863,033  $		2,399,782  $				1.1671  $		1.1599  $		0.0387  $

						4		0		- 0						0		-				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $

						5		0		- 0						0		-				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $

						6		0		- 0						0		-				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $

						7		0		- 0						0		-				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $

						8		0		Études et encouragement à l'implantation (1,3,M)						PE 208		SCGM-PT-28.xls				2,928,912		3,221,803		3,514,694		9,665,410		96,654,096				710,133  $		738,178  $		798,038  $		2,246,349  $				0.2425  $		0.2324  $		0.0232  $

						9		0		- 0						0		-				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $

						10		0		Chaudières et fournaises à condensation						PE 210		SCGM-PT-30.xls				285,687		317,430		349,173		952,290		28,568,700				426,094  $		448,909  $		490,073  $		1,365,077  $				1.4915  $		1.4335  $		0.0478  $

						11		0		- 0						0		-				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $

						12		0		Études et encouragement à l'implantation (4&5)						PE 211		SCGM-PT-32.xls				5,400,680		6,075,765		6,750,850		18,227,295		145,818,360				968,433  $		1,093,088  $		1,184,558  $		3,246,079  $				0.1793  $		0.1781  $		0.0223  $

						13		0		Chauffe-eau à condensation (eau sanitaire)						PE 212		SCGM-PT-33.xls				29,088		43,632		58,176		130,896		2,617,920				147,253  $		194,444  $		213,216  $		554,913  $				5.0623  $		4.2393  $		0.2120  $

						14		0		Chaudières efficaces (4&5)						PE 213		SCGM-PT-34.xls				50,904		55,994		63,630		170,528		3,410,568				225,614  $		254,289  $		272,953  $		752,857  $				4.4321  $		4.4148  $		0.2207  $

						15		0		- 0						0		-				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $

						16		0		- 0						0		-				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $

						17		0		- 0						0		-				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $

						18		0		- 0						0		-				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $

						19		0		- 0						0		-				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $

						20		0								0		-				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $

										Sous-total												9,383,546		10,493,885		11,575,656		31,453,088		343,893,159				3,350,854  $		3,704,813  $		4,006,846  $		11,062,513  $		Moyenne pondérée		0.3571  $		0.3517  $		0.0322  $

										TOTAL												10,630,516		11,788,308		12,920,036		35,338,860		422,728,959				4,504,482  $		4,917,481  $		5,254,253  $		14,676,217  $		Moyenne pondérée		0.4237  $		0.4153  $		0.0347  $

																																												2004-2005		2005-2006		2006-2007

																																												0.4237  $		0.4171  $		0.4067  $

																								Préparation du graphique

																								Tableaux individuels				Tableau trié

																								PE 101		0.0509  $		PE 208		0.0200  $

																								PE 102		0.0516  $		PE 211		0.0200  $

																								PE 103		0.0262  $		PE 103		0.0300  $

																								- 0		- 0  $		PE 202		0.0400  $

																								PE 105		0.5383  $		PE 210		0.0500  $

																								- 0		- 0  $		PE 101		0.0500  $

																								- 0		- 0  $		PE 102		0.0500  $

																								PE 111		0.1159  $		PE 200		0.1000  $

																								- 0		- 0  $		PE 111		0.1200  $

																								- 0		- 0  $		PE 212		0.2120  $

																								- 0		- 0  $		PE 213		0.2207  $

																								- 0		- 0  $		PE 105		0.5400  $

																								- 0		- 0  $

																								- 0		- 0  $

																								- 0		- 0  $

																								- 0		- 0  $

																								- 0		- 0  $

																								- 0		- 0  $

																								- 0		- 0  $

																								- 0		- 0  $

																								PE 200		0.1047  $

																								- 0		- 0  $

																								PE 202		0.0387  $

																								- 0		- 0  $

																								- 0		- 0  $

																								- 0		- 0  $

																								- 0		- 0  $

																								PE 208		0.0232  $

																								- 0		- 0  $

																								PE 210		0.0478  $

																								- 0		- 0  $

																								PE 211		0.0223  $

																								PE 212		0.2120  $

																								PE 213		0.2207  $

																								- 0		- 0  $

																										- 0  $

																										- 0  $

																										- 0  $

																										- 0  $

																										- 0  $



&RSociété en commandite Gaz Métropolitain
Cause tarifaire 2005, R-XXXX-2005

&LOriginal : 2004.05.26&RSCGM-9, Document 2
Page &P de &N

Générer graphique de coûts unitaires



Figure II

		PE 208

		PE 211

		PE 103

		PE 202

		PE 210

		PE 101

		PE 102

		PE 200

		PE 111

		PE 212

		PE 213

		PE 105



Programmes

$/m³ sur la durée de vie

FIGURE II : COÛTS DES MESURES EN $/m³ ÉCONOMISÉS SUR LA DURÉE DE VIE*

0.02

0.02

0.03

0.04

0.05

0.05

0.05

0.1

0.12

0.212

0.2207

0.54



Tableaux de bord

				Tableaux de bord des programmes tangibles

										Gestion de l'impression

										Utilisation de la mise en page standard

										Cocher la case pour utiliser la
mise en page définie dans 
l'onglet "Mise en page".

		à masquer																						'***'!ConsChauff		'***'!ConsBase		'***'!DuréeMesure		'***'!EfficacitéAvant*100		'***'!EfficacitéAprès*100		'***'!m3Unitaire								'***'!FreeRidersAn1*100		'***'!CoûtIncrémental		'***'!ContributionClient		'***'!Subvention		'***'!ÉconoEau		'***'!ÉconoÉlect		'***'!ÉconoMazout		'***'!NbPartNetAn1		'***'!NbPartNetAn2		'***'!NbPartNetAn3

		à masquer																						0		0		0		0		0		0								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

								3 colonnes à cacher!										colonne à cacher!

										TABLEAU VIII : TABLEAU DE BORD DES PROGRAMMES TANGIBLES

										Programmes						Code		Chiffrier				Consommation totale		Chauffage		Base		Durée de vie de la mesure		Efficacité de base		Efficacité supérieure		Économies unitaires		Économies primière année		Économies annuelles 3 ans		Économies sur la durée de vie		Opportunistes		Coût incrémental - Cas type		Mise de fonds des participants - Cas type		Aide financière - Cas type		Économies d'eau		Économies d'électricité		Économies de mazout		Participants nets (2004-2005)		Participants nets (2005-2006)		Participants nets (2006-2007)		Total des participants

																						(m³/an)		(m³/an)		(m³/an)		(années)		(%)		(%)		(m³)		(000 m³)		(000 m³)		(106 m³)		(%)		($)		($)		($)		(L)		(kWh)		(L)

								43		Programmes tangibles résidentiels

						1		0		Générateur d'air chaud 3e génération - R Existant						PE 101		SCGM-PT-01.xls				3,722		3,014		708		20		78		92		487		438		1,388		27.76		0		1,000		550		450		0		0		0		900		950		1,000		2,850

						2		0		Générateur d'air chaud 3e génération - R NC						PE 102		SCGM-PT-02.xls				2,767		2,276		491		20		78		92		346		324		993		19.85		25		550		300		250		0		0		0		938		956		975		2,869

						3		0		Thermostat électronique programmable						PE 103		SCGM-PT-03.xls				3,611		2,903		708		20		0		0		183		445		1,383		27.67		10		100		25		75		0		150		0		2,430		2,520		2,610		7,560

						4		0		- 0						0		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.00		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						5		0		Chauffe-eau efficace R						PE 105		SCGM-PT-05.xls				3,722		3,014		708		15		62		68		65		6		6		0.10		0		150		50		100		0		0		0		100		0		0		100

						6		0		- 0						0		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.00		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						7		0		- 0						0		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.00		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						8		0		Chaudière AFUE 85% et plus R						PE 111		SCGM-PT-08.xls				4,511		3,803		708		30		80		86		265		33		115		3.46		0		1,000		400		600		0		0		0		125		150		160		435

						9		0		- 0						0		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.00		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						10		0		- 0						0		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.00		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						11		0		- 0						0		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.00		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						12		0		- 0						0		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.00		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						13		0		- 0						0		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.00		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						14		0		- 0						0		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.00		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						15		0		- 0						0		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.00		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						16		0		- 0						0		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.00		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						17		0		- 0						0		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.00		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						18		0		- 0						0		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.00		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						19		0		- 0						0		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.00		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						20		0		- 0						0		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.00		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										Programmes tangibles CII

						1		0		Chauffe-eau à efficacité intermédiaire (eau sanitaire)						PE 200		SCGM-PT-21.xls				179,698		161,890		17,808		20		78		85		1,320		66		238		4.75		0		5,012		3,326		1,686		0		0		0		50		60		70		180

						2		0		- 0						0		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.00		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						3		0		Chaudières à efficacité intermédiaire						PE 202		SCGM-PT-23.xls				65,562		55,299		10,263		30		80		85		3,111		622		2,069		62.07		0		5,419		2,102		3,317		0		0		0		200		225		240		665

						4		0		- 0						0		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.00		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						5		0		- 0						0		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.00		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						6		0		- 0						0		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.00		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						7		0		- 0						0		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.00		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						8		0		Études et encouragement à l'implantation (1,3,M)						PE 208		SCGM-PT-28.xls				679,877		543,902		135,975		10		0		0		63,672		2,929		9,665		96.65		8		34,243		23,285		10,958		0		184,931		0		46		51		55		152

						9		0		- 0						0		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.00		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						10		0		Chaudières et fournaises à condensation						PE 210		SCGM-PT-30.xls				33,670		27,000		6,670		30		80		92		3,174		286		952		28.57		0		10,110		6,268		3,842		0		0		0		90		100		110		300

						11		0		- 0						0		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.00		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						12		0		Études et encouragement à l'implantation (4&5)						PE 211		SCGM-PT-32.xls				5,670,829		1,134,117		4,536,712		8		0		0		270,034		5,401		18,227		145.82		50		114,408		93,128		21,280		0		0		0		20		23		25		68

						13		0		Chauffe-eau à condensation (eau sanitaire)						PE 212		SCGM-PT-33.xls				191,177		169,929		21,248		20		78		92		2,909		29		131		2.62		0		10,752		4,779		5,973		0		0		0		10		15		20		45

						14		0		Chaudières efficaces (4&5)						PE 213		SCGM-PT-34.xls				83,540		16,708		66,832		20		80		89		5,090		51		171		3.41		50		15,078		6,438		8,640		0		0		0		10		11		13		34

						15		0		- 0						0		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.00		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						16		0		- 0						0		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.00		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						17		0		- 0						0		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.00		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						18		0		- 0						0		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.00		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						19		0		- 0						0		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.00		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						20		0								0		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.00		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



&RSociété en commandite Gaz Métropolitain
Cause tarifaire 2005, R-XXXX-2005

&LOriginal : 2004.05.26&C&D&RSCGM-9, Document 2
Page &P de &N



Pertes revenus

				Tableaux de bord des programmes tangibles

										Gestion de l'impression

										Utilisation de la mise en page standard

										Cocher la case pour utiliser la
mise en page définie dans 
l'onglet "Mise en page".

		à masquer																				'***'!PerteNettem3

		à masquer																				0

								3 colonnes à cacher!										colonne à cacher!

										TABLEAU X : PERTES DE REVENUS ANNUELLES ET TRIENNALES

										Programmes						Code		Chiffrier				Pertes de revenus nettes		Économies unitaires		Participants nets (2004-2005)		Participants nets (2005-2006)		Participants nets (2006-2007)		Total des participants		Pertes de revenus (2004-2005)		Pertes de revenus (2005-2006)		Pertes de revenus (2006-2007)		Pertes de revenus (2004-2007)

																						($/m³)		(m³)										($)		($)		($)		($)

								43		Programmes tangibles résidentiels

						1		0		Générateur d'air chaud 3e génération - R Existant						PE 101		SCGM-PT-01.xls				0.2306		487		900		950		1,000		2,850		101,054		106,669		112,283		320,006

						2		0		Générateur d'air chaud 3e génération - R NC						PE 102		SCGM-PT-02.xls				0.2306		346		938		956		975		2,869		74,788		76,284		77,779		228,851

						3		0		Thermostat électronique programmable						PE 103		SCGM-PT-03.xls				0.2306		183		2,430		2,520		2,610		7,560		102,528		106,325		110,122		318,975

						4		0		- 0						0		-				0.0000		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						5		0		Chauffe-eau efficace R						PE 105		SCGM-PT-05.xls				0.2306		65		100		0		0		100		1,494		0		0		1,494

						6		0		- 0						0		-				0.0000		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						7		0		- 0						0		-				0.0000		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						8		0		Chaudière AFUE 85% et plus R						PE 111		SCGM-PT-08.xls				0.2306		265		125		150		160		435		7,637		9,165		9,776		26,578

						9		0		- 0						0		-				0.0000		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						10		0		- 0						0		-				0.0000		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						11		0		- 0						0		-				0.0000		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						12		0		- 0						0		-				0.0000		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						13		0		- 0						0		-				0.0000		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						14		0		- 0						0		-				0.0000		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						15		0		- 0						0		-				0.0000		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						16		0		- 0						0		-				0.0000		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						17		0		- 0						0		-				0.0000		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						18		0		- 0						0		-				0.0000		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						19		0		- 0						0		-				0.0000		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						20		0		- 0						0		-				0.0000		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														Sous-total																				287,501		298,442		309,960		895,904

										Programmes tangibles CII

						1		0		Chauffe-eau à efficacité intermédiaire (eau sanitaire)						PE 200		SCGM-PT-21.xls				0.1130		1,320		50		60		70		180		7,460		8,952		10,444		26,857

						2		0		- 0						0		-				0.0000		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						3		0		Chaudières à efficacité intermédiaire						PE 202		SCGM-PT-23.xls				0.1105		3,111		200		225		240		665		68,748		77,341		82,497		228,585

						4		0		- 0						0		-				0.0000		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						5		0		- 0						0		-				0.0000		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						6		0		- 0						0		-				0.0000		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						7		0		- 0						0		-				0.0000		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						8		0		Études et encouragement à l'implantation (1,3,M)						PE 208		SCGM-PT-28.xls				0.0562		63,672		46		51		55		152		164,677		181,144		197,612		543,433

						9		0		- 0						0		-				0.0000		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						10		0		Chaudières et fournaises à condensation						PE 210		SCGM-PT-30.xls				0.1301		3,174		90		100		110		300		37,165		41,295		45,424		123,885

						11		0		- 0						0		-				0.0000		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						12		0		Études et encouragement à l'implantation (4&5)						PE 211		SCGM-PT-32.xls				0.0240		270,034		20		23		25		68		129,346		145,515		161,683		436,544

						13		0		Chauffe-eau à condensation (eau sanitaire)						PE 212		SCGM-PT-33.xls				0.1083		2,909		10		15		20		45		3,149		4,724		6,299		14,173

						14		0		Chaudières efficaces (4&5)						PE 213		SCGM-PT-34.xls				0.0414		5,090		10		11		13		34		2,108		2,319		2,635		7,062

						15		0		- 0						0		-				0.0000		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						16		0		- 0						0		-				0.0000		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						17		0		- 0						0		-				0.0000		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						18		0		- 0						0		-				0.0000		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						19		0		- 0						0		-				0.0000		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						20		0								0		-				0.0000		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														Sous-total																				412,654		461,290		506,595		1,380,539

										TOTAL																								700,155		759,732		816,555		2,276,443



&RSociété en commandite Gaz Métropolitain
Cause tarifaire 2005, R-XXXX-2005

&LOriginal : 2004.05.26&C&D&RSCGM-9, Document 2
Page &P de &N



PRI

				Tableaux de bord des programmes tangibles

										Gestion de l'impression

										Utilisation de la mise en page standard

										Cocher la case pour utiliser la
mise en page définie dans 
l'onglet "Mise en page".

		à masquer																				'***'!RSISAnsSubv		'***'!RSIAvecSubv

		à masquer																				0		0

								3 colonnes à cacher!										colonne à cacher!

										TABLEAU C : RETOUR SUR INVESTISSEMENT DES PROGRAMMES TANGIBLES

										Programmes						Code		Chiffrier				PRI
Période de recouvrement
de l'investissement

																						Sans subvention		Avec subvention

																						(années)		(années)

								42		Programmes tangibles résidentiels

						1		0		Générateur d'air chaud 3e génération - R Existant						PE 101		SCGM-PT-01.xls				3.70		2.04

						2		0		Générateur d'air chaud 3e génération - R NC						PE 102		SCGM-PT-02.xls				2.86		1.56

						3		0		Thermostat électronique programmable						PE 103		SCGM-PT-03.xls				0.98		0.25

						4		0		- 0						0		-				- 0		- 0

						5		0		Chauffe-eau efficace R						PE 105		SCGM-PT-05.xls				4.17		1.39

						6		0		- 0						0		-				- 0		- 0

						7		0		- 0						0		-				- 0		- 0

						8		0		Chaudière AFUE 85% et plus R						PE 111		SCGM-PT-08.xls				6.80		2.72

						9		0		- 0						0		-				- 0		- 0

						10		0		- 0						0		-				- 0		- 0

						11		0		- 0						0		-				- 0		- 0

						12		0		- 0						0		-				- 0		- 0

						13		0		- 0						0		-				- 0		- 0

						14		0		- 0						0		-				- 0		- 0

						15		0		- 0						0		-				- 0		- 0

						16		0		- 0						0		-				- 0		- 0

						17		0		- 0						0		-				- 0		- 0

						18		0		- 0						0		-				- 0		- 0

						19		0		- 0						0		-				- 0		- 0

						20		0		- 0						0		-				- 0		- 0

										Programmes tangibles CII

						1		0		Chauffe-eau à efficacité intermédiaire (eau sanitaire)						PE 200		SCGM-PT-21.xls				8.68		5.76

						2		0		- 0						0		-				- 0		- 0

						3		0		Chaudières à efficacité intermédiaire						PE 202		SCGM-PT-23.xls				4.01		1.55

						4		0		- 0						0		-				- 0		- 0

						5		0		- 0						0		-				- 0		- 0

						6		0		- 0						0		-				- 0		- 0

						7		0		- 0						0		-				- 0		- 0

						8		0		Études et encouragement à l'implantation (1,3,M)						PE 208		SCGM-PT-28.xls				1.41		0.96

						9		0		- 0						0		-				- 0		- 0

						10		0		Chaudières et fournaises à condensation						PE 210		SCGM-PT-30.xls				7.01		4.34

						11		0		- 0						0		-				- 0		- 0

						12		0		Études et encouragement à l'implantation (4&5)						PE 211		SCGM-PT-32.xls				1.34		1.09

						13		0		Chauffe-eau à condensation (eau sanitaire)						PE 212		SCGM-PT-33.xls				8.54		3.80

						14		0		Chaudières efficaces (4&5)						PE 213		SCGM-PT-34.xls				8.89		3.79

						15		0		- 0						0		-				- 0		- 0

						16		0		- 0						0		-				- 0		- 0

						17		0		- 0						0		-				- 0		- 0

						18		0		- 0						0		-				- 0		- 0

						19		0		- 0						0		-				- 0		- 0

						20		0								0		-				- 0		- 0



&LCMA Chalifour Marcotte&C[&A]&RDéveloppé pour SCGM
Société en commandite Gaz Métropolitain

&L&F v1.4
K:\Actifs\72086.gmi, Modifications chiffrier\Final SZ\&R&D  &T
Page &P de &N



Récompenses

				Tableau des Récompenses

										Gestion de l'impression												Afficher les programmes intangibles

										Utilisation de la mise en page standard

										Cocher la case pour utiliser la
mise en page définie dans 
l'onglet "Mise en page".

																						'***'!RécompAn1		'***'!RécompAn2		'***'!RécompAn3

																						0		0		0

								colonnes à cacher!										colonne à cacher!

										TABLEAU XI : RÉCOMPENSE

										Programmes						Code		Chiffrier				Récompenses par programme*

																						2004-2005		2005-2006		2006-2007		Plan

								88		Programmes tangibles résidentiels

						1		0		Générateur d'air chaud 3e génération - R Existant						PE 101		SCGM-PT-01.xls				44,483  $		46,770  $		49,167  $		140,420  $

						2		0		Générateur d'air chaud 3e génération - R NC						PE 102		SCGM-PT-02.xls				33,133  $		33,795  $		34,567  $		101,495  $

						3		0		Thermostat électronique programmable						PE 103		SCGM-PT-03.xls				22,533  $		24,820  $		24,217  $		71,570  $

						4		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						5		0		Chauffe-eau efficace R						PE 105		SCGM-PT-05.xls				2,083  $		1,120  $		1,167  $		4,370  $

						6		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						7		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						8		0		Chaudière AFUE 85% et plus R						PE 111		SCGM-PT-08.xls				11,467  $		13,041  $		13,833  $		38,341  $

						9		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						10		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						11		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						12		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						13		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						14		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						15		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						16		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						17		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						18		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						19		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						20		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

										Sous-total												113,700  $		119,547  $		122,950  $		356,197  $

										Programmes tangibles CII

						1		0		Chauffe-eau à efficacité intermédiaire (eau sanitaire)						PE 200		SCGM-PT-21.xls				14,445  $		16,262  $		18,211  $		48,918  $

						2		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						3		0		Chaudières à efficacité intermédiaire						PE 202		SCGM-PT-23.xls				72,355  $		80,778  $		86,017  $		239,150  $

						4		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						5		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						6		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						7		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						8		0		Études et encouragement à l'implantation (1,3,M)						PE 208		SCGM-PT-28.xls				69,073  $		71,812  $		77,715  $		218,600  $

						9		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						10		0		Chaudières et fournaises à condensation						PE 210		SCGM-PT-30.xls				41,450  $		43,692  $		47,656  $		132,799  $

						11		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						12		0		Études et encouragement à l'implantation (4&5)						PE 211		SCGM-PT-32.xls				94,903  $		107,303  $		116,367  $		318,573  $

						13		0		Chauffe-eau à condensation (eau sanitaire)						PE 212		SCGM-PT-33.xls				13,340  $		18,011  $		19,829  $		51,180  $

						14		0		Chaudières efficaces (4&5)						PE 213		SCGM-PT-34.xls				21,730  $		24,569  $		26,400  $		72,699  $

						15		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						16		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						17		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						18		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						19		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						20		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

										Sous-total												327,297  $		362,427  $		392,195  $		1,081,918  $

										Programmes intangibles résidentiels

						1		0		Sensibilisation R						PE106		SCGM-PI-01.xls				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						2		0		Internet						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						3		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						4		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						5		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						6		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						7		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						8		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						9		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						10		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						11		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						12		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						13		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						14		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						15		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						16		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						17		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						18		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						19		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						20		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

								0		Sous-total												- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

								0		Programmes intangibles CII

						1		0		Sensibilisation CII						PE 204		SCGM-PI-21.xls				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						2		0		- 0						PE 214		SCGM-PI-22.xls				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						3		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						4		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						5		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						6		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						7		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						8		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						9		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						10		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						11		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						12		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						13		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						14		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						15		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						16		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						17		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						18		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						19		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						20		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

								0		Sous-total												- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

										Total												440,997  $		481,974  $		515,145  $		1,438,115  $

										* Scénario de réalisation à 100%



&RSociété en commandite Gaz Métropolitain
Cause tarifaire 2005, R-XXXX-2005

&LOriginal : 2004.05.26&C&D&RSCGM-9, Document 2
Page &P de &N



Récompense globale

				Tableau des Récompenses

										Gestion de l'impression												Titres par page

										Utilisation de la mise en page standard

																						Élément antérieur						Tableau D.

																						Élément central						: Calcul de la récompense (

																						Élément postérieur						)

										Cocher la case pour utiliser la
mise en page définie dans 
l'onglet "Mise en page".

																						'***'!BénéfBonusAn1		'***'!CoûtTotalAn1		'***'!CoûtBonusAn1		'***'!BénéfBonusAn1R		'***'!CoûtTotalAn1R		'***'!CoûtBonusAn1R				'***'!BénéfBonusAn2		'***'!CoûtTotalAn2		'***'!CoûtBonusAn2		'***'!BénéfBonusAn2R		'***'!CoûtTotalAn2R		'***'!CoûtBonusAn2R				'***'!BénéfBonusAn3		'***'!CoûtTotalAn3		'***'!CoûtBonusAn3		'***'!BénéfBonusAn3R		'***'!CoûtTotalAn3R		'***'!CoûtBonusAn3R				'***'!BénéfBonus						'***'!BénéfBonusR

																						0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0				0						0

								colonnes à cacher!										colonne à cacher!

										Tableau D : Calcul de la récompense

																						Tableau D.1 : Calcul de la récompense (2004-2005)														Tableau D.2 : Calcul de la récompense (2005-2006)														Tableau D.3 : Calcul de la récompense (2006-2007)														Tableau D.4 : Calcul de la récompense (2004-2007)

										Programmes						Code		Chiffrier				2004-2005		2004-2005				2004-2005		2004-2005						2005-2006		2004-2005				2004-2005		2004-2005						2006-2007		2004-2005				2004-2005		2004-2005						2004-2007						2004-2005		2004-2005

																						Bénéfices bruts projetés
BBP		Coûts projetés
CP (GMI)		Coûts projetés
CP (Social)		Bénéfices bruts réalisés
BBR		Coûts réalisés
CR (GMI)		Coûts réalisés
CR (Social)				Bénéfices bruts projetés
BBP		Coûts projetés
CP (GMI)		Coûts projetés
CP (Social)		Bénéfices bruts réalisés
BBR		Coûts réalisés
CR (GMI)		Coûts réalisés
CR (Social)				Bénéfices bruts projetés
BBP		Coûts projetés
CP (GMI)		Coûts projetés
CP (Social)		Bénéfices bruts réalisés
BBR		Coûts réalisés
CR (GMI)		Coûts réalisés
CR (Social)				Bénéfices bruts projetés
BBP		Coûts projetés
CP (GMI)		Coûts projetés
CP (Social)		Bénéfices bruts réalisés
BBR		Coûts réalisés
CR (GMI)		Coûts réalisés
CR (Social)

								44		Programmes tangibles résidentiels

						1		0		Générateur d'air chaud 3e génération - R Existant						PE 101		SCGM-PT-01.xls				2,545,387  $		447,605  $		903,686  $		2,545,387  $		447,605  $		903,686  $				2,583,459  $		470,570  $		915,499  $		2,583,459  $		470,570  $		915,499  $				2,614,837  $		494,651  $		926,038  $		2,614,837  $		494,651  $		926,038  $				7,743,683  $		1,412,826  $		2,745,223  $		7,743,683  $		1,412,826  $		2,745,223  $

						2		0		Générateur d'air chaud 3e génération - R NC						PE 102		SCGM-PT-02.xls				1,896,056  $		331,333  $		589,022  $		1,896,056  $		331,333  $		589,022  $				1,859,594  $		337,954  $		577,689  $		1,859,594  $		337,954  $		577,689  $				1,823,131  $		345,667  $		567,328  $		1,823,131  $		345,667  $		567,328  $				5,578,781  $		1,014,954  $		1,734,040  $		5,578,781  $		1,014,954  $		1,734,040  $

						3		0		Thermostat électronique programmable						PE 103		SCGM-PT-03.xls				2,629,791  $		225,333  $		275,080  $		2,629,791  $		225,333  $		275,080  $				2,622,299  $		248,204  $		287,725  $		2,622,299  $		248,204  $		287,725  $				2,611,493  $		242,167  $		273,292  $		2,611,493  $		242,167  $		273,292  $				7,863,582  $		715,704  $		836,098  $		7,863,582  $		715,704  $		836,098  $

						4		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						5		0		Chauffe-eau efficace R						PE 105		SCGM-PT-05.xls				35,692  $		20,833  $		24,840  $		35,692  $		20,833  $		24,840  $				- 0  $		11,204  $		10,358  $		- 0  $		11,204  $		10,358  $				- 0  $		11,667  $		10,372  $		- 0  $		11,667  $		10,372  $				35,692  $		43,704  $		45,570  $		35,692  $		43,704  $		45,570  $

						6		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						7		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						8		0		Chaudière AFUE 85% et plus R						PE 111		SCGM-PT-08.xls				279,436  $		114,667  $		158,333  $		279,436  $		114,667  $		158,333  $				322,426  $		130,407  $		176,042  $		322,426  $		130,407  $		176,042  $				330,693  $		138,333  $		179,874  $		330,693  $		138,333  $		179,874  $				932,555  $		383,407  $		514,249  $		932,555  $		383,407  $		514,249  $

						9		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						10		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						11		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						12		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						13		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						14		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						15		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						16		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						17		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						18		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						19		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						20		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

										Sous-total												7,386,362  $		1,139,771  $		1,950,962  $		7,386,362  $		1,139,771  $		1,950,962  $				7,387,777  $		1,198,338  $		1,967,314  $		7,387,777  $		1,198,338  $		1,967,314  $				7,380,154  $		1,232,484  $		1,956,903  $		7,380,154  $		1,232,484  $		1,956,903  $				22,154,293  $		3,570,594  $		5,875,179  $		22,154,293  $		3,570,594  $		5,875,179  $

										Programmes tangibles CII

						1		0		Chauffe-eau à efficacité intermédiaire (eau sanitaire)						PE 200		SCGM-PT-21.xls				405,780  $		144,452  $		298,800  $		405,780  $		144,452  $		298,800  $				468,208  $		162,617  $		334,853  $		468,208  $		162,617  $		334,853  $				525,233  $		182,107  $		368,869  $		525,233  $		182,107  $		368,869  $				1,399,222  $		489,176  $		1,002,521  $		1,399,222  $		489,176  $		1,002,521  $

						2		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						3		0		Chaudières à efficacité intermédiaire						PE 202		SCGM-PT-23.xls				4,532,442  $		723,552  $		1,099,954  $		4,532,442  $		723,552  $		1,099,954  $				4,902,881  $		807,782  $		1,184,108  $		4,902,881  $		807,782  $		1,184,108  $				5,028,596  $		860,167  $		1,213,166  $		5,028,596  $		860,167  $		1,213,166  $				14,463,919  $		2,391,501  $		3,497,228  $		14,463,919  $		2,391,501  $		3,497,228  $

						4		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						5		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						6		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						7		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						8		0		Études et encouragement à l'implantation (1,3,M)						PE 208		SCGM-PT-28.xls				12,575,079  $		690,733  $		1,694,080  $		12,575,079  $		690,733  $		1,694,080  $				13,300,564  $		718,116  $		1,753,270  $		13,300,564  $		718,116  $		1,753,270  $				13,951,640  $		777,147  $		1,833,536  $		13,951,640  $		777,147  $		1,833,536  $				39,827,283  $		2,185,996  $		5,280,886  $		39,827,283  $		2,185,996  $		5,280,886  $

						9		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						10		0		Chaudières et fournaises à condensation						PE 210		SCGM-PT-30.xls				2,120,518  $		426,094  $		940,983  $		2,120,518  $		426,094  $		940,983  $				2,265,511  $		448,909  $		983,471  $		2,265,511  $		448,909  $		983,471  $				2,396,214  $		490,073  $		1,036,609  $		2,396,214  $		490,073  $		1,036,609  $				6,782,243  $		1,365,077  $		2,961,063  $		6,782,243  $		1,365,077  $		2,961,063  $

						11		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						12		0		Études et encouragement à l'implantation (4&5)						PE 211		SCGM-PT-32.xls				12,799,644  $		968,433  $		2,703,455  $		12,799,644  $		968,433  $		2,703,455  $				13,845,769  $		1,093,088  $		2,929,369  $		13,845,769  $		1,093,088  $		2,929,369  $				14,792,488  $		1,184,558  $		3,104,257  $		14,792,488  $		1,184,558  $		3,104,257  $				41,437,900  $		3,246,079  $		8,737,081  $		41,437,900  $		3,246,079  $		8,737,081  $

						13		0		Chauffe-eau à condensation (eau sanitaire)						PE 212		SCGM-PT-33.xls				200,514  $		133,397  $		174,218  $		200,514  $		133,397  $		174,218  $				289,203  $		180,114  $		232,802  $		289,203  $		180,114  $		232,802  $				370,774  $		198,293  $		261,252  $		370,774  $		198,293  $		261,252  $				860,491  $		511,804  $		668,272  $		860,491  $		511,804  $		668,272  $

						14		0		Chaudières efficaces (4&5)						PE 213		SCGM-PT-34.xls				394,063  $		217,300  $		270,846  $		394,063  $		217,300  $		270,846  $				416,798  $		245,691  $		292,630  $		416,798  $		245,691  $		292,630  $				455,417  $		264,000  $		306,237  $		455,417  $		264,000  $		306,237  $				1,266,278  $		726,991  $		869,714  $		1,266,278  $		726,991  $		869,714  $

						15		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						16		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						17		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						18		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						19		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						20		0		- 0						0		-				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

										Sous-total												33,028,040  $		3,303,961  $		7,182,336  $		33,028,040  $		3,303,961  $		7,182,336  $				35,488,934  $		3,656,316  $		7,710,504  $		35,488,934  $		3,656,316  $		7,710,504  $				37,520,362  $		3,956,346  $		8,123,926  $		37,520,362  $		3,956,346  $		8,123,926  $				106,037,337  $		10,916,623  $		23,016,766  $		106,037,337  $		10,916,623  $		23,016,766  $

										Total, Programmes tangibles												40,414,403  $		4,443,732  $		9,133,298  $		40,414,403  $		4,443,732  $		9,133,298  $				42,876,711  $		4,854,655  $		9,677,818  $		42,876,711  $		4,854,655  $		9,677,818  $				44,900,516  $		5,188,830  $		10,080,829  $		44,900,516  $		5,188,830  $		10,080,829  $				128,191,630  $		14,487,217  $		28,891,945  $		128,191,630  $		14,487,217  $		28,891,945  $

										Calcul de la récompense

										Bénéfices nets projetés						BNP						BBP-CP(S)		31,281,105  $												BBP-CP(S)		33,198,893  $												BBP-CP(S)		34,819,687  $

										Ratio coûts projetés sur bénéfices nets projetés						A						CP/BNP		0.142												CP/BNP		0.146												CP/BNP		0.149

										Bénéfices nets réalisés						BNR						BBR-CR(S)		31,281,105  $												BBR-CR(S)		33,198,893  $												BBR-CR(S)		34,819,687  $

										Ratio bénéfices nets réalisés sur bénéfices nets projetés												BNR/BNP		1.000												BNR/BNP		1.000												BNR/BNP		1.000

										Récompense														444,373  $														485,465  $														518,883  $														1,448,722  $



&RSociété en commandite Gaz Métropolitain
Cause tarifaire 2005, R-XXXX-2005

&LOriginal : 2004.05.26&RSCGM-9, Document 2
Page &P de &N



Impact sur revenus

				Attribution des augmentations de revenus

						Gestion de l'impression

						Utilisation de la mise en page standard

						Cocher la case pour utiliser la
mise en page définie dans 
l'onglet "Mise en page".

						TABLEAU XI : IMPACT DU PGÉE SUR LES REVENUS

						Attribution des augmentations sur les revenus de distribution

												Avant		Après

								Impact du coût
des programmes		Tarif 2004-2005		0.08304757		0.08402048		$/m³

										Tarif 2005-2006		0.08304757		0.08409684		$/m³

										Tarif 2006-2007		0.08304757		0.08413224		$/m³

								Impact des pertes
nettes de revenus*		Tarif 2004-2005		0.08304757		0.08318064		$/m³

										Tarif 2005-2006		0.08304757		0.08319196		$/m³

										Tarif 2006-2007		0.08304757		0.08320276		$/m³

								Impact de la
récompense		Tarif 2004-2005		0.08304757		0.08304757		$/m³

										Tarif 2005-2006		0.08304757		0.08313138		$/m³

										Tarif 2006-2007		0.08304757		0.08313917		$/m³

										2004-2005		2005-2006		2006-2007

								Coût total du plan		5,119,110  $		5,520,900  $		5,707,160  $

								Pertes de revenus annuelles		700,155  $		759,732  $		816,555  $

								Récompenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $

										2004-2005		2005-2006		2006-2007

								Impact du coût
des programmes		1.172%		1.263%		1.306%

								Impact des pertes
nettes de revenus*		0.160%		0.174%		0.187%

								Impact de la
récompense		0.000%		0.000%		0.000%

								Impact total
du plan		1.332%		1.437%		1.493%

								Impact récurrent et
cumulatif des pertes de revenus		0.160%		0.334%		0.521%

						Données de référence

										Volume total annuel (m³)				5,261,671,000

										Revenus annuels de distribution				436,969,000  $

										Revenus annuels totaux				1,521,240,000  $

						Attribution des augmentations sur les revenus totaux

												Avant		Après

								Impact du coût
des programmes		Tarif 2004-2005		0.28911728		0.29009018		$/m³

										Tarif 2005-2006		0.28911728		0.29016655		$/m³

										Tarif 2006-2007		0.28911728		0.29020195		$/m³

								Impact des pertes
nettes de revenus*		Tarif 2004-2005		0.28911728		0.28925035		$/m³

										Tarif 2005-2006		0.28911728		0.28926167		$/m³

										Tarif 2006-2007		0.28911728		0.28927247		$/m³

								Impact de la
récompense		Tarif 2004-2005		0.28911728		0.28911728		$/m³

										Tarif 2005-2006		0.28911728		0.28920109		$/m³

										Tarif 2006-2007		0.28911728		0.28920888		$/m³

										2004-2005		2005-2006		2006-2007

								Coût total du plan		5,119,110  $		5,520,900  $		5,707,160  $

								Pertes de revenus annuelles		700,155  $		759,732  $		816,555  $

								Récompenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $

										2004-2005		2005-2006		2006-2007

								Impact du coût
des programmes		0.335%		0.362%		0.374%

								Impact des pertes
nettes de revenus*		0.046%		0.050%		0.054%

								Impact de la
récompense		0.000%		0.000%		0.000%

								Impact total
du plan		0.381%		0.412%		0.427%

								Impact récurrent et
cumulatif des pertes de revenus		0.046%		0.096%		0.150%



&RSociété en commandite Gaz Métropolitain
Cause tarifaire 2005, R-XXXX-2005

&LOriginal : 2004.05.26&C&D&RSCGM-9, Document 2
Page &P de &N



Récapitulatif financier

				Récapitulatif financier

										Gestion de l'affichage						Gestion de l'impression																		Titres par page

										Années incluses dans le rapport						Utilisation de la mise en page standard

																																		Élément antérieur		TABLEAU VI.

																																		Élément central		: RÉCAPITULATIF FINANCIER (

										2004-2005																								Élément postérieur		)

										2005-2006						Cocher la case pour utiliser la
mise en page définie dans 
l'onglet "Mise en page".

										2006-2007

										Progr. Intangibles

										Autres activités

																										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44

																								45				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														rangée à cacher! -->				'***'!DuréeMesure		if('***'!CdConstr<>0,index(TpClientèles,'***'!CdConstr,'***'!CdMarché),"n/a")						if(index(ContrôleColonnesRécap,$M$16+1),'***'!NbPartNetAn1,0)		if(index(ContrôleColonnesRécap,$N$16+1),'***'!ÉconoChauffAn1+'***'!ÉconoBaseAn1,0)				if(index(ContrôleColonnesRécap,$P$16+1),'***'!SubAn1,0)		if(index(ContrôleColonnesRécap,$Q$16+1),'***'!VANTNT_An1,0)		if(index(ContrôleColonnesRécap,$R$16+1),'***'!VANTP_An1,0)		if(index(ContrôleColonnesRécap,$S$16+1),'***'!VANTCTR_An1,0)		if(index(ContrôleColonnesRécap,$T$16+1),'***'!VANTCS1_An1,0)		if(index(ContrôleColonnesRécap,$U$16+1),'***'!VANTCS2_An1,0)		if(index(ContrôleColonnesRécap,$V$16+1),'***'!VANTCS3_An1,0)				if(index(ContrôleColonnesRécap,$X$16+1),'***'!NbPartNetAn2,0)		if(index(ContrôleColonnesRécap,$Y$16+1),'***'!ÉconoChauffAn2+'***'!ÉconoBaseAn2,0)				if(index(ContrôleColonnesRécap,$AA$16+1),'***'!SubAn2,0)		if(index(ContrôleColonnesRécap,$AB$16+1),'***'!VANTNT_An2,0)		if(index(ContrôleColonnesRécap,$AC$16+1),'***'!VANTP_An2,0)		if(index(ContrôleColonnesRécap,$AD$16+1),'***'!VANTCTR_An2,0)		if(index(ContrôleColonnesRécap,$AE$16+1),'***'!VANTCS1_An2,0)		if(index(ContrôleColonnesRécap,$AF$16+1),'***'!VANTCS2_An2,0)		if(index(ContrôleColonnesRécap,$AG$16+1),'***'!VANTCS3_An2,0)				if(index(ContrôleColonnesRécap,$AI$16+1),'***'!NbPartNetAn3,0)		if(index(ContrôleColonnesRécap,$AJ$16+1),'***'!ÉconoChauffAn3+'***'!ÉconoBaseAn3,0)				if(index(ContrôleColonnesRécap,$AL$16+1),'***'!SubAn3,0)		if(index(ContrôleColonnesRécap,$AM$16+1),'***'!VANTNT_An3,0)		if(index(ContrôleColonnesRécap,$AN$16+1),'***'!VANTP_An3,0)		if(index(ContrôleColonnesRécap,$AO$16+1),'***'!VANTCTR_An3,0)		if(index(ContrôleColonnesRécap,$AP$16+1),'***'!VANTCS1_An3,0)		if(index(ContrôleColonnesRécap,$AQ$16+1),'***'!VANTCS2_An3,0)		if(index(ContrôleColonnesRécap,$AR$16+1),'***'!VANTCS3_An3,0)								if(index(ContrôleColonnesRécap,$AV$16+1),'***'!ÉconoChauffCumul+'***'!ÉconoBaseCumul,0)						if(index(ContrôleColonnesRécap,$AY$16+1),'***'!ImpactTNT,0)		if(index(ContrôleColonnesRécap,$AZ$16+1),'***'!ImpactTP,0)		if(index(ContrôleColonnesRécap,$BA$16+1),'***'!ImpactTCTR,0)		if(index(ContrôleColonnesRécap,$BB$16+1),'***'!ImpactTCS_Ct1,0)		if(index(ContrôleColonnesRécap,$BC$16+1),'***'!ImpactTCS_Ct2,0)		if(index(ContrôleColonnesRécap,$BD$16+1),'***'!ImpactTCS_Ct3,0)

														rangée à cacher! -->				""		""						0		0				0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		0		0		0		0								0						0		0		0		0		0		0

										TABLEAU VI : RÉCAPITULATIF FINANCIER

																										TABLEAU VI.1 : RÉCAPITULATIF FINANCIER (2004-2005)																						TABLEAU VI.2 : RÉCAPITULATIF FINANCIER (2005-2006)																						TABLEAU VI.3 : RÉCAPITULATIF FINANCIER (2006-2007)																						TABLEAU VI.4 : RÉCAPITULATIF FINANCIER (2004-2007)

																						colonne à cacher!

										Programmes						Code		Vie utile
de la
mesure
(ans)		Clientèle cible		Chiffrier				2004-2005																						2005-2006																						2006-2007																						2004-2007

																										Participants nets		Économies 
(m³)		Coûts directs du programme*		Subventions		TNT		TP		TCTR		TCS - 15$		TCS - 50$		TCS - 100$				Participants nets		Économies 
(m³)		Coûts directs du programme*		Subventions		TNT		TP		TCTR		TCS - 15$		TCS - 50$		TCS - 100$				Participants nets		Économies 
(m³)		Coûts directs du programme*		Subventions		TNT		TP		TCTR		TCS - 15$		TCS - 50$		TCS - 100$				Participants nets		Économies 
3 ans (m³)		Économies 
durée de vie (m³)		Coûts directs du programme*		Subventions		TNT		TP		TCTR		TCS - 15$		TCS - 50$		TCS - 100$

								96		Programmes tangibles résidentiels

						1		0		Générateur d'air chaud 3e génération - R Existant						PE 101		20		Constr. exist. / Tous clients		SCGM-PT-01.xls				900		438,300		29,000  $		405,000  $		(1,578,741) $		3,053,876  $		1,126,135  $		1,641,701  $		2,040,424  $		2,610,027  $				950		462,650		29,000  $		427,500  $		(1,570,481) $		3,041,071  $		1,123,053  $		1,667,960  $		2,072,646  $		2,650,770  $				1,000		487,000		30,000  $		450,000  $		(1,559,016) $		3,019,932  $		1,115,794  $		1,688,799  $		2,098,401  $		2,683,546  $				2,850		1,387,950		27,759,000		88,000  $		1,282,500  $		(4,715,909) $		9,114,879  $		3,357,311  $		4,990,492  $		6,203,503  $		7,936,375  $

						2		0		Générateur d'air chaud 3e génération - R NC						PE 102		20		Nouv. constr. / Nouv. clients		SCGM-PT-02.xls				938		324,375		8,000  $		312,500  $		(1,170,390) $		3,054,365  $		923,739  $		1,307,034  $		1,602,119  $		2,023,668  $				956		330,863		8,000  $		318,750  $		(1,126,219) $		2,939,106  $		888,887  $		1,281,904  $		1,571,314  $		1,984,757  $				975		337,350		9,000  $		325,000  $		(1,084,215) $		2,827,109  $		854,103  $		1,255,803  $		1,539,539  $		1,944,875  $				2,869		992,588		19,851,750		25,000  $		956,250  $		(3,380,824) $		8,820,580  $		2,666,729  $		3,844,742  $		4,712,972  $		5,953,300  $

						3		0		Thermostat électronique programmable						PE 103		20		Toutes constr. / Tous clients		SCGM-PT-03.xls				2,430		444,690		12,000  $		202,500  $		(1,388,564) $		3,967,533  $		1,575,616  $		2,354,711  $		2,759,246  $		3,337,154  $				2,520		461,160		27,000  $		210,000  $		(1,371,410) $		3,881,584  $		1,528,556  $		2,334,573  $		2,737,956  $		3,314,218  $				2,610		477,630		13,000  $		217,500  $		(1,327,478) $		3,792,653  $		1,506,047  $		2,338,200  $		2,739,921  $		3,313,808  $				7,560		1,383,480		27,669,600		52,000  $		630,000  $		(4,087,451) $		11,641,770  $		4,610,220  $		7,027,484  $		8,237,124  $		9,965,180  $

						4		0		- 0						0		""		""		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						5		0		Chauffe-eau efficace R						PE 105		15		Toutes constr. / Tous clients		SCGM-PT-05.xls				100		6,480		- 0  $		10,000  $		(34,164) $		44,180  $		5,477  $		10,853  $		15,675  $		22,565  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		(9,971) $		- 0  $		(9,971) $		(10,358) $		(10,358) $		(10,358) $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		(9,796) $		- 0  $		(9,796) $		(10,372) $		(10,372) $		(10,372) $				100		6,480		97,200		- 0  $		10,000  $		(53,931) $		44,180  $		(14,290) $		(9,877) $		(5,055) $		1,835  $

						6		0		- 0						0		""		""		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						7		0		- 0						0		""		""		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						8		0		Chaudière AFUE 85% et plus R						PE 111		30		Constr. exist. / Tous clients		SCGM-PT-08.xls				125		33,125		18,000  $		75,000  $		(213,302) $		307,541  $		63,309  $		121,102  $		159,444  $		214,218  $				150		39,750		18,000  $		90,000  $		(235,073) $		348,159  $		78,071  $		146,384  $		190,624  $		253,825  $				160		42,400		19,000  $		96,000  $		(235,907) $		350,349  $		79,207  $		150,820  $		196,194  $		261,016  $				435		115,275		3,458,250		55,000  $		261,000  $		(684,282) $		1,006,049  $		220,587  $		418,306  $		546,263  $		729,058  $

						9		0		- 0						0		0		0		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						10		0		- 0						0		""		""		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						11		0		- 0						0		0		0		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						12		0		- 0						0		0		0		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						13		0		- 0						0		0		0		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						14		0		- 0						0		0		0		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						15		0		- 0						0		0		0		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						16		0		- 0						0		0		0		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						17		0		- 0						0		0		0		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						18		0		- 0						0		0		0		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						19		0		- 0						0		0		0		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						20		0		- 0						0		0		0		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

										Sous-total																4,493		1,246,970		67,000  $		1,005,000  $		(4,385,161) $		10,427,495  $		3,694,276  $		5,435,401  $		6,576,908  $		8,207,633  $				4,576		1,294,423		82,000  $		1,046,250  $		(4,313,154) $		10,209,921  $		3,608,596  $		5,420,463  $		6,562,183  $		8,193,211  $				4,745		1,344,380		71,000  $		1,088,500  $		(4,216,411) $		9,990,043  $		3,545,356  $		5,423,251  $		6,563,683  $		8,192,872  $				13,814		3,885,773		78,835,800		220,000  $		3,139,750  $		(12,922,397) $		30,627,459  $		10,840,557  $		16,271,146  $		19,694,806  $		24,585,749  $

										Programmes tangibles CII

						1		0		Chauffe-eau à efficacité intermédiaire (eau sanitaire)						PE 200		20		Toutes constr. / Tous clients		SCGM-PT-21.xls				50		66,015		22,000  $		84,300  $		(221,844) $		280,006  $		31,975  $		106,980  $		167,034  $		252,826  $				60		79,218		22,000  $		101,160  $		(241,598) $		316,988  $		45,744  $		133,356  $		202,649  $		301,639  $				70		92,421		23,000  $		118,020  $		(259,519) $		348,886  $		56,738  $		156,365  $		234,098  $		345,144  $				180		237,654		4,753,080		67,000  $		303,480  $		(722,961) $		945,880  $		134,457  $		396,701  $		603,780  $		899,609  $

						2		0		- 0						0		""		""		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						3		0		Chaudières à efficacité intermédiaire						PE 202		30		Toutes constr. / Tous clients		SCGM-PT-23.xls				200		622,260		22,000  $		663,400  $		(1,628,894) $		4,453,906  $		2,324,976  $		3,432,488  $		4,152,744  $		5,181,683  $				225		700,043		22,000  $		746,325  $		(1,723,248) $		4,727,023  $		2,473,077  $		3,718,773  $		4,497,897  $		5,610,932  $				240		746,712		23,000  $		796,080  $		(1,732,855) $		4,756,752  $		2,489,862  $		3,815,430  $		4,614,532  $		5,756,106  $				665		2,069,015		62,070,435		67,000  $		2,205,805  $		(5,084,997) $		13,937,681  $		7,287,916  $		10,966,691  $		13,265,174  $		16,548,720  $

						4		0		- 0						0		""		""		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						5		0		- 0						0		""		""		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						6		0		- 0						0		""		""		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						7		0		- 0						0		""		""		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						8		0		Études et encouragement à l'implantation (1,3,M)						PE 208		10		Constr. exist. / Tous clients		SCGM-PT-28.xls				46		2,928,912		67,000  $		547,900  $		(1,863,671) $		12,914,129  $		5,847,230  $		10,880,998  $		12,471,172  $		14,742,849  $				51		3,221,803		37,000  $		602,690  $		(1,896,893) $		13,401,455  $		6,104,985  $		11,547,294  $		13,229,209  $		15,631,944  $				55		3,514,694		38,000  $		657,480  $		(1,946,956) $		13,792,235  $		6,288,253  $		12,118,104  $		13,882,351  $		16,402,702  $				152		9,665,410		96,654,096		142,000  $		1,808,070  $		(5,707,520) $		40,107,820  $		18,240,467  $		34,546,397  $		39,582,731  $		46,777,496  $

						9		0		- 0						0		""		""		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						10		0		Chaudières et fournaises à condensation						PE 210		30		Toutes constr. / Tous clients		SCGM-PT-30.xls				90		285,687		39,500  $		345,780  $		(902,616) $		1,769,715  $		678,542  $		1,179,535  $		1,510,214  $		1,982,612  $				100		317,430		22,500  $		384,200  $		(925,102) $		1,855,047  $		732,296  $		1,282,040  $		1,635,329  $		2,140,028  $				110		349,173		23,500  $		422,620  $		(956,611) $		1,925,048  $		763,330  $		1,359,604  $		1,733,276  $		2,267,091  $				300		952,290		28,568,700		85,500  $		1,152,600  $		(2,817,276) $		5,549,810  $		2,141,223  $		3,786,942  $		4,844,581  $		6,355,493  $

						11		0		- 0						0		0		0		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						12		0		Études et encouragement à l'implantation (4&5)						PE 211		8		Constr. exist. / Tous clients		SCGM-PT-32.xls				20		5,400,680		22,000  $		851,200  $		(1,698,528) $		21,131,535  $		7,941,055  $		10,096,189  $		12,530,130  $		16,007,189  $				23		6,075,765		37,000  $		957,600  $		(1,807,457) $		22,427,337  $		8,423,233  $		10,916,399  $		13,549,268  $		17,310,510  $				25		6,750,850		18,000  $		1,064,000  $		(1,870,609) $		23,508,739  $		8,853,385  $		11,688,231  $		14,501,125  $		18,519,546  $				68		18,227,295		145,818,360		77,000  $		2,872,800  $		(5,430,291) $		67,067,611  $		25,163,975  $		32,645,045  $		40,524,749  $		51,781,471  $

						13		0		Chauffe-eau à condensation (eau sanitaire)						PE 212		20		Toutes constr. / Tous clients		SCGM-PT-33.xls				10		29,088		19,500  $		59,730  $		(161,970) $		170,524  $		(6,360) $		26,296  $		52,758  $		90,560  $				15		43,632		34,500  $		89,595  $		(211,420) $		241,308  $		8,784  $		56,401  $		94,567  $		149,089  $				20		58,176		20,500  $		119,460  $		(230,792) $		303,532  $		46,193  $		109,521  $		158,451  $		228,352  $				45		130,896		2,617,920		74,500  $		268,785  $		(604,181) $		715,364  $		48,617  $		192,219  $		305,776  $		468,001  $

						14		0		Chaudières efficaces (4&5)						PE 213		20		Toutes constr. / Tous clients		SCGM-PT-34.xls				10		50,904		12,000  $		172,800  $		(229,179) $		470,954  $		67,696  $		123,217  $		169,525  $		235,678  $				11		55,994		22,000  $		190,080  $		(243,756) $		488,726  $		64,322  $		124,167  $		173,146  $		243,116  $				13		63,630		13,000  $		216,000  $		(248,559) $		523,935  $		81,713  $		149,180  $		202,697  $		279,151  $				34		170,528		3,410,568		47,000  $		578,880  $		(721,493) $		1,483,616  $		213,731  $		396,564  $		545,368  $		757,945  $

						15		0		- 0						0		0		0		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						16		0		- 0						0		0		0		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						17		0		- 0						0		0		0		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						18		0		- 0						0		0		0		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						19		0		- 0						0		0		0		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						20		0		- 0						0		0		0		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

										Sous-total																426		9,383,546		204,000  $		2,725,110  $		(6,706,702) $		41,190,770  $		16,885,114  $		25,845,704  $		31,053,577  $		38,493,397  $				484		10,493,885		197,000  $		3,071,650  $		(7,049,474) $		43,457,884  $		17,852,440  $		27,778,431  $		33,382,065  $		41,387,258  $				533		11,575,656		159,000  $		3,393,660  $		(7,245,900) $		45,159,128  $		18,579,475  $		29,396,436  $		35,326,530  $		43,798,092  $				1,443		31,453,088		343,893,159		560,000  $		9,190,420  $		(21,088,720) $		129,807,781  $		53,230,386  $		82,930,558  $		99,672,160  $		123,588,734  $

										Programmes intangibles résidentiels

						1		0		Sensibilisation R						PE106		n/a		n/a		SCGM-PI-01.xls				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						2		0		- 0						0		""		""		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						3		0		- 0						0		0		0		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						4		0		- 0						0		0		0		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						5		0		- 0						0		0		0		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						6		0		- 0						0		0		0		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						7		0		- 0						0		0		0		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						8		0		- 0						0		0		0		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						9		0		- 0						0		0		0		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						10		0		- 0						0		0		0		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						11		0		- 0						0		0		0		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						12		0		- 0						0		0		0		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						13		0		- 0						0		0		0		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						14		0		- 0						0		0		0		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						15		0		- 0						0		0		0		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						16		0		- 0						0		0		0		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						17		0		- 0						0		0		0		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						18		0		- 0						0		0		0		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						19		0		- 0						0		0		0		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						20		0		- 0						0		0		0		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

								0		Sous-total																- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

								0		Programmes intangibles CII

						1		0		Sensibilisation CII						PE 204		n/a		n/a		SCGM-PI-21.xls				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						2		0		Sensibilisation VGE						PE 214		n/a		n/a		SCGM-PI-22.xls				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						3		0		- 0						0		0		0		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						4		0		- 0						0		0		0		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						5		0		- 0						0		0		0		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						6		0		- 0						0		0		0		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						7		0		- 0						0		0		0		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						8		0		- 0						0		0		0		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						9		0		- 0						0		0		0		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						10		0		- 0						0		0		0		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						11		0		- 0						0		0		0		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						12		0		- 0						0		0		0		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						13		0		- 0						0		0		0		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						14		0		- 0						0		0		0		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						15		0		- 0						0		0		0		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						16		0		- 0						0		0		0		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						17		0		- 0						0		0		0		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						18		0		- 0						0		0		0		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						19		0		- 0						0		0		0		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

						20		0		- 0						0		0		0		-				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

								0		Sous-total																- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $				- 0		- 0		- 0		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $		- 0  $

										Autres activités

						1		0		Études et recherches (non-réparties entre les programmes)																				- 0  $																						- 0  $																						- 0  $																								- 0  $

						2		0		Études et recherches (réparties entre les programmes)																				- 0  $																						- 0  $																						- 0  $																								- 0  $

						3		0		Groupe de consultation																				- 0  $																						- 0  $																						- 0  $																								- 0  $

						4		0		Administration du PGEÉ																				- 0  $																						- 0  $																						- 0  $																								- 0  $

						5		0		- 0																				- 0  $																						- 0  $																						- 0  $																								- 0  $

						6		0																						- 0  $																						- 0  $																						- 0  $																								- 0  $

								0		Sous-total																				- 0  $																						- 0  $																						- 0  $																								- 0  $

																				Total						4,919		10,630,516		271,000  $		3,730,110  $		(11,091,863) $		51,618,265  $		20,579,390  $		31,281,105  $		37,630,486  $		46,701,030  $				5,060		11,788,308		279,000  $		4,117,900  $		(11,362,628) $		53,667,804  $		21,461,036  $		33,198,893  $		39,944,248  $		49,580,469  $				5,278		12,920,036		230,000  $		4,482,160  $		(11,462,311) $		55,149,170  $		22,124,831  $		34,819,687  $		41,890,213  $		51,990,964  $				15,257		35,338,860		422,728,959		780,000  $		12,330,170  $		(34,011,117) $		160,435,240  $		64,070,943  $		99,201,705  $		119,366,966  $		148,174,482  $

										*Comprend les postes suivants: Développement & Formation, Commercialisation et Suivi & Évaluation.





Afficher






Afficher













Masquer






Masquer




Afficher






Afficher


















Appliquer






Appliquer




Masquer






Masquer









Contrôle page par page






Contrôle page par page




Afficher






Afficher









Masquer






Masquer









Afficher






Afficher




Masquer






Masquer




Afficher






Afficher




Masquer






Masquer




Afficher






Afficher













Afficher






Afficher




MAJ






MAJ




Masquer






Masquer




Masquer






Masquer




Appliquer






Appliquer




En-tête identique partout






En-tête identique partout




Masquer






Masquer




Aucun en-tête ou pied de page






Aucun en-tête ou pied de page




Masquer






Masquer




Afficher






Afficher




Afficher






Afficher














Masquer






Masquer




Afficher






Afficher









MBD00002F70.unknown



MBD00004858.unknown



MBD00006128.unknown



MBD00006D90.unknown



MBD000079E8.unknown



MBD00008028.unknown



MBD00008650.unknown



MBD00008970.unknown



MBD00008C90.unknown



MBD00008E20.unknown



MBD0003C5B6.bin



MBD0003D5B8.unknown



MBD00008E84.unknown



MBD00008D58.unknown



MBD00008DBC.unknown



MBD00008CF4.unknown



MBD00008B00.unknown



MBD00008BC8.unknown



MBD00008C2C.unknown



MBD00008B64.unknown



MBD00008A38.unknown



MBD00008A9C.unknown



MBD000089D4.unknown



MBD000087E0.unknown



MBD000088A8.unknown



MBD0000890C.unknown



MBD00008844.unknown



MBD00008718.unknown



MBD0000877C.unknown



MBD000086B4.unknown



MBD00008330.unknown



MBD000084C0.unknown



MBD00008588.unknown



MBD000085EC.unknown



MBD00008524.unknown



MBD000083F8.unknown



MBD0000845C.unknown



MBD00008394.unknown



MBD000081B8.unknown



MBD00008268.unknown



MBD000082CC.unknown



MBD00008210.unknown



MBD000080F0.unknown



MBD00008154.unknown



MBD0000808C.unknown



MBD00007D08.unknown



MBD00007E98.unknown



MBD00007F60.unknown



MBD00007FC4.unknown



MBD00007EFC.unknown



MBD00007DD0.unknown



MBD00007E34.unknown



MBD00007D6C.unknown



MBD00007B78.unknown



MBD00007C40.unknown



MBD00007CA4.unknown



MBD00007BDC.unknown



MBD00007AB0.unknown



MBD00007B14.unknown



MBD00007A4C.unknown



MBD000073B4.unknown



MBD000076C8.unknown



MBD00007858.unknown



MBD00007920.unknown



MBD00007984.unknown



MBD000078BC.unknown



MBD00007790.unknown



MBD000077F4.unknown



MBD0000772C.unknown



MBD00007538.unknown



MBD00007600.unknown



MBD00007664.unknown



MBD0000759C.unknown



MBD00007470.unknown



MBD000074D4.unknown



MBD0000740C.unknown



MBD000070B0.unknown



MBD00007230.unknown



MBD000072F8.unknown



MBD0000735C.unknown



MBD00007294.unknown



MBD00007178.unknown



MBD000071DC.unknown



MBD00007114.unknown



MBD00006F20.unknown



MBD00006FE8.unknown



MBD0000704C.unknown



MBD00006F84.unknown



MBD00006E58.unknown



MBD00006EBC.unknown



MBD00006DF4.unknown



MBD00006750.unknown



MBD00006A70.unknown



MBD00006C00.unknown



MBD00006CC8.unknown



MBD00006D2C.unknown



MBD00006C64.unknown



MBD00006B38.unknown



MBD00006B9C.unknown



MBD00006AD4.unknown



MBD000068E0.unknown



MBD000069A8.unknown



MBD00006A0C.unknown



MBD00006944.unknown



MBD00006818.unknown



MBD0000687C.unknown



MBD000067B4.unknown



MBD00006448.unknown



MBD000065C0.unknown



MBD00006688.unknown



MBD000066EC.unknown



MBD00006624.unknown



MBD00006510.unknown



MBD00006568.unknown



MBD000064AC.unknown



MBD000062B8.unknown



MBD00006380.unknown



MBD000063E4.unknown



MBD0000631C.unknown



MBD000061F0.unknown



MBD00006254.unknown



MBD0000618C.unknown



MBD000054C0.unknown



MBD00005AE8.unknown



MBD00005E08.unknown



MBD00005F98.unknown



MBD00006060.unknown



MBD000060C4.unknown



MBD00005FFC.unknown



MBD00005ED0.unknown



MBD00005F34.unknown



MBD00005E6C.unknown



MBD00005C78.unknown



MBD00005D40.unknown



MBD00005DA4.unknown



MBD00005CDC.unknown



MBD00005BB0.unknown



MBD00005C14.unknown



MBD00005B4C.unknown



MBD000057C8.unknown



MBD00005958.unknown



MBD00005A20.unknown



MBD00005A84.unknown



MBD000059BC.unknown



MBD00005890.unknown



MBD000058F4.unknown



MBD0000582C.unknown



MBD00005650.unknown



MBD00005718.unknown



MBD00005770.unknown



MBD000056B4.unknown



MBD00005588.unknown



MBD000055EC.unknown



MBD00005524.unknown



MBD00004E80.unknown



MBD000051A0.unknown



MBD00005330.unknown



MBD000053F8.unknown



MBD0000545C.unknown



MBD00005394.unknown



MBD00005268.unknown



MBD000052CC.unknown



MBD00005204.unknown



MBD00005010.unknown



MBD000050D8.unknown



MBD0000513C.unknown



MBD00005074.unknown



MBD00004F48.unknown



MBD00004FAC.unknown



MBD00004EE4.unknown



MBD00004B60.unknown



MBD00004CF0.unknown



MBD00004DB8.unknown



MBD00004E1C.unknown



MBD00004D54.unknown



MBD00004C28.unknown



MBD00004C8C.unknown



MBD00004BC4.unknown



MBD000049D0.unknown



MBD00004A98.unknown



MBD00004AFC.unknown



MBD00004A34.unknown



MBD00004920.unknown



MBD00004978.unknown



MBD000048BC.unknown



MBD00003BD8.unknown



MBD00004218.unknown



MBD00004538.unknown



MBD000046C8.unknown



MBD00004790.unknown



MBD000047F4.unknown



MBD0000472C.unknown



MBD00004600.unknown



MBD00004664.unknown



MBD0000459C.unknown



MBD000043A8.unknown



MBD00004470.unknown



MBD000044D4.unknown



MBD0000440C.unknown



MBD000042E0.unknown



MBD00004344.unknown



MBD0000427C.unknown



MBD00003EF8.unknown



MBD00004088.unknown



MBD00004150.unknown



MBD000041B4.unknown



MBD000040EC.unknown



MBD00003FC0.unknown



MBD00004024.unknown



MBD00003F5C.unknown



MBD00003D68.unknown



MBD00003E30.unknown



MBD00003E94.unknown



MBD00003DCC.unknown



MBD00003CA0.unknown



MBD00003D04.unknown



MBD00003C3C.unknown



MBD000035B0.unknown



MBD000038D0.unknown



MBD00003A60.unknown



MBD00003B28.unknown



MBD00003B80.unknown



MBD00003AC4.unknown



MBD00003998.unknown



MBD000039FC.unknown



MBD00003934.unknown



MBD00003740.unknown



MBD00003808.unknown



MBD0000386C.unknown



MBD000037A4.unknown



MBD00003678.unknown



MBD000036DC.unknown



MBD00003614.unknown



MBD00003290.unknown



MBD00003420.unknown



MBD000034E8.unknown



MBD0000354C.unknown



MBD00003484.unknown



MBD00003358.unknown



MBD000033BC.unknown



MBD000032F4.unknown



MBD00003100.unknown



MBD000031C8.unknown



MBD0000322C.unknown



MBD00003164.unknown



MBD00003038.unknown



MBD0000309C.unknown



MBD00002FD4.unknown



MBD000016A0.unknown



MBD00002308.unknown



MBD00002948.unknown



MBD00002C68.unknown



MBD00002DE0.unknown



MBD00002EA8.unknown



MBD00002F0C.unknown



MBD00002E44.unknown



MBD00002D30.unknown



MBD00002D88.unknown



MBD00002CCC.unknown



MBD00002AD8.unknown



MBD00002BA0.unknown



MBD00002C04.unknown



MBD00002B3C.unknown



MBD00002A10.unknown



MBD00002A74.unknown



MBD000029AC.unknown



MBD00002628.unknown



MBD000027B8.unknown



MBD00002880.unknown



MBD000028E4.unknown



MBD0000281C.unknown



MBD000026F0.unknown



MBD00002754.unknown



MBD0000268C.unknown



MBD00002498.unknown



MBD00002560.unknown



MBD000025C4.unknown



MBD000024FC.unknown



MBD000023D0.unknown



MBD00002434.unknown



MBD0000236C.unknown



MBD00001CE0.unknown



MBD00001FE8.unknown



MBD00002178.unknown



MBD00002240.unknown



MBD000022A4.unknown



MBD000021DC.unknown



MBD000020B0.unknown



MBD00002114.unknown



MBD0000204C.unknown



MBD00001E70.unknown



MBD00001F20.unknown



MBD00001F84.unknown



MBD00001EC8.unknown



MBD00001DA8.unknown



MBD00001E0C.unknown



MBD00001D44.unknown



MBD000019C0.unknown



MBD00001B50.unknown



MBD00001C18.unknown



MBD00001C7C.unknown



MBD00001BB4.unknown



MBD00001A88.unknown



MBD00001AEC.unknown



MBD00001A24.unknown



MBD00001830.unknown



MBD000018F8.unknown



MBD0000195C.unknown



MBD00001894.unknown



MBD00001768.unknown



MBD000017CC.unknown



MBD00001704.unknown



MBD00000A38.unknown



MBD00001078.unknown



MBD00001380.unknown



MBD00001510.unknown



MBD000015D8.unknown



MBD0000163C.unknown



MBD00001574.unknown



MBD00001448.unknown



MBD000014AC.unknown



MBD000013E4.unknown



MBD000011F0.unknown



MBD000012B8.unknown



MBD0000131C.unknown



MBD00001254.unknown



MBD00001128.unknown



MBD0000118C.unknown



MBD000010D0.unknown



MBD00000D58.unknown



MBD00000EE8.unknown



MBD00000FB0.unknown



MBD00001014.unknown



MBD00000F4C.unknown



MBD00000E20.unknown



MBD00000E84.unknown



MBD00000DBC.unknown



MBD00000BC8.unknown



MBD00000C90.unknown



MBD00000CF4.unknown



MBD00000C2C.unknown



MBD00000B00.unknown



MBD00000B64.unknown



MBD00000A9C.unknown



MBD000003F8.unknown



MBD00000718.unknown



MBD000008A8.unknown



MBD00000970.unknown



MBD000009D4.unknown



MBD0000090C.unknown



MBD000007E0.unknown



MBD00000844.unknown



MBD0000077C.unknown



MBD00000588.unknown



MBD00000650.unknown



MBD000006B4.unknown



MBD000005EC.unknown



MBD000004C0.unknown



MBD00000524.unknown



MBD0000045C.unknown



MBD000000C0.unknown



MBD00000280.unknown



MBD0000033C.unknown



MBD00000394.unknown



MBD000002E4.unknown



MBD000001B8.unknown



MBD0000021C.unknown



MBD00000140.unknown



MBD00000044.unknown




