## RTA-3
PIÈCE RTA-3 (R-4300-2025)
PRC-002 - Oscilloperturbographe au Poste Delisle |  | Coûts | 2024 | [8 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027
|  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4
|  |  | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
| Analyse des normes suivant la nouvelle méthodologie |  | Q3 A: 100%
| Présentation et demande de projet |  | Q4 O: 100%
Étude de pré-faisabilité | bar: Q4 N to Q2 M
| Estimation budgétaire - Phase exécution (+/- 30%) |  | Q1 F: 100%
| Choix des équipements |  | Q1 F: 100%
| Déterminer les signaux pour la conformité |  | Q1 F: 100%
| Présentation le projet au CIU1 pour aller en phase faisabilité et approbation |  | Q3 J: 50%
Étude de faisabilité | bar: Q4 O to Q2 J
Estimation budgétaire - Phase exécution (+/- 10%) | bar: Q4 O to Q4 D
| Ingénierie détaillée Plan pour démantèlement et construction | 150k$ | bar: Q4 O to Q1 M
Présentation au CIU pour aller en phase exécution et approbation | bar: Q2 A to Q2 J
Phase exécution | bar: Q3 J to Q2 A
| Achat du matériel | 75k$ | bar: Q2 A to Q3 S
| Installation | 50k$ | bar: Q3 J to Q1 F
| Mise en service (vérifications pré-opérationnelles) | 20k$ | bar: Q1 J to Q2 A
| Preuve de conformité | 15k$ | bar: Q1 M to Q2 A
1 | Comité d'investissement usine